## 본 회의록
No. | 모듈 | 프로세스 | 화면명 | 추가확인 | 상세내용
1 | 회계 | 전표입력 |  | 추가개발 | 경비처리방법 : 금액, 지출유형(세금계산서, 법인카드, 현금), 외부인 참석유무(외부인 참석시 접대비, 거래처를 가는 경우=출장비, 회사 근처에서 먹을 경우=복리후생비) 계정선택하는 부분 편리하게 변경(현업들이 사용하는 계정과목 80개-계정과목 식대, 계정과목 판관 등으로 나눠놓음) 현업들만 사용하는 계정과목을 선택할 수 있도록 개선 현업들이 지속적으로 반려되는 사항에 대한 불만사항이 많음
2 | 회계 | 전표입력 |  | 서비스 문의 | 법인카드사용내역 등록 -> 전표입력시 자동전표 생성 법인카드사용내역을 등록하고 전표를 입력해서 상신하는 플로우가 불편함 법인카드사용내역에 관리항목이 등록되지 않는 상황. 전표 수정해야할 경우 전표를 삭제하고 다시 입력할때 모든 내용을 다 다시 입력해야함
3 | 회계 | 전표입력 |  |  | 전표 중복신청에 대한 알림(동일일자, 동일금액, 동일인원) 가능 여부 간혹 내부적으로 이중 청구가 있어서 필요한 사항 청구한 인원이 알림을 받을 수 있으면 됨. 전표 입력 단계에서 알림을 받을 수 있으면 좋겠음.
4 | 회계 | 결재상신 |  |  | 결재를 하는 사람과 검토하는 사람의 보는 내용이 다름. 계정별로 소계 필요한 사항 하단을 클릭했을 때 세부항목을 확인할 수 있도록 원함. 영림원에서 SP를 만들어줘야 하는 사항(HTML을 모두 그려서 GW에 던져주고 있는 사항, GW=다우오피스, HTML도 영림원에서 개발한 사항) 전자결재 문서 4종 모두 적용
5 | 회계 | 전표입력 |  |  | 현업 -> 회계부서에서 접수 결재선을 통해서 승인을 모두 받았는데 1-2건 휴먼에러가 발생한 사항에 대해서 전체 반려를 해야하는게 불편함 회계부서에서 일부 수정하면 GW에도 자동적으로 적용되었으면 좋겠음(ERP 원천을 수정해야하는 사항) 법인카드의 계정까지 수정하는 부분은 문제가 커질 수 있는 부분
6 | ESS |  |  |  | ESS 메뉴 중 업무승용차 운행기록부(법인카드 50대 이상) : 권한관리를 통해 담당자가 담당 차량만 볼 수 있도록 권한 수정
7 | ESS |  |  |  | 시작 Km수 입력, 사용 Km수를 넣는게 아니라 최종 Km수를 입력해야 사용 Km수를 확인하는 프로세스 (사용 Km수를 입력할 수 있도록) 중간에 일자를 넣어야 하는 상황이 적용되어 있지 않음. 중간일자를 입력시 후속 Km수들이 모두 수정되는 부분 적용
8 | 프로젝트 | 재료자원등록 |  |  | 소형장비가 여러 대, 동일 스펙이 Order가 여러 개임 하나의 기본 프로젝트BOM을 동일 스펙 프로젝트에 일괄 복사할 수 있는 기능
9 | 프로젝트 | 재료자원등록 |  |  | BOM 확정 시 수정될 수 없는 것은 알고 있음. 다만 확정된 BOM에 코멘트를 할 수 있는 비고 기능이 추가되어 수정할 수 있도록 지원하면 좋겠음
10 | 프로젝트 | 재료자원등록 |  |  | BOM 추가 시 동일 스펙임에도 불구하고 발주를 여러 번 해야하는 사항 현재는 구매발주를 따로 하고 차후 출고처리를 프로젝트별로 하고 있음. 해당 구매 발주 시 BOM에 자동 추가할 수 있는 기능 BOM이 Assy로 나뉘어져 있고, 이를 해당 Assy로 자동 반영될 수 있도록 요청(3레벨)
11 | 영업/수출 |  |  |  | 프로젝트BL에서 환율 적용이 선적일 기준으로 되어야 하는데, 시스템에서는 BL 기준으로 환율이 적용되고 있음. 이를 고객사 환율 적용 기준으로 변경 희망
12 | 영업/수출 |  | 프로젝트관리항목조회 |  | 프로젝트 입력시 장비에 Serial No.가 들어감 Serial No.가 등록되어 있으면 생산완료되는 시점에 Serial No. 입력(별도 개발한 생산실적 입력하는 화면) 관리항목 조회하는 화면에서 Serial No.가 입력되어 있으면 보여줬으면 좋겠음
14 | 구매/수입 |  |  |  | ESS로 빠져있는 구매기능이 있는데, 해당 구매발주/기타출고요청 등 메일발송 제한사항을 풀어주면 좋겠음
15 | 구매/수입 |  |  |  | 발주조회 시 납품일자 설정을 하게 되는데, 납품일자의 기간별로 글자 색상을 변경(가시성 확보)
16 | 구매/수입 |  | 프로젝트자재구매진행조회 |  | 조회조건에 미출고된 품목들만 조회될 수 있도록 되었으면 좋겠음
17 | 구매/수입 |  |  |  | 자산분류계정에서 원자재/개발자재로 구분해서 계정을 구분했는데, 정부과제 계정을 추가 넣었음. 개발자재와 정부과제계정의 상대계정을 다르게 설정하고 싶음, 선택할수 있도록 기능은 구현되어 있지만 회계부서에서는 매번 선택하는 부분에 대해서 번거롭다는 측면에서 거부 자산구분에 따라서 상대계정을 자동전표로 작성될 수 있도록 기능이 구현되었으면 좋겠음
18 |  |  |  | 서비스 문의 | 자동전표에서 부가세 2줄이 생성되지 않음. 동일거래처, 발주 2건, 계산서 2개, 입고 한번에 하는 경우
19 | 품질(사이트 화면) |  |  |  | 보고서에서 기존에 안보이는 컬럼이 보일 수 있도록 수정 요청하는 사항(3-4개)
20 | 품질(사이트 화면) |  |  |  | 출하성적서 인쇄 -> 조회조건을 수정해서 팀별로 조회해서 일괄 출력할 수 있도록
21 | 품질(사이트 화면) |  |  |  | 정렬순서를 본인이 입력한 상태 그대로 보일 수 있도록
22 | 품질(사이트 화면) |  |  |  | 검사성적서 출력시 사인이 개인별 등록되어 있는데, 사인도 출력되었으면 좋겠음
23 | 품질(사이트 화면) |  |  |  | 출하의뢰 시 최종검사가 되지 않으면 출하의뢰를 할 수 없도록, 출하의뢰 일자를 최종검사 일자보다 앞서서 등록도 안되도록
24 | 인사/급여 |  |  |  | 연차사용현황, 잔여개수를 팀장급들은 보고싶어하는 Needs가 있음 해당 화면을 ESS 기능으로 넘겨야 하는 사항
25 | 인사/급여 |  |  |  | 휴가신청 입력 시 다우오피스에서 상태를 휴가로 표시하는 경우가 있음. ERP에서 데이터를 넘겨지지 않아서 상태값 업데이트가 되지 않음
26 | 인사/급여 |  |  |  | 휴가신청서 양식 수정(전체 기간만 보이는게 아니라, 각 일자별 휴가 유형을 모두 보일 수 있도록) 전자결재 넘길 때 보이지 않는 상황 개선
27 | 인사/급여 |  |  |  | 오전반반차, 오전반차, 오후반반차, 오후반차의 시간을 사용자가 직접 입력하는 부분 수정 이미 유형별로 시간이 지정되어 있기 때문
28 | 공통 |  |  |  | 데이터입력 및 프로세스 메뉴 폰트 크기 키우기
사이트 화면, 조회 정도의 개발사항에 대해서는 인수인계 요청
법인카드 계정에 따라 부가세 관련 사항을 자동으로 적용될 수 있도록

## 개발사항 정리
No. | 모듈 | 프로세스 | 화면명 | 개선요청사항 | 공수산정 | 비고
1 | 회계 | 전표입력 |  | 현업 담당자들만 사용하는 계정과목을 선택할 수 있도록 변경(계정과목 약 80개)
2 | 회계 | 전표입력 |  | 법인카드사용내역 입력 시 관리항목 등록하도록 변경 (현재 관리항목 등록하는 컬럼 없음)
3 | 회계 | 전표입력 |  | 법인카드사용내역 비용 계정에 따라 부가세 여부 등이 자동으로 적용되도록 개선 요청 (ex. 접대비이면 부가세 불공제 여부 자동 체크 등)
4 | 회계 | 전표입력 |  | 동일일자, 동일금액, 동일인원이 작성한 전표에 대해서 중복신청알림 기능 |  | 수정 테스트
5 | 회계 | 결재상신 |  | 결재상신 시 기본적으로 계정별 소계를 볼 수 있는 요약화면이 우선적으로 보일 수 있도록 하고, 세부항목을 보려면 펼쳐서 볼 수 있도록 개선 요청(전자결재 연동문서 4종 모두 동일하게 적용)
6 | 회계 | 전표입력 |  | 결재상신을 통해 모두 승인받은 상태에서, 일부 수정할 사항들에 대해 전체 반려하기 전에, 일부 데이터만 수정하고 GW에도 자동 적용되도록 개선 요청
7 | ESS |  | 업무승용차 운행기록부 | 권한관리를 통해 법인차량별 담당가가 있기 때문에, 담당자는 본인의 담당 법인차량만 조회 가능하도록 개선 요청
8 | ESS |  | 업무승용차 운행기록부 | 시작할때 운행 Km 수, 사용한 운행 Km수를 입력하도록 변경 모두 입력한 이후, 누락된 일자에 운행 Km수를 입력하면, 그 이전에 입력했던 최종 Km수가 모두 변경되도록 적용
9 | 프로젝트 | 재료자원등록 |  | 프로젝트 1개에 동일 스펙 장비가 여러 대인 경우, 장비 별로 각각 BOM을 입력하는게 아니라, 동일 스펙이기 때문에 BOM을 여러 대의 장비에 일괄적용할 수 있도록 개선 요청
10 | 프로젝트 | 재료자원등록 |  | 확정된 BOM 수정은 되지 않더라도, 기록 용도로 비고 기능 컬럼 추가 및 해당 컬럼은 내용 수정이 될 수 있도록 개선 요청
11 | 프로젝트 | 재료자원등록 |  | BOM 추가 시 동일 스펙이어도 각각의 프로젝트로 구분되어 있기 때문에 발주를 여러 번 해야해서, 구매발주를 따로 입력하고 차후에 출고처리를 프로젝트별로 하고 있는 상황. 별도로 구매발주한 사항에 대해서 해당 프로젝트 BOM레벨까지 맞춰서 자동으로 반영되도록 개선 요청
12 | 프로젝트 | 재료자원등록 |  | 프로젝트 구매발주 이후 입고된 품목들에 대한 자재출고처리 및 기타출고처리를 매번 입력하고 있는데, 구매발주한 이후 각 프로젝트로 자재출고 및 기타출고처리가 자동으로 처리될 수 있는 기능 개선
13 | 수출 |  |  | 시스템에서 BL 기준으로 환율이 적용되고 있는데, 프로젝트BL에 입력한 선적일 기준으로 환율이 적용되도록 개선 요청
14 | 영업/수출 |  | 프로젝트관리항목조회 | 별도 개발한 생산실적 입력화면에 Serial No.를 기재한 경우, 관리항목 조회화면에서 Serial No.까지 조회되도록 개선 요청
15 | 구매/수입 |  |  | ESS모듈로 빠져있는 구매 기능이 있는데 구매발주나 기타출고요청시 ESS에서는 제한된 메일발송 기능이 구현되도록 개선 요청
16 | 구매/수입 |  |  | 발주조회 시 납품일자를 확인할 수 있는데 납품일자 기간별로 글자 색상을 다르게 적용가능한지 여부 (ex. 납품일자가 1주일 이내면 빨간색, 1주~2주 사이면 노락색)
17 | 구매/수입 |  | 프로젝트자재구매진행조회 | 이미 완료된 품목은 제외하고 조회할 수 있도록 조회조건에 미출고품목들만 볼 수 있도록 기능 추가
18 | 구매/수입 |  |  | 자산분류계정을 원자재/개발자재/정부과제자재로 구분한 상황. 개발자재와 정부과제자재의 상대계정을 다르게 설정하고, 자산분류가 구분되어있으니 상대계정도 자동전표로 작성될 수 있도록 개선 요청
19 | 구매/수입 |  |  | 1개의 거래처에 2건에 나눠서 발주를 진행했고, 거래처에서 발주 2건에 대한 모든 품목을 한번에 입고하면서 계산서는 2개로 나눠서 한 경우, 자동전표 처리 시 한번에 입고처리 하기 때문에 부가세가 1줄로 생성됨. 계산서 개수대로 각각 나눠서 입력가능하도록 개선 요청
20 | 품질(사이트 화면) |  |  | 보고서 양식 수정(컬럼 추가)
21 | 품질(사이트 화면) |  |  | 출하성적서 출력 시 조회하는 조건을 수정해서 팀별로 조회해서 일괄 출력할 수 있는 기능 요청
22 | 품질(사이트 화면) |  |  | 본인이 편의상 행을 다르게 입력한 그대로 정렬되어 볼 수 있도록 개선 요청 (ex. 최초 입력시 3,5,7행에 입력했는데 저장한 이후 다시 조회해보면 순서대로 1,2,3행에 입력되는 경우)
23 | 품질(사이트 화면) |  |  | 검사성적서 출력 시 개인별로 등록한 사인도 함께 출력될 수 있도록 개선 요청
24 | 품질(사이트 화면) |  |  | 최종검사가 완료되지 않으면 출하의뢰를 입력 및 최종검사 일자 이전 날짜로 출하의뢰까지 입력이 되지 않도록 개선 요청
25 | 인사/급여 |  |  | 팀장급 인원의 경우, 팀내 모든 인원의 연차사용현황, 잔여개수 등의 연차 현황을 볼 수 있는 화면을 ESS모듈에서 구현하도록 개선 요청
26 | 인사/급여 |  |  | ERP에서 입력한 휴가 현황을 다우오피스와 연동해서 휴가상태값을 확인할 수 있도록 개선 요청
27 | 인사/급여 |  |  | 휴가신청서 양식 수정. 한 인원이 연달아 작성한 내역에 대해서 단순 기간만 보이는게 아니라, 개별일자마다 연차유형내역을 상세하게 볼 수 있도록 개선 요청. (ex. 25.06.18~25.06.25가 아니라, 25.06.18 연차, 25.06.19 반차 등의 상세 내역 확인)
28 | 인사/급여 |  |  | 휴가 유형을 오전반반차, 오전반차, 오후반반차, 오후반차 등으로 구분해놨고 유형마다 시간대가 정해져있는데, 시간을 또 수정할 수 있도록 되어 있는 부분을, 휴가 유형 선택시 고정할 수 있도록 개선 요청
29 | 공통 |  |  | 데이터 입력화면 및 프로세스 메뉴의 폰트 키우도록 개선 요청