## 담당자현황
북미 JV PJT 착수 보고 수립
| 구분 | 담당부서 | 담당자 | 비고
| PJT 최종 견적 | 전지사업본부_전략마케팅 | 안종식 상무, 김훈기 책임 | Skon 최종 제시 견적서
| 재료비 | 구매그룹 | 이제욱 책임 | 시장품, 가공품
| 설계miss | 기술개발센터 | 이상필 상무, 천성호 책임 | 북미 JV PJT 설계 miss 목표 및 발생액 현황
| 외주가공비 | 전지사업본부_생산관리 | 이승노 책임 | 외주도급단가 및 투입공수
| 인건비 | 전지사업본부_생산관리 | 이승노 책임 | 국내조립 및 해외 set-up 투입공수
| 직접경비 | 전지사업본부_PM | 박수호 책임 | 수출제비용외 직접경비 검토
| 간접경비 | 재무그룹_원가관리회계파트 | 김정운 상무, 고대산 책임 | 간접비 비율 산정 기준 수립

## 보고
SKBA3(북미JV) PJT 예산 보고
[9 empty] | 단위: 백만원 | 1300 | <-환율
수주금액 | 영업이익 | 영업이익 | 계약 대수 | 48 |  | 계약 총액 |  |  |  | 설비 납품 |  |  |  | 설치 용역
51111984300 | 8629349491 | 8629349491 |  |  |  | 총 대수 |  | 대당 |  | 총 대수 |  | 대당 |  | 총 대수 |  | 대당
| 16.88% | 16.88% |  |  |  | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%)
|  | 판관비 | 수주가격 |  |  | 51111984300 | 100% | 1064833006 | 100% | 50212413550 | 100% | 1046091949 | 100% | 899570750 | 100% | 18741057 | 100%
|  | 6842309364 | 매출원가 |  |  | 35640325445 | 69.73% | 742506780 | 69.73% | 32249734417 | 64.23% | 671869467 | 64.23% | 3390591028 | 376.9% | 70637313 | 376.9%
|  | 13.39% |  | 직접비 |  | 32831310548 | 64.23% | 683985636 | 64.23% | 30400423573 | 60.54% | 633342157 | 60.54% | 2430886975 | 270.2% | 50643479 | 270.2%
|  | 제조경비 |  |  | 재료비 | 24560049600 | 48.05% | 511667700 | 48.05% | 24560049600 | 48.91% | 511667700 | 48.91% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 6472361425 |  |  | 외주가공비 | 2773219028 | 5.426% | 57775396 | 5.426% | 2773219028 | 5.523% | 57775396 | 5.523% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 12.66% |  |  | 수출제비용 | 1590494231 | 3.112% | 33135296 | 3.112% | 1590494231 | 3.168% | 33135296 | 3.168% |  | 0% | 0 | 0%
| 총원가 | 제조인건비 |  |  | 여비교통비 | 968967975 | 1.896% | 20186833 | 1.896% |  | 0% | 0 | 0% | 968967975 | 107.7% | 20186833 | 107.7%
| 42482634809 | 1834695392 |  |  | (제)용역비 | 1461919000 | 2.86% | 30456646 | 2.86% |  | 0% | 0 | 0% | 1461919000 | 162.5% | 30456646 | 162.5%
| 83.12% | 3.59% |  |  | 복리후생비 | 35660714 | 0.06977% | 742932 | 0.06977% | 35660714 | 0.07102% | 742932 | 0.07102% |  | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 접대비 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 회의비 | 1000000 | 0.001956% | 20833 | 0.001956% | 1000000 |  | 20833 | 0.001992%
|  | 외주비 |  |  | 지급수수료 | 1440000000 | 2.817% | 30000000 | 2.817% | 1440000000 | 2.868% | 30000000 | 2.868% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 2773219028 |  | 간접비 |  | 2809014897 | 5.496% | 58521144 | 5.496% | 1849310844 | 3.683% | 38527310 | 3.683% | 959704053 | 106.7% | 19993834 | 106.7%
|  | 5.426% |  |  | 노무비 | 1675161389 | 3.277% | 34899195 | 3.277% | 815619943 | 1.624% | 16992082 | 1.624% | 859541446 | 95.55% | 17907113 | 95.55%
[5 empty] | 4대보험 | 159534003 | 0.3121% | 3323626 | 0.3121% | 76519416 | 0.1524% | 1594155 | 0.1524% | 83014587 | 9.228% | 1729471 | 9.228%
|  |  |  | 1.906% | 기타경비 | 974319505 | 1.906% | 20298323 | 1.906% | 957171485 | 1.906% | 19941073 | 1.906% | 17148020 | 1.906% | 357250 | 1.906%
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 원재료비 | 매출총이익 |  |  | 15471658855 | 30.27% | 322326226 | 30.27% | 17962679133 | 35.77% | 374222482 | 35.77% | -2491020278 | -276.9% | -51896256 | -276.9%
|  | 24560049600 | 판매관리비 |  |  | 6842309364 | 13.39% | 142548111 | 13.39% | 6728181737 | 13.4% | 140170453 | 13.4% | 114127627 | 12.69% | 2377658 | 12.69%
|  | 48.05% |  | 직접비 | 0.7% | 357783890 | 0.7% | 7453831 | 0.7% | 357783890 | 0.7125% | 7453831 | 0.7125% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 0.7% | 판매보증비 | 357783890 | 0.7% | 7453831 | 0.7% | 357783890 | 0.7125% | 7453831 | 0.7125% |  | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 간접비 | 12.69% | 6484525474 | 12.69% | 135094280 | 12.69% | 6370397847 | 12.69% | 132716622 | 12.69% | 114127627 | 12.69% | 2377658 | 12.69%
|  |  |  | 2.021% | 노무비 | 1033132958 | 2.021% | 21523603 | 2.021% | 1014949821 | 2.021% | 21144788 | 2.021% | 18183137 | 2.021% | 378815 | 2.021%
|  |  |  | 2.112% | 연구비 | 1079703089 | 2.112% | 22493814 | 2.112% | 1060700318 | 2.112% | 22097923 | 2.112% | 19002771 | 2.112% | 395891 | 2.112%
|  |  |  | 8.553% | 기타경비 | 4371689427 | 8.553% | 91076863 | 8.553% | 4294747708 | 8.553% | 89473911 | 8.553% | 76941719 | 8.553% | 1602952 | 8.553%
|  |  | 영업이익(목표이익) |  |  | 8629349491 | 16.88% | 179778115 | 16.88% | 11234497396 | 22.37% | 234052029 | 22.37% | -2605147905 | -289.6% | -54273914 | -289.6%
|  |  | 공헌이익 |  |  | 17922889862 |  | 373393539 |  | 19454206087 |  | 405295961 |  | -1531316225 |  | -31902422
|  |  | 공헌이익율(%) |  |  | 35.07% |  | 35.07% |  | 38.74% |  | 38.74% |  | -170.2% |  | -170.2%
|  |  | 총원가 현황 |  | 재료비 | 24560049600 | 48.05%
[5 empty] | 외주비 | 2773219028 | 5.426%
[5 empty] | 제조인건비 | 1834695392 | 3.59%
[5 empty] | 제조경비 | 6472361425 | 12.66%
[5 empty] | 판매관리비 | 6842309364 | 13.39%
[5 empty] | 소계 | 42482634809 | 83.12%
[5 empty] | 영업이익 | 8629349491 | 16.88%

## 별첨1. 재료비
■ 별첨1. 재료비
단위: 백만원
| 세부항목 | 금액 | 비고
| 가공품 | 10080000000
| 시장품 | 14400000000
| 설계miss | 80049600 | 가중평균 설계미스율 0.327% 적용(발생재료비*0.327%) | 80049600
개조개선
| 소계 | 24560049600

## 별첨2. 외주가공비
■ 별첨2. 외주가공비
*전지사업본부 외주인원 투입 현황 자료 필요
[7 empty] | 단위: 백만원 | 단가 기준표
| 구분 | 배선 | 조립 | 비전 | 아웃소싱 | 합계 | 비고 | [6 empty] | 단위: 원
| 인원 | 22.0328 | 33.0492 | 3 |  | 58.082 |  |  | 공정 | 배선 | 조립 | 비전 | 아웃소싱 | 비고
| 작업일수 | 102.2951 | 83.4098 | 60 | 60 | 305.7049 |  |  |  | 780000 | 350000 | 280000 | 160000 | Man/Day
| 금액 | 1757999678 | 964819350 | 50400000 | 0 | 2773219028
0
| 합계 | 1757999678 | 964819350 | 50400000 | 0 | 2773219028
|  | 18312496.6458 | 10050201.5625

## 별첨3. 인건비 (국내,해외)
■ 별첨1. 인건비 산출 기준 | [10 empty] | 월 표준급여 및 표준임률 계산 | [11 empty] | 24년 4대보험 요율
|  |  | <- 값입력 | [8 empty] | * 인센티브 추정 제외, 설,추석 상여 반영
| 직접인건비(합계) | [8 empty] | 단위: 백만원
| 직책 | 인원 | 작업 일수 | 총 작업 시간 | 표준임률 | [25 empty] | 2203HD-N(용) |  |  |  | 2203HD-N(제) |  |  |  | 2203HD
[5 empty] | 급여(퇴직금포함) |  | 4대보험 |  | 합계 |  |  | *24년 직위별 평균연봉 |  |  |  | 월 표준 급여 |  |  | 2024년 표준 임률 |  |  |  |  | 2024년 법정복리비 지급 기준 | [5 empty] | 부서명 | 사원 | 주임 | 선임 | 책임 | 사원 | 주임 | 선임 | 책임 | 사원 | 주임 | 선임 | 책임
[5 empty] | 시간당 | 금액 | 시간당 | 금액 | 시간당 | 합계 |  |  |  |  | 단위: 천원 |  |  |  | 최저임금 | 증감율 | 계산 | 비고 |  | 구분 |  | 사업자 | 근로자 | 합계 | 비고 | PLC제어1팀 |  | 68 | 24 |  | 89 | 232 | 76 |  | 89 | 300 | 100
| 수석 | 1 | 180 | 1440 | 67805 | 97639200 | 5406 | 7784640 | 73211 | 105423840 |  | 직위 | 제조 | 판관 | 연구 | 기본급 |  | 시급 | 28684 | 0% | 28684 |  |  | 국민연금 |  | 4.5% | 4.5% | 9% |  | PLC제어2팀 |  | 109 |  |  | 121 | 140 | 92 |  | 121 | 249 | 92
| 책임 | 1.513 | 182.6129 | 2210.3466 | 44537 | 98442206 | 4120 | 9106628 | 48657 | 107548834 |  | 수석 | 110418125 |  | 121918750 |  |  | 근무시간 | 209 |  | 209 | 주 40시간 근무 기준 |  |  | MAX | 5900000 |  |  |  | 비전1팀 |  | 68 | 108 | 5 |  |  | 72 |  |  | 68 | 180 | 5
| 선임 | 9.7752 | 228.7232 | 17886.4598 | 33011 | 590449926 | 3189 | 57039920 | 36200 | 647489846 |  | 책임 | 72526369 | 71939821 | 77652912 |  |  | 소 계 | 5994956 | 0% | 5994956 |  |  |  | MIN | 370000 |  |  |  | 부서명: 비전2팀; 2203HD-N(용) 주임: 80; 2203HD-N(제) 주임: 62; 2203HD 주임: 142
| 주임 | 12.2672 | 242.7963 | 23827.3799 | 24649 | 587321088 | 2381 | 56732992 | 27030 | 644054080 |  | 선임 | 53756399 | 52711682 | 53729156 | 통상임금 |  | 통상시급 | 28684 |  | 28684 | 기본급÷209시간 |  | 건강보험 |  | 4.004% | 4.004% | 8.008% |  | 부서명: 비전팀; 2203HD-N(제) 선임: 15; 2203HD 선임: 15
| 사원 | 2.4722 | 200.1333 | 3958.1916 | 18641 | 73784650 | 1801 | 7128703 | 20442 | 80913353 |  | 주임 | 40139811 | 41832963 | 41030404 |  |  | 통상일급 | 229472 |  | 229472 |  |  |  | 기본보험 | 3.545% | 3.545% | 7.09% |  | 부서명: 전장팀; 2203HD-N(제) 사원: 6; 2203HD-N(제) 책임: 100; 2203HD 사원: 6; 2203HD 책임: 100
[12 empty] | 사원 | 30356616 | 38110000 | 34036275 | 상여금 |  |  | 499580 |  | 499580 | (기본급*(100%)/12) |  |  | 장기요양 | 0.4591% | 0.4591% | 0.9182% | 기본 건강보험 × 12.95% 적용, 사업자 부담율 50% | 부서명: 하네스파트; 2203HD-N(제) 사원: 107; 2203HD 사원: 107
| 소계 | 27.0276 | 1034.2657 | 49322.378 |  | 1447637070 |  | 137792883 | 205540 | 1585429953 | [5 empty] | 시간 외 근무 | 평일 잔업 | 시간 | 0 |  | 0 | 통상시급의 50% 가산 |  | 고용보험 |  | 1.35% | 0.9% | 2.25% |  | 설비기술1팀 | 15 |  | 233 |  | 34 |  | 224 | 53 | 49 |  | 457 | 53
[12 empty] | *24년 직위별 월평균 기본급 | [5 empty] | 일수 | 0 |  | 0 |  |  |  | 실업급여 | 0.9% | 0.9% | 1.8% |  | 설비기술2팀 | 7 | 264 | 226 |  | 58 | 181 | 74 | 13 | 65 | 445 | 300 | 13
| *24년 기준, 직책별 시급 적용 | [10 empty] | 12 |  |  | 단위: 천원 |  | 토요일 근무 | 시간 | 0 |  | 0 | 통상시급의 50% 가산 |  |  | 고용직능 | 0.45% | - | 0.45% | 150인 이상(우선지원 대상 기업 0.45% 적용) | 설비기술3팀 | 47 | 263 | 177 |  | 16 | 123 | 165 | 7 | 63 | 386 | 342 | 7
| *조업일수: 20일/8시간 | [10 empty] | 직위 | 제조 | 판관 | 연구 |  |  | 일수 | 0 |  | 0 |  |  | 산재보험 |  | 0.66% | - | 0.66% |  | 설비기술4팀 |  | 541 | 15 |  |  | 334 | 115 | 128 |  | 875 | 130 | 128
| *시간당 임률은 연 1회 업데이트 필수 | [10 empty] | 수석 | 9201510 | 0 | 10159896 |  | 임금 소계 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 산재요율 | 0.6% | - | 0.6% | 제조업 - 제조업 0.60% 적용 | 부서명: 설계1팀; 2203HD-N(제) 주임: 8; 2203HD 주임: 8
[12 empty] | 책임 | 6043864 | 5994985 | 6471076 | 평균임금 |  | 평균월급 | 6494536 | 0% | 6494536 | 통상임금+시간 외 근무 |  |  | 출퇴근재해 | 0.06% | - | 0.06% | 전 업종 0.06% 동일 적용 | 부서명: 개발3팀; 2203HD-N(제) 선임: 52; 2203HD 선임: 52
| 직접인건비(국내 조립) | [8 empty] | 단위: 백만원 |  | 선임 | 4479700 | 4392640 | 4477430 |  |  | 평균일급 | 213519 |  | 213519 | 월 평균 30.4일 |  |  |  | 10.51% | 9.404% | 19.92% |  | 부서명: 기술1팀; 2203HD-N(제) 선임: 12; 2203HD 선임: 12
| 직책 | 인원 | 작업 일수 | 총 작업 시간 | 표준임률 | [6 empty] | 주임 | 3344984 | 3486080 | 3419200 | 퇴직금 |  |  | 573680 |  | 573680 | (MAX [평균일급,통상일급])×30일×총 계속근로기간÷365일 | [7 empty] | 부서명: 기술2팀; 2203HD-N(용) 주임: 1; 2203HD-N(제) 주임: 7; 2203HD-N(제) 선임: 169; 2203HD 주임: 8; 2203HD 선임: 169
[5 empty] | 급여(퇴직금포함) |  | 4대보험 |  | 합계 |  |  | 사원 | 2529718 | 3175833 | 2836356 | 법정복리비 (4대보험) |  | 국민연금 | 265500 |  | 265500 | 4.5% / 최소값, 최대값 존재 | [7 empty] | 부서명: 생산관리팀; 2203HD-N(제) 선임: 128; 2203HD 선임: 128
[5 empty] | 시간당 | 금액 | 시간당 | 금액 | 시간당 | 합계 | [7 empty] | 건강보험 | 260046 |  | 260046 | 4% / 기본 3.545%, 장기요양보험 0.459% | [7 empty] | 총합계 | 69 | 1394 | 783 | 5 | 431 | 1087 | 1194 | 301 | 500 | 2481 | 1977 | 306
| 수석 | 1 | 180 | 1440 | 67805 | 97639200 | 5406 | 7784640 | 73211 | 105423840 |  | *24년 직위별 평균 시급 | [5 empty] | 고용보험 | 87676 |  | 87676 | 1.35% / 실업급여 0.9%, 고용직능부담 0.45% |  |  |  | 고용직능부담금
| 책임 | 1.4691 | 180 | 2115.4668 | 44537 | 94216547 | 4120 | 8715723 | 48657 | 102932270 |  | 209 | <-소정근로시간 |  | 단위: 원 |  |  | 산재보험 | 42864 |  | 42864 | 0.66% / 산재요율 0.6%, 출퇴근 재해 0.06% |  |  |  | >150 |  | 0.25% | 150인 미만 | 2203 [54대] | 0.69 | 13.94 | 7.83 | 0.05 | 2.3944 | 6.0389 | 6.6333 | 1.6722 | 2.7778 | 13.7833 | 10.9833 | 1.7
| 선임 | 4.4832 | 180 | 6455.8003 | 33011 | 213112424 | 3189 | 20587547 | 36200 | 233699971 |  | 직위 | 제조 | 판관 | 연구 |  |  | 소 계 | 656086 |  | 656086 | 사업자 총 10.51% 부담 |  |  |  | 150< |  | 0.45% | 150인 이상 (우선지원 대상 기업) | 2309 [96대] | 1.2075 | 24.395 | 13.7025 | 0.0875 | 4.1903 | 10.5681 | 11.6083 | 2.9264 | 4.8611 | 24.1208 | 19.2208 | 2.975
| 주임 | 3.7079 | 180 | 5339.4001 | 24649 | 131610873 | 2381 | 12713112 | 27030 | 144323985 |  | 수석 | 44026 | 0 | 48612 | 총지급액 |  |  | 7724302 | 0% | 7724302 |  |  |  |  | 150=<>1000 |  | 0.65% | 150인 이상 ~ 1,000인 미만 기업
| 사원 | 1.9192 | 180 | 2763.6167 | 18641 | 51516579 | 1801 | 4977274 | 20442 | 56493853 |  | 책임 | 28918 | 28684 | 30962 | 표준임률 |  | 투입시간 | 160 |  | 160 | 월 표준 근로시간 |  |  |  | 1000< |  | 0.85% | 1,000인 이상 기업, 국가 지방자치단체 |  | 552 | 11152 | 6264 | 40 | 3448 | 8696 | 9552 | 2408 | 4000 | 19848 | 15816 | 2448
[12 empty] | 선임 | 21434 | 21017 | 21423 |  |  | 시간임률 | 48276.8875 |  | 48276.8875 | [9 empty] | 966 | 19516 | 10962 | 70 | 6034 | 15218 | 16716 | 4214 | 7000 | 34734 | 27678 | 4284
| 소계 | 12.5794 | 900 | 18114.284 |  | 588095623 |  | 54778296 | 205540 | 642873919 |  | 주임 | 16005 | 16680 | 16360 |  |  | 분당임률 | 804.6148 |  | 804.6148 | [9 empty] | 9.66 | 195.16 | 109.62 | 0.7 | 33.5222 | 84.5444 | 92.8667 | 23.4111 | 43.1822 | 279.7044 | 202.4867 | 24.1111
[12 empty] | 사원 | 12104 | 15195 | 13571 |  |  | 초당임률 | 13.4102 |  | 13.4102
| 직접인건비(해외 Set-up) | [8 empty] | 단위: 백만원 | [19 empty] | 해외set-up | 0.55304 | 8.5592 | 5.292 | 0.043926 |  |  |  |  | 0.55304 | 8.5592 | 5.292 | 0.043926
| 직책 | 인원 | 작업 일수 | 총 작업 시간 | 표준임률 | [13 empty] | 44176 | [10 empty] | 국내조립 |  |  |  |  | 1.9192 | 3.7079 | 4.4832 | 1.4691 | 1.9192 | 3.7079 | 4.4832 | 1.4691
[5 empty] | 급여(퇴직금포함) |  | 4대보험 |  | 합계 | [9 empty] | 4101 | [10 empty] | 합계 | 0.55304 | 8.5592 | 5.292 | 0.043926 | 1.9192 | 3.7079 | 4.4832 | 1.4691 | 2.4722 | 12.2672 | 9.7752 | 1.513
[5 empty] | 시간당 | 금액 | 시간당 | 금액 | 시간당 | 합계
| 수석 |  | 270 | 0 | 67805 | 0 | 5406 | 0 | 73211 | 0 | [8 empty] | 37468.475
| 책임 | 0.043926 | 270 | 94.8797 | 44537 | 4225659 | 4120 | 390905 | 48657 | 4616564
| 선임 | 5.292 | 270 | 11430.6595 | 33011 | 377337501 | 3189 | 36452373 | 36200 | 413789874
| 주임 | 8.5592 | 270 | 18487.9798 | 24649 | 455710215 | 2381 | 44019880 | 27030 | 499730095
| 사원 | 0.55304 | 270 | 1194.5749 | 18641 | 22268071 | 1801 | 2151429 | 20442 | 24419500
| 소계 | 14.4482 | 1350 | 31208.094 |  | 859541446 |  | 83014587 | 205540 | 942556033
| 간접인건비 | [8 empty] | 단위: 백만원
| 직책 | 인원 | 작업 일수 | 총 작업 시간 | 표준임률
[5 empty] | 급여(퇴직금포함) |  | 4대보험 |  | 합계
[5 empty] | 시간당 | 금액 | 시간당 | 금액 | 시간당 | 합계
| 수석 | 0
| 책임 | 1 | 180 | 1440 | 44176 | 63613440 | 4101 | 5905440 | 48277 | 69518880
| 선임 | 2 | 180 | 2880 | 32368 | 93219840 | 3127 | 9005760 | 35495 | 102225600
| 주임 | 1 | 180 | 1440 | 25689 | 36992160 | 2482 | 3574080 | 28171 | 40566240
| 사원 | 1 | 180 | 1440 | 23402 | 33698880 | 2261 | 3255840 | 25663 | 36954720
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| 소계 | 5 | 720 | 7200 |  | 227524320 |  | 21741120 | 137606 | 249265440
*24년 기준, 직책별 시급 적용
*조업일수: 20일/8시간
*시간당 임률은 연 1회 업데이트 필수
| 수석 | 1 | 180 | 1440
| 책임 | 1.513 | 182.6129 | 2210.3466
| 선임 | 9.7752 | 228.7232 | 17886.4598
| 주임 | 12.2672 | 242.7963 | 23827.3799
| 사원 | 2.4722 | 200.1333 | 3958.1916
| 소계 | 27.0276 | 228.1115 | 49322.378

## 별첨4. 제조경비
■ 별첨1. 제조직접경비 | [8 empty] | 단가기준표
1. 여비교통비
[8 empty] | 단위: 백만원 | [5 empty] | 단위: 원
|  | 구분 | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 합계 | 비고 |  | 국내 | 미주권(미국) | 유럽권(헝가리) | 아시아권(중국) | 비고 |  | 미주권(미국) | 유럽권(헝가리) | 아시아권(중국)
|  | 인원 |  | 14.4482 |  |  | 14.4482
|  | 출장일수 |  | 180 |  |  | 180
|  | 항공료 및 보험_해외 | 0 | 50568671 | 0 | 0 | 50568671 |  |  |  | 3500000 | 2500000 | 1500000 | 왕복기준
|  | 숙박비_국내/해외 | 0 | 650168626 | 0 | 0 | 650168626 |  |  |  | 250000 | 220000 | 220000 |  | <--- 체류비에 일비가 포함되어 있음
|  | 출장비(일비)_국내/해외 | 0 | 260067450 | 0 | 0 | 260067450 |  |  | 15000 | 100000 | 100000 | 80000 | 여비규정 참고 | <--- 일비에는 식비 포함, 중국출장시 교통비 포함/헝가리 출장은 미포함
|  | 교통비_국내/해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 현지교통여건 확인 필요(렌트비외) | <---- 중국: 일비에 교통비 포함
|  | 교통비_해외비자수수료 | 0 | 7224096 | 0 | 0 | 7224096 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 미주(50만원)
|  | 교통비_통신비 | 0 | 939132 | 0 | 0 | 939132 |  |  |  | 65000 | 35000 | 37000 | 여비규정 참고(출장지로의초회 출장에 한함) |  | 50 | 25
|  | 합계 | 0 | 968967975 | 0 | 0 | 968967975
| 2. 수출제비용 | [9 empty] | f 조건 300만원은 형교환에 대한 건으로 ..설비에 대한 건은 아님(박수호팀장)
|  | *BA3동 인도조건: FOB | [5 empty] | 단위: 백만원 | [5 empty] | 단위: 만원
|  | 구분 | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 합계 | 비고 |  | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 비고
|  | 설비대수 |  | 48 |  |  | 48 | [6 empty] | 설비와 형교환 출하에 대한 차이가 있음.
|  | 물류비(F조건) | 0 | 324183120 | 0 | 0 | 324183120 |  |  |  | 6753815 |  |  | FOB(2212ANM-N PJT(54백만원/8대 출하 기준)
|  | 물류비(D조건) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | DAP, DDP
|  | 포장비 | 0 | 306666667 | 0 | 0 | 306666667 |  |  |  | 6388888.8889
|  | 운반비 | 0 | 86400000 | 0 | 0 | 86400000 |  |  |  | 1800000
|  | 장비사용료 | 0 | 28800000 | 0 | 0 | 28800000 |  |  |  | 600000 |  |  | 대당 60만원(대형지게차 사용료)
|  | 보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 선급금이행보증증권(계약 건마다 차이는 있음. 북미JV 는 진행없음.)
|  | 해외반입도비 | 0 | 844444444 | 0 | 0 | 844444444 |  |  |  | 17592592.5926 |  |  | 해외 반입도비(SKOH2 PJT 진행시 견적가 - 9.5억/54대 참고)
|  | 합계 | 0 | 1590494231 | 0 | 0 | 1590494231
3. 지급수수료(CE인증(유럽)/UL인증(미국)외)
[8 empty] | 단위: 백만원 | [5 empty] | 단위: 원
|  | 구분 | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 합계 | 비고 |  | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 비고
|  | 설비대수 |  | 48 |  |  | 48
|  | CE/UL 인증 | 0 | 1440000000 | 0 | 0 | 1440000000 |  |  |  | 30000000
4. 복리후생비
[8 empty] | 단위: 백만원 | [5 empty] | 단위: 원
|  | 구분 | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 합계 | 비고 |  | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 비고 |  | 조활비 | 회식비 | 기타비용
|  | 인원 | 12.5794 |  |  |  | 12.5794 | [8 empty] | 50000 | 20000 | 5000
|  | 일수 | 90
|  | 식대 | 5660714 | 0 | 0 | 0 | 5660714 |  |  | 5000
|  | 활동비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 조.활 50,000원/회식 20,000원/ 기타비용 5,000원
|  | 특별식대 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 30000000 | [6 empty] | 야간식대(22:00이후 근무시) 15,000원/인당, 주말식대 20,000원/월 2회한도
|  | 대리운전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 본부장, 센터장, 연구소장- 200만원/ 그룹장-150만원/ 팀장-70만원
|  | 합계 | 20660714 | 15000000 | 0 | 0 | 35660714
5. 용역비
* 24년 분기별 용역비 계약 기준(미국법인- 24년 증액)
|  |  |  | 1 |  |  |  | 단위: 백만원 |  |  | 1450 | 1400 | 165 | 단위: 원
|  | 구분 | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 합계 | 비고 |  | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 비고
|  | 용역비 |  | 1461919000 | 0 | 0 | 1461919000 |  |  |  | 1008220 | 52500 | 2100000
6. 접대비
단위: 백만원
|  | 구분 | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 합계 | 비고
|  | (제)접대비 |  |  |  |  | 0
|  | (판)접대비 |  |  |  |  | 0
7. 회의비
단위: 백만원
|  | 구분 | 국내 | 미국 | 유럽(헝가리) | 중국 | 합계 | 비고
|  | (제)회의비 | 1000000 |  |  |  | 1000000
|  | (판)회의비 |  |  |  |  | 0
Note on D42: woowon: 국내제작 회식 2회 야간식대, 보양식, PL활동비 명목
Note on E42: woowon: 해외셋업 회식 2회 야간식대, 보양식, PL활동비 명목

## 별첨5. 간접비 산정 기준
■ 양산 PJT 간접비 산출 근거
단위: 백만원
| 항목 | 22년 | 비중(%) | 23년 | 비중(%) | 가중평균 | 비중(%)
| 매출액 | 167148390715 |  | 338153455024 |  | 505301845739
| 재료비 | 93261345421.9597 | 55.8% | 189813277419 | 56.13% | 283074622840.9597 | 56.02%
| (제)외주비 | 10483112023.6548 | 6.272% | 25734710522 | 7.61% | 36217822545.6548 | 7.168%
| (제)노무비 | 5550425061.2292 | 3.321% | 9781546599 | 2.893% | 15331971660.2292 | 3.034%
| (제)간접비 | 3048144321 | 1.824% | 6584145459 | 1.947% | 9632289780 | 1.906%
|  | 681156241 | 0.4075% | 1631986110 | 0.4826% | 2313142351 | 0.4578% |  | <--여비교통비 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 3526456426 | 2.11% | 6821664859 | 2.017% | 10348121285 | 2.048% |  | <--수출제비용 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 1088277900 | 0.6511% | 1895792475 | 0.5606% | 2984070375 | 0.5906% |  | <--용역비 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 3059000 | 0.00183% | 10261325 | 0.003035% | 13320325 | 0.002636% |  | <--접대비 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 10117807 | 0.006053% | 12381765 | 0.003662% | 22499572 | 0.004453% |  | <--회의비 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 237665370 | 0.1422% | 303008680 | 0.08961% | 540674050 | 0.107% |  | <--건강보험 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 234564140 | 0.1403% | 304881600 | 0.09016% | 539445740 | 0.1068% |  | <--국민연금 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 118183101 | 0.07071% | 202601679 | 0.05991% | 320784780 | 0.06348% |  | <--고용/산재보험 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 60152286 | 0.03599% | 126617384 | 0.03744% | 186769670 | 0.03696% |  | <--복리후생비_활동비 | 예산관리항목_직접비 산출
|  |  | 0% | 3701509 | 0.001095% | 3701509 | 0.0007325% |  | <--복리후생비_특별식대 | 예산관리항목_직접비 산출
|  |  | 0% | 17229600 | 0.005095% | 17229600 | 0.00341% |  | <--복리후생비_대리운전 | 예산관리항목_직접비 산출
|  |  | 0% | 2012156 | 0.000595% | 2012156 | 0.0003982% |  | <--복리후생비_PL활동비 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 209118846 | 0.1251% | 298752940 | 0.08835% | 507871786 | 0.1005% |  | <--복리후생비_식대 | 예산관리항목_직접비 산출
| (판)노무비 | 4164426056 | 2.491% | 6049303609 | 1.789% | 10213729665 | 2.021%
| (판)간접비 | 3164431075 | 1.893% | 4683711418 | 1.385% | 7848142493 | 1.553%
|  | 1848777746 | 1.106% | 2674227833 | 0.7908% | 4523005579 | 0.8951% |  | <-- 판매보증비
|  | -680023500 | -0.4068% | -1406837300 | -0.416% | -2086860800 | -0.413% |  | <-- 대손상각비
|  | 87189173 | 0.05216% | 175574527 | 0.05192% | 262763700 | 0.052% |  | <-- 접대비 | 예산관리항목_직접비 산출
|  | 15004650 | 0.008977% | 10599541 | 0.003135% | 25604191 | 0.005067% |  | <-- 회의비 | 예산관리항목_직접비 산출
| 연구비 | 4367594861 | 2.613% | 6306535110 | 1.865% | 10674129971 | 2.112%
0%
| 총원가 | 131479178005.8437 | 78.66% | 262037686819 | 77.49% | 393516864824.8438 | 77.88%
|  | 6198877058 | <-- 반도체 재료 -> 연구비 대체
|  | 5001416106 | <-- 노칭 재고평가
|  | 14682812852 | <-- 22년 외주비
제조원가명세서
|  | 22년 |  |  |  |  | 23년
| 원재료비 | 130623318540 | 80.48% |  |  |  |  | 구성비(%)
| 노무비 | 7774013312 | 4.79% |  | 원재료비 |  | 205360239042 | 78.38%
| 외주비 | 14682812852 | 9.047% |  | 노무비 |  | 10582719898 | 4.039%
| 경비 | 9216895438 | 5.679% |  | 경비_외주비 |  | 27842553358 | 10.63%
[5 empty] | 경비_기타 |  | 18215037541 | 6.952%
| 당기총제조비용 | 162297040142 | 100% |  | 당기총제조비용 |  | 262000549839 | 100%
| 기초재공 | 27311360867 |  |  | 기초재공품 |  | 73732916518
| 타계정대체 | 8107154272 |  |  | 타계정으로대체 |  | 6396440461
| 타계정에서대체 |  |  | 재공효과 | 타계정에서대체 |  |  |  | 재공효과
| 기말재공 | 73732916518 |  | 46421555651 | 기말재공품 |  | 93567878304 |  | 19834961786
| 원재료비 | 59343277195.8577 |  | 37361973118.0403 |  | 원재료비 | 73340005841 |  | 15546961623
| 노무비 | 3531799927.109 |  | 2223588250.7708 |  | 노무비 | 3779391486 |  | 801173299
| 외주비 | 6670525927.7601 |  | 4199700828.3452 |  | 경비_외주비 | 9943370904 |  | 2107842836
| 경비 | 4187313467.2733 |  | 2636293453.8437 |  | 경비_기타 | 6505110073 |  | 1378984028
| 당기제품제조원가 | 107768330219 |  |  | 당기제품제조원가 |  | 235769147592
[7 empty] | -5001416106 |  | <-22년말 노칭 재고평가액
| 당기총매출액 |  | 167148390715 | 70.14% | 당기총매출액 |  | 338153455024 | 75.51%
| 당기매출원가 | 117245672358 | 70.14% |  | 당기매출원가 |  | 236836795613 | 70.04%
| 원재료비 | 93261345421.9597 | 55.8% |  |  | 원재료비 | 189813277419 | 56.13%
| 노무비 | 5550425061.2292 | 3.321% |  |  | 노무비 | 9781546599 | 2.893%
| 외주비 | 10483112023.6548 | 6.272% |  |  | 경비_외주비 | 25734710522 | 7.61%
| 경비 | 6580601984.1563 | 3.937% |  |  | 경비_기타 | 16836053513 | 4.979%
| 판매관리비 | 12967400061 | 7.758% |  | 판매관리비 |  | 18493114738 | 5.469%
| 노무비 | 4164426056 | 2.491% |  |  | 노무비 | 6049303609 | 1.789%
| 연구비 | 4367594861 | 2.613% |  |  | 연구비 | 6306535110 | 1.865%
| 간접비 | 4435379144 | 2.654% |  |  | 간접비 | 6137276019 | 1.815%

## 별첨7. 실행스케쥴
북미 JV Project
[5 empty] | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08
프로젝트 내용 |  | 시작일 | 종료일 | 담당 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주
XXXX |  | 2024-02-12 | 2024-03-17
| XXXX | 2024-02-19 | 2024-03-17 | XXX
| XXXX | 2024-02-19 | 2024-03-17 | XXX
| XXXX | 2024-03-04 | 2024-03-17 | XXX

## 예산원가관리
예산편성 | [11 empty] | 예산집행 | [6 empty] | Site별 예산관리
[11 empty] | 단위: 백만원 | [5 empty] | 제조번호
| 항목 | 계정 | 세목 (관리항목) | 수립기준 |  |  |  | 통제 |  |  | 예산비용 |  | SITE | Line | 대수 | 수주금액 | 원가합계 | 영업이익율(%) | [7 empty] | 단위: 백만원
|  |  |  | 세부사항 | 인원 | 비율 | 기준금액 (단위: 원) | 조직 | 주기 | 수준 | [9 empty] | Site | Line | 수주금액 | 집행원가 대비 1대기준 | 수주금액 변동사유 | 영업 이익율(%) | 영업이익율 변동사유
| 재료비 |  |  | 구매 계획(수기입력) |  |  |  | - | - | - | 24560049600 | [8 empty] | SKBA | 1~2 Line
| 노무비 | 직접비 | 급여 | 인건비 계획(수기입력) |  |  |  | 본부 | 년 | 계정 | 1675161389 |  | 구분 |  | 예산비용 |  | 집행비용 | 잔여예산 |  | SKBA | 3 Line |  |  | 구매팀 네고 요청 |  | SERVO MOTOR 단가 인상
|  | 간접비 | 4대보험 | % 입력 | [6 empty] | 159534003 |  |  |  | 기존예산 | 추가예산 |  |  |  | SKBA | 4 Line
|  | 소계 | [8 empty] | 1834695392 |  | 원재료 | 가공품 | 10080000000 |  | 0 | 10080000000 |  | SKBA | 1~3 Line(증)
| 경비 | 수출제비용 | 물류비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 324183120 |  |  | 구매품 | 14480049600 |  | 25395065492 | -10915015892 |  | SKBM | 1 Line
|  | 수출제비용 | 포장비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 306666667 |  |  | 조립품 |  |  | 0 | 0 |  | SKBM | 2~5 Line
|  | 수출제비용 | 운송비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 86400000 |  |  | 소계 | 24560049600 | 0 | 25395065492 | -835015892
|  | 수출제비용 | 반입도비 및 보험 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 873244444 |  |  | 노무비 | 2867828350 |  | 2236395917 | 631432433
|  | 여비교통비 | 항공료 및 보험 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 50568671 |  |  | 제조경비 | 9245580453 |  | 4871096024 | 4374484429
|  | 여비교통비 | 숙박비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 650168626 |  |  | 판관비 | 5809176406 |  | 5148494252 | 660682154
|  | 여비교통비 | 출장비(일비) | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 260067450 |  |  | 예비비 |  |  |  | 0
|  | 여비교통비 | 교통비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 0 |  |  | 합계 | 42482634809 | 0 | 37651051685 | 4831583124
|  | 여비교통비 | 해외비자수수료 및 통신비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 8163228
|  | 복리후생비 | 식대 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 5660714
|  | 복리후생비 | 활동비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0 |  | * 실행예산대비 집행비율
|  | 복리후생비 | 특별식대 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 30000000
|  | 복리후생비 | 대리운전 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0
|  | 지급수수료 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 1440000000 |  |  | 전체 | 88.63%
|  | 용역비 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 본부 | 년 | 계정 | 1461919000 | [8 empty] | ㆍSite별 수주금액 및 원가 변동 사유 관리로 향후 PJT 원가 관리 가능
|  | 외주가공비 |  | 외주비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 2773219028
|  | 접대비 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0 |  |  | 원재료 | 103.4%
|  | 회의비 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 1000000
|  | 간접비 |  | % 입력 |  | 1.91% |  |  | 분기 | 계정 | 974319505
|  | 소계 | [8 empty] | 9245580453 |  |  | 노무비 | 77.98%
| 판관비 | 간접노무비 |  | % 입력 |  | 2.02% |  |  |  |  | 1033132958
|  | 하자보수 | 판매보증충당부채 | % 입력(2개년 가중평균 설정율) |  | 0.7% |  |  |  |  | 357783890
|  | 간접비 |  | % 입력 |  | 10.67% |  |  |  |  | 5451392516 |  |  | 경비 | 52.69%
|  | 소계 | [8 empty] | 6842309364
예비비
| 총계 | [9 empty] | 42482634809 |  |  | 판관비 | 88.63%
*경비/판관비의 경우 통제할 계정과목만 예산 작성
* 기준금액은 물가상승율 반영 後

## 월별 직,간접비
■ 미국 SKBA3 스태킹(D) 2309AD-N(제)
1. 월별 원가 현황
단위: 원
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 합계 | 1차분 (1대) | 3차분 (35대) | 2차분 (60대분) | 48대분
|  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | [5 empty] | 23년 | 24년 | 25년
|  |  | 재료비 | 0 | 264000000 | 0 | 0 | 77476358 | 6240486438 | 10834575742 | 9508070226 | 3520766738 | 3240570732 | 281305879 | 134027242 | 80309494 | 2743412186 | 244871496 | 117227944 | 37287100475 | 650032934 | 4893235676 | 31743831865 | 25395065492
|  |  | 노무비 | 3418354 | 20867732 | 51659821 | 61641693 | 147141214 | 82941787 | 279447965 | 299250547 | 289725660 | 247298943 | 222436120 | 265738277 | 274129650 | 314624785 | 294548618 | 128424154 | 2983295320 |  |  | 2983295320 | 2236395917
|  |  | 경비 | 9418899 | 44932079 | 18159958 | 38503414 | 66026719 | 751424680 | 401271256 | 718241315 | 621614522 | 689418804 | 588609672 | 175386245 | 536539232 | 442152679 | 681535351 | 633676351 | 6416911176 |  |  | 6416911176 | 4871096024
|  |  | 합계 | 12837253 | 329799811 | 69819779 | 100145107 | 290644291 | 7074852905 | 11515294963 | 10525562088 | 4432106920 | 4177288479 | 1092351671 | 575151764 | 890978376 | 3500189650 | 1220955465 | 879328449 | 44587023057 |  | 4893235676 | 41144038361 | 32502557433 | 342637064 | 44244385993 | 1220955465
1) 재료비
단위: 원
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 합계 | 1차분 (1대) | 3차분 (35대) | 2차분 (60대분) | 48대분
|  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
|  |  | 시장품 |  | 264000000 |  |  | 77476358 | 5960354084 | 9044754724 | 3640278849 | 1556017378 | 3013112992 | 178743640 | 5653334 | 20336242 | 28202412 | 172917189 |  | 23961847202 | 650032934 | 4893235676 | 31743831865 | 25395065492
|  |  | 가공품 | [5 empty] | 280132354 | 1789821018 | 5867791377 | 1964749360 | 227457740 | 102562239 | 128373908 | 59973252 | 2715209774 | 71954307 | 117227944 | 13325253273 |  |  |  | 0
|  |  | 조립품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 직접비 합계 | 0 | 264000000 | 0 | 0 | 77476358 | 6240486438 | 10834575742 | 9508070226 | 3520766738 | 3240570732 | 281305879 | 134027242 | 80309494 | 2743412186 | 244871496 | 117227944 | 37287100475 | 650032934 | 4893235676 | 31743831865 | 25395065492
[20 empty] | 1대당 재료비 : | 650032934 | 139806733.6 | 529063864.4167 | 529063864.4167
2) 직접비
단위: 원
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 합계
|  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
|  |  | (제)여비교통비 | 244628 | 226268 | 259711 | 311913 | 127085 | 136672 | 44946 | 0 | 0 | 0 | 204516 |  | 61112 | 742850 |  |  | 2359701
|  |  | (제)소모품비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40455 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246019 | 1321367 | 1527273 | 102091 |  | 85600 | 3362005
|  |  | (제)복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106547 | 166365 | 438449 | 472615 | 372273 | 0 | 18182 | 102543 | 116884 | 1421107 | 3004093 | 4577392 | 10796450
|  |  | (제)세금과공과 | 9: 0; 10: 9000 | 9000
|  |  | (제)감가상각비(제조) | 9: 0; 12: 379821470 | 379821470
|  |  | (제)외주가공비(원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 672000000 | 291500000 | 583500000 | 459000000 | 568500000 | 448500000 | 8475000 | 369710000 | 34776800 | 66936040 | 103590000 | 3621487840
|  |  | (제)운반비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 500000 | 2660000 | 246100000 | 834600 | 250854600
|  |  | (제)외주가공비(식대 외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461447 | 6482092 | 11521008 | 14448293 | 8547067 | 3629297 | 2709511 | 2084117 |  | 267273 | 55150105
|  |  | (제)수출제비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626684 | 0 |  |  |  | 183927053 | 386578060 | 571131797
|  |  | (제)지급수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495455 | 2045455 | 2095455 | 3152455 | 1663274 | 1720455 | 12172549
|  |  | (제)지급임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60080000 | 60387426 | 60387426 | -114662574 | 69127426 | 68897426 | 204217130
|  |  | (제)수도광열비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548098 | 443452 | 551493 | 524206 | 545430 | 12440 | 2625119
|  |  | (제)잡비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596000 | 954000 | 990000 | 868000 | 938000 | 160000 | 6506000
|  |  | (제)전력비(현장) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14974361 | 19073775 | 23423023 | 0 | 15811455 | 18133908 | 22638622 | 28064573 | 25237694 | 24458048 | 191815459
|  |  | 제조원가 소계 | 244628 | 226268 | 259711 | 311913 | 15274087 | 672732237 | 312419203 | 609528482 | 494316304 | 583574977 | 538046792 | 95871448 | 461287776 | 339555095 | 597479010 | 591181294 | 5312309225
|  |  | (판)운반비 | 9: 0; 11: 0; 12: 0; 1: 0; 2: 0 | 0
|  |  | (판)여비교통비 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 11: 0; 12: 0; 1: 0; 2: 0 | 0
|  |  | 판관비 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 직접비 합계 | 244628 | 226268 | 259711 | 311913 | 15274087 | 672732237 | 312419203 | 609528482 | 494316304 | 583574977 | 538046792 | 95871448 | 461287776 | 339555095 | 597479010 | 591181294 | 5312309225
3) 간접비
단위: 원
|  |  |  | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 합계
|  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
|  |  | (제)급여(제조) | 3220942 | 12043723 | 21737628 | 44669555 | 101811976 | 168846637 | 254142683 | 278478708 | 251693450 | 218994196 | 154269537 | 253238176 | 255757888 | 307191206 | 262115749 | 139825683 | 2728037737
|  |  | (제)상여금(제조) | 0 | 3299929 | 7362810 | 10062425 | 15135816 | 4623731 | 3907083 | 7098757 | 2163730 | 6012931 | 61215348 | 4638091 | 6274930 | -23833343 |  |  | 107962238
|  |  | (제)임원퇴직급여(제조) | 130199 | 195488 | 1620960 | 399387 | 1928482 | -2358336 | 1209708 | -28818245 | 1019271 | 748263 | -136169 | 721933 | 1228695 | -3096600 | 29955184 | -38486 | 4709734
|  |  | (제)퇴직급여(제조) | 67213 | 5328592 | 20938423 | 6510326 | 28264940 | -88170245 | 20188491 | 42491327 | 34849209 | 21543553 | 7087404 | 7140077 | 10868137 | 34363522 | 2477685 | -11363043 | 142585611
|  |  | 노무비 소계 | 3418354 | 20867732 | 51659821 | 61641693 | 147141214 | 82941787 | 279447965 | 299250547 | 289725660 | 247298943 | 222436120 | 265738277 | 274129650 | 314624785 | 294548618 | 128424154 | 2983295320
|  |  | (제)지급임차료(제조) | 2958962 | -24572394 | 5553577 | 7673888 | 14472683 | 14386997 | 20964036 | 24044048 | 27942993 | 20545867 | 1870738 | 2772648 | 2472770 | -33032770 | 2772699 | 1023960 | 91850702 | (제)감가상각비(제조) | 17401149
|  |  | (제)소모품비(제조) | 99313 | 221212 | 726884 | 319127 | 1489524 | 874696 | 1032781 | 1593861 | 1802293 | 178592 | 1848019 | 666952 | 466495 | 5376354 | 1376005 | 147383 | 18219491 | (제)도서인쇄비(제조) | 35370
|  |  | (제)세금과공과(제조) | 119640 | 213765 | 628700 | 1620054 | 3671529 | 5842271 | 7991033 | 8699975 | 19731550 | 10649930 | 8927176 | 10103522 | 9888188 | 11449241 | 10155371 | 5792307 | 115484252 | (제)무형자산상각비(제조) | 747824
|  |  | (제)보험료(제조) | 107024 | -62453 | 1876656 | 829505 | -1009362 | 11629652 | 4875084 | 7555527 | 5116241 | 4702309 | 3574679 | 3376828 | 5830630 | 7690369 | 6740187 | 4013725 | 66846601 | (제)보험료(제조) | 4013725
|  |  | (제)여비교통비(제조) | 1657 | 1069 | 28333 | 87862 | 1098607 | 327194 | 216695 | 283251 | 19316 | 216492 | 7001 | 117901 | 106208 | 57349 | 168394 | 90419 | 2827748 | (제)복리후생비-건강보험(제조) | 4940841
|  |  | (제)지급수수료(제조) | 389416 | 610395 | 1361933 | 1613861 | 1643794 | 3603782 | 4222996 | 6524778 | 10358580 | 4108768 | 1700010 | 4156943 | 2295326 | 2724545 | 5106914 | 1168456 | 51590497 | (제)복리후생비-경조금(제조) | 13988
|  |  | (제)복리후생비-경조금(제조) | 1806 | 0 | 0 | 54782 | 0 | 77300 | 590013 | 324325 | 26153 | 977 | 142245 | 251118 | 830486 | 55019 | 111213 | 13988 | 2479425 | (제)복리후생비-기숙사지원(제조) | 91720
|  |  | (제)복리후생비-행사비(제조) | 3256 | 7338 | 17415 | 14962 | 73769 | 1842143 | 109776 | 148447 | 288281 | 182629 | 152421 | 180935 | 220057 | 314827 |  |  | 3556256 | (제)복리후생비-기타(제조) | 777603
|  |  | (제)복리후생비-건강보험(제조) | 128819 | 219768 | 637964 | 1417428 | 3423264 | 6618421 | 8757395 | 10672582 | 9345694 | 8813844 | 5830785 | 10107199 | 9779720 | 10902992 | 10432369 | 4940841 | 102029085 | (제)복리후생비-내일채움공제(제조) | 6970
|  |  | (제)통신비(제조) | 854 | 1728 | 2860 | 4613 | 11647 | 33218 | 9919 | 18153 | 11583 | 10758 | 8218 | 12066 | 11129 | 13149 | 11493 | 6741 | 168129 | (제)복리후생비-대리운전(제조) | 116049
|  |  | (제)차량유지비(제조) | 13988 | 12955 | 64300 | 36142 | 80292 | 91361 | 179744 | 121383 | 162434 | 152072 | 129439 | 162101 | 182062 | 181324 | 219542 | 89392 | 1878531 | (제)복리후생비-식대(제조) | 2380106
|  |  | (제)회의비(제조) | 16180 | 38788 | 79862 | 67031 | 55004 | 96582 | 76403 | 142078 | 193900 | 55706 | 51752 | 48149 | 243165 | 512740 | 128109 | 111195 | 1916644 | (제)복리후생비-의료비(제조) | 18339
|  |  | (제)복리후생비-식대(제조) | 475171 | 566478 | 1145590 | 1662535 | 2485672 | 3341472 | 3553322 | 4056648 | 4391740 | 3164304 | 1866912 | 3791990 | 4244083 | 4446669 | 4029574 | 2380106 | 45602266 | (제)복리후생비-활동비(제조) | 808331
|  |  | (제)복리후생비-활동비(제조) | 47761 | 93105 | 364807 | 464914 | 1339708 | 1428081 | 2407537 | 1643739 | 1749095 | 211202 | 513650 | 706815 | 1236825 | 2486649 | 1306683 | 808331 | 16808902 | (제)세금과공과(제조) | 5792307
|  |  | (제)접대비(제조) | 4446 | 0 | 23429 | 129193 | 191643 | 0 | 221861 | 0 | 225370 | 104024 | 94938 | 114221 | 573514 | 288594 |  | 356285 | 2327518 | (제)소모품비(제조) | 147383
|  |  | (제)복리후생비-대리운전(제조) | 13280 | 18886 | 73816 | 79643 | 293087 | 182284 | 303037 | 191643 | 374549 | 123986 | 116600 | 162651 | 327804 | 266097 | 210736 | 116049 | 2854148 | (제)수도광열비(제조) | 145072
|  |  | (제)복리후생비-특별식대(제조) | 6511 | 9413 | 26553 | 1313 | 18401 | 0 | 77632 | 332904 | 60630 | 0 | 0 |  |  | 4474 |  |  | 537831 | (제)수출제비용(제조) | 0
|  |  | (제)복리후생비-cs식대(제조) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | (제)여비교통비(제조) | 90419
|  |  | (제)전력비(제조) | 1508324 | 2113080 | 3941271 | 3170615 | 3895084 | 4007518 | 2834163 | 6060767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957774 | 2950478 | 2058528 | 36497602 | (제)외주가공비(제조) | 0
|  |  | (제)외주비가공비(식대)(제조) | 1: 251355; 2: 0 | 251355 | (제)외주비가공비(식대)(제조) | 0
|  |  | (제)수도광열비(제조) | 32661 | 41273 | 91726 | 50427 | 182519 | 290783 | 223369 | 280952 | 4483963 | 17474906 | 5140 | 308570 | 261429 | 315737 | 224714 | 145072 | 24413241 | (제)운반비(제조) | 0
|  |  | (제)운반비(제조) | 12264 | 5115 | 382365 | 0 | 0 | 33259 | 0 | 0 | 476127 | 398820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307950 | (제)잡비(제조) | 153304
|  |  | (제)감가상각비(제조) | 2746084 | 63691330 | 0 | 16400059 | 14851903 | 20916339 | 24655504 | 31660553 | 1543275 | 0 | 20585010 | 36076639 | 32733121 | 74658099 | 32275653 | 17401149 | 390194718 | (제)전력비(제조) | 2058528
|  |  | (제)무형자산상각비(제조) | 122640 | 173600 | 0 | 735056 | 712880 | 949648 | 1117256 | 1434048 | 34145359 | 30683072 | 957936 | 1595104 | 1444744 | 1621816 | 1387064 | 747824 | 77828047 | (제)접대비(제조) | 356285
|  |  | (제)수선비(제조) | 35478 | 0 | 0 | 148503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516200 | 1341704 | 0 | [5 empty] | 3041885 | (제)지급수수료(제조) | 1168456
|  |  | (제)잡비(제조) | 175682 | 201624 | 318144 | 218810 | 268348 | 280146 | 460469 | 668471 | 0 | 0 | 0 | 86591 | 156859 | 88040 | 216726 | 153304 | 3293214 | (제)지급임차료(제조) | 1023960
|  |  | (제)복리후생비-기숙사지원(제조) | 44219 | 66680 | 107073 | 86985 | 247954 | 183204 | 203208 | 192316 | 1275990 | 830417 | 105034 | 200143 | 179468 | 262040 | 210007 | 91720 | 4286458 | (제)차량유지비(제조) | 89392
|  |  | (제)복리후생비-기타(제조) | 108353 | 760006 | 425964 | 1294914 | 1132832 | 1332656 | 2696149 | 1992948 | 192576 | 161642 | 1994341 | 1869855 | 1729208 | 1825175 | 2792706 | 777603 | 21086928 | (제)통신비(제조) | 6741
|  |  | (제)도서인쇄비(제조) | 482 | 0 | 2246 | 0 | 13316 | 11998 | 12156 | 0 | 1731032 | 1540259 | 6534 | 17505 |  | 70212 | 11359 | 35370 | 3452469 | (제)회의비(제조) | 111195
|  |  | (제)교육훈련비(제조) |  | 9922 | 0 | 0 | 0 | 272027 | 154176 | 29705 | 13173 | 7044 | 63963 |  | 10791 | 103967 |  |  | 664768
|  |  | (제)복리후생비-의료비(제조) |  | 159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98444 | 181130 | 0 | 2618457 | 15098 | 5942853 | 150747 | 18339 | 9184668
|  |  | (제)복리후생비-내일채움공제(제조) |  | 4948 | 7589 | 9279 | 43813 | 39411 | 82762 | 39731 | 12338 | 0 | 10339 | 9894 | 12276 | 14249 | 11051 | 6970 | 304650
|  |  | (제)복리후생비-피복비(제조) |  | 98580 | 11190 | 0 | 64721 | 0 | 823577 | 0 | 9339 | 3373 | 0 |  |  |  | 805192 |  | 1815972
|  |  | 경비 소계 | 9174271 | 44705811 | 17900247 | 38191501 | 50752632 | 78692443 | 88852053 | 108712833 | 127298218 | 105843827 | 50562880 | 79514797 | 75251456 | 102597584 | 84056341 | 42495057 | 1104601951
|  |  | 간접비 합계 | 12592625 | 65573543 | 69560068 | 99833194 | 197893846 | 161634230 | 368300018 | 407963380 | 417023878 | 353142770 | 272999000 | 345253074 | 349381106 | 417222369 | 378604959 | 170919211 | 4087897271

## 가공비배부
■ 북미JV 매출원가 및 재고금액 산정 기준 근거 |  |  |  |  | *25.1월 1라인 단폭 10대 출하완료
| *작성일: 25.03.18 기준 |  |  |  | *25.2월 1라인 장폭 2대, 2~3라인 장단폭 24대 출하완료
[5 empty] | *25.3월 4라인 장단폭 12대 출하완료 |  |  | 튜닝/Dry-Rum(시운전)단계(68%) |  |  |  | 100%(1월 10대, 2월 26대, 3월 12대 출하完) |  |  |  | 전장배선까지 완료상태(42.57%) |  |  |  |  | 조립대기상태 | 단위: 천원
| 년 | 월 | 가공비 |  |  |  | 발생공수 | 1차분 |  |  |  | 2차분 1~4LINE |  |  |  | 2차분 5LINE |  |  |  | 소계 | 3차분 | 총계 |  | 배부기준 | 발생기간
|  |  | 발생가공비 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 48 |  |  |  | 12 |  |  |  | 61 | 35 | 96
|  |  | (외주,노무비 제외) | 노무비 | 외주가공비 | 합계 |  |  | 노무비 | 외주비 | 소계 |  | 노무비 | 외주비 | 소계 |  | 노무비 | 외주비 | 소계 | 100%
| 2023 | 11 | 9418899 | 3418354 |  | 12837253 | 635 | 98114 | 35608 |  | 133722 | 4709450 | 1709177 |  | 6418627 | 1177362 | 427294 |  | 1604656 | 8157005 | 4680248 | 12837253 | TRUE | 설계 및 설계 출도 공통발생 | 2023.11~2024.03
| 2023 | 12 | 44932079 | 20867732 |  | 65799811 | 769.3 | 468042 | 217372 |  | 685414 | 22466040 | 10433866 |  | 32899906 | 5616510 | 2608467 |  | 8224977 | 41810297 | 23989514 | 65799811 | TRUE | 설계 및 설계 출도 공통발생 | 2023.11~2024.03
| 2024 | 1 | 18159958 | 51659821 |  | 69819779 | 1591.5 | 189166 | 538123 |  | 727289 | 9079979 | 25829911 |  | 34909890 | 2269995 | 6457478 |  | 8727473 | 44364652 | 25455127 | 69819779 | TRUE | 설계 및 설계 출도 공통발생 | 2023.11~2024.03
| 2024 | 2 | 38503414 | 61641693 |  | 100145107 | 1874.5 | 401077 | 642101 |  | 1043178 | 19251707 | 30820847 |  | 50072554 | 4812927 | 7705212 |  | 12518139 | 63633871 | 36511236 | 100145107 | TRUE | 설계 및 설계 출도 공통발생 | 2023.11~2024.03
| 2024 | 3 | 51026719 | 147141214 | 15000000 | 213167933 | 2782.5 | 531528 | 1532721 | 245902 | 2310151 | 25513360 | 73570607 | 11803274 | 110887241 | 6378340 | 18392652 | 2950824 | 27721816 | 140919208 | 72248725 | 213167933 | TRUE | 설계 및 설계 출도 공통발생 | 2023.11~2024.03
| 2024 | 4 | 79424680 | 82941787 | 672000000 | 834366467 | 4630 | 79424680 | 82941787 | 245902 | 162612369 |  |  | 537403274 | 537403274 |  |  | 134350824 | 134350824 | 834366467 |  | 834366467 | TRUE | 1차분 조립(1대) | 2024.04
| 2024 | 5 | 109771256 | 279447965 | 291500000 | 680719221 | 7333 | 1799529 | 4581114 | 36745902 | 43126545 | 86377382 | 219893481 | 203803274 | 510074137 | 21594345 | 54973370 | 50950824 | 127518539 | 680719221 |  | 680719221 | TRUE | 1차분 및 2차분 조립(61대) | 2024.05~2024.06
| 2024 | 6 | 134741315 | 299250547 | 583500000 | 1017491862 | 8452.5 | 2208874 | 4905747 | 245902 | 7360523 | 106025953 | 235475840 | 466603274 | 808105067 | 26506488 | 58868960 | 116650824 | 202026272 | 1017491862 |  | 1017491862 | TRUE | 1차분 및 2차분 조립(61대) | 2024.05~2024.06
| 2024 | 7 | 162614522 | 289725660 | 459000000 | 911340182 | 9154 |  |  |  | 0 | 130091618 | 231780528 | 367200000 | 729072146 | 32522904 | 57945132 | 91800000 | 182268036 | 911340182 |  | 911340182 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2024.07
| 2024 | 8 | 120918804 | 247298943 | 568500000 | 936717747 | 6866 |  |  |  | 0 | 96735043 | 197839154 | 454800000 | 749374197 | 24183761 | 49459789 | 113700000 | 187343550 | 936717747 |  | 936717747 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2024.08
| 2024 | 9 | 140109672 | 222436120 | 448500000 | 811045792 | 4287 |  |  |  | 0 | 112087738 | 177948896 | 358800000 | 648836634 | 28021934 | 44487224 | 89700000 | 162209158 | 811045792 |  | 811045792 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2024.09
| 2024 | 10 | 166911245 | 265738277 | 8475000 | 441124522 | 8764.2 |  |  |  | 0 | 133528996 | 212590622 | 6851004 | 352970622 | 33382249 | 53147655 | 1623996 | 88153900 | 441124522 |  | 441124522 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2024.10
| 2024 | 11 | 166829232 | 274129650 | 369710000 | 810668882 | 7660 |  |  |  | 0 | 133463386 | 219303720 | 295768004 | 648535110 | 33365846 | 54825930 | 73941996 | 162133772 | 810668882 |  | 810668882 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2024.11
| 2024 | 12 | 407375879 | 314624785 | 34776800 | 756777464 | 9832.5 |  |  | 366869 | 366869 | 325900703 | 251699828 | 27711507 | 605312038 | 81475176 | 62924957 | 6698424 | 151098557 | 756777464 |  | 756777464 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2024.12
| 2025 | 1 | 614691933 | 294548618 | 66936040 | 976176591 |  |  |  | 426230 | 426230 | 491753546 | 235638894 | 53207834 | 780600274 | 122938387 | 58909724 | 13301976 | 195150087 | 976176591 |  | 976176591 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2025.01
| 2025 | 2 | 487699597 | 139825683 |  | 627525280 |  |  |  |  | 0 | 390159678 | 111860546 |  | 502020224 | 97539919 | 27965137 |  | 125505056 | 627525280 |  | 627525280 | TRUE | 2차분 조립(60대) | 2025.02
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
| 합계 |  | 2753129204 | 2994696849 | 3517897840 | 9265723893 | 74632 | 85121010 | 95394573 | 38276707 | 218792290 | 2087144579 | 2236395917 | 2783951445 | 7107491941 | 521786143 | 559098981 | 695669688 | 1776554812 | 9102839043 | 162884850 | 9265723893
| 재료비 | [9 empty] | 650032934 |  |  |  | 25395065492 |  |  |  | 6348766373 | 32393864799 | 4893235676 | 37287100475
| 2023 | 12 | [12 empty] | 264000000
| 2024 | 1
| 2024 | 2
| 2024 | 3 | [8 empty] | 2362374 |  |  |  | 47440410 | [5 empty] | 27673574
| 2024 | 4 | [8 empty] | 380652813 |  |  |  | 3937407767 | [5 empty] | 1922425858
| 2024 | 5 | [8 empty] | 100470113 |  |  |  | 10588699596 | [5 empty] | 145782437
| 2024 | 6 | [8 empty] | 79576947 |  |  |  | 9423878680 | [5 empty] | 4014599
| 2024 | 7 | [8 empty] | 13556539 |  |  |  | 3540123039 | [5 empty] | 847000
| 2024 | 8 | [8 empty] | 1552215 |  |  |  | 3235859517 | [5 empty] | 3159000
| 2024 | 9 | [8 empty] | 1834043 |  |  |  | 278931836 | [5 empty] | 420000
| 2024 | 10 | [8 empty] | 5170530 |  |  |  | 128556712
| 2024 | 11 | [8 empty] | 4732048 |  |  |  | 75427446
| 2024 | 12 | [8 empty] | 4697857 |  |  |  | 64181121 | [5 empty] | 2671173208
| 2025 | 1 | [8 empty] | 39794967 |  |  |  | 77923649 | [5 empty] | 117740000
| 2025 | 2 | [8 empty] | 15632488 |  |  |  | 34262336
|  |  | A,B,C 미표시 UNIT NO. | [11 empty] | 47139756
| 합계 | [9 empty] | 868825224 |  |  |  | 32502557433 |  |  |  | 8125321185 | 41496703842 | 5056120526 | 46552824368
| 대당 제조원가 | [9 empty] | 868825224 |  |  |  | 677136613 |  |  |  | 677110099
※ 배부기준
|  |  | 설계및설계출도 공통발생 |  |  |  |  | 1.042% |  |  |  | 50% |  |  |  | 12.5% |  |  |  |  | 36.46% | 100%
|  |  | 1차분 및 2차분 조립(61대) |  |  |  |  | 1.639% |  |  |  | 78.69% |  |  |  | 19.67% | [5 empty] | 100%
|  |  | 2차분 조립(60대) | [8 empty] | 80% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 100%

## PJT 결재 템플릿
양산 PJT
| 프로젝트명 | SKBA3 ST 48대 |  | 프로젝트 번호 | 2309AD-N |  |  | 대수 | 48
| 수주금액 | 외화 USD | 39316911 | (적용)제품군 | Z-stacking |  |  | 장/단폭 | 중단폭
| (백만원) | 원화 KRW | 51111984300 | 계획기간 | 2024,01 | ~ | 2025,12 | 유통구조 | FOB
| 매출처 | SK On |  | 차수 | 0
| 제조원가(백만원) | 35640325445 |  | 판관비(백만원) | 6842309364 |  |  | 목표 영업이익(백만원) | 8629349491
| 제조원가(%) | 69.73% |  | 판관비(%) | 13.39% |  |  | 영업이익(%) | 16.88%
계획기간? 수주일로부터 SET-UP완료일까지
단폭 45대
장단폭 15대