## 대시보드(초안)
■ 대시보드(초안)
1. 관리자_KPI 요약
|  | 지표 | 값
|  | 총 프로젝트 수 | 12
|  | 예산 초과 프로젝트 | 3
|  | 평균 예실달성률 | 82%
|  | 평균 진척율 | 76%
2. 실무자_프로젝트 세부내역
|  | 1) 요약 카드 (Top KPIs) | [5 empty] | 자동보고서 출력
총 프로젝트 수: 12개
예산 초과 프로젝트 수: 3개
전체 예산 대비 실제 지출 비율: 82%
|  | 진행률 평균: 76% | [5 empty] | 자동보고서 출력 버튼(PDF, 엑셀)
2) 프로젝트 현황 대시보드(PJT별 원가 내역서)
|  | * 프로젝트명 명시가 중요. | [13 empty] | 단위: 백만원
|  | 프로젝트코드 | 프로젝트명 | 프로젝트유형 | SITE | 대수 | 수주금액 | 예상원가 | 예상OP% | 실제원가 | 실제OP% | 차이 | 예실달성율(%) | 예실상태 | WBS진척율(%) | 진척율상태 | 드롭다운 기능 추가
|  | 2309-AD | 시안프로젝트 | 설비 | SDIOJ | 4 | 900000000 | 800000000 | 11.11% | 850000000 | 5.556% | 50000000 | 106.2% | 예산초과 | 95% | 진행중 | 예산초과 주의기능 추가
|  | 2310-AD | 울산프로젝트 | 형교환 | SDI울산 | 2 | 600000000 | 500000000 | 16.67% | 410000000 | 31.67% | -90000000 | 82% | 정상 | 80% | 진행중
|  | 2311-AD | 대전프로젝트 | 설비 | SK대전 | 3 | 400000000 | 300000000 | 25% | 270000000 | 32.5% | -30000000 | 90% | 정상 | 100% | 완료
|  | 2312-AD | 천안프로젝트 | 설비 | SDI천안 | 1 | 500000000 | 450000000 | 10% | 470000000 | 6% | 20000000 | 104.4% | 예산초과 | 70% | 진행중
3) 프로젝트 별 상세분석
|  | 프로젝트코드 | 프로젝트명 | 드롭다운 또는 검색하여 선택
|  | 구분 |  | 예산비용 |  | 집행비용 | 잔여예산
|  |  |  | 기존예산 | 추가예산
|  | 원재료 | 가공품 | 10080000000 |  | 5358305392.8 | 4721694607.2
|  |  | 구매품 | 14480000000 |  | 17072020408 | -2592020408
|  |  | 조립품 |  |  | 2756513292.8 | -2756513292.8
|  |  | 소계 | 24560000000 | 0 | 25186839093.6 | -626839093.6
|  | 노무비 |  | 2867828350 |  | 1796558210.4 | 1071270139.6
|  | 제조경비 |  | 7783661453 |  | 3727867160.8 | 4055794292.2
|  | 판관비 |  | 5809176406 |  | 5066731170 | 742445236
|  | 예비비 |  |  |  |  | 0
|  |  | 합계 | 41020666209 | 0 | 35777995634.8 | 5242670574.2
3-1) 계정별 실행예산대비 비용집행비율(예실대비)
|  | 전체 | 87.22%
|  | 원재료 | 102.6% |  |  |  | 클릭시 월별/주별 누적비용과 계정세목 팝업
|  | 노무비 | 62.65% |  |  |  | 클릭시 월별/주별 누적비용과 계정세목 팝업
|  | 경비 | 47.89% |  |  |  | 클릭시 월별/주별 누적비용과 계정세목 팝업
|  | 판관비 | 87.22% |  |  |  | 클릭시 월별/주별 누적비용과 계정세목 팝업
3-2) 예산편성기준
단위: 백만원
[14 empty] | 항목 | 계정 | 세목 (관리항목) | 수립기준 |  |  |  | 통제 |  |  | 예산비용
[17 empty] | 세부사항 | 인원 | 비율 | 기준금액 (단위: 원) | 조직 | 주기 | 수준
[14 empty] | 재료비 |  |  | 구매 계획(수기입력) |  |  |  | - | - | - | 0
[14 empty] | 노무비 | 직접비 | 급여 | 인건비 계획(수기입력) |  |  |  | 본부 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 간접비 | 4대보험 | % 입력 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 소계 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 경비 | 수출제비용 | 물류비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 수출제비용 | 포장비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 수출제비용 | 운송비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 수출제비용 | 반입도비 및 보험 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 여비교통비 | 항공료 및 보험 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 0
[15 empty] | 여비교통비 | 숙박비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 0
[15 empty] | 여비교통비 | 출장비(일비) | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 0
[15 empty] | 여비교통비 | 교통비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 0
[15 empty] | 여비교통비 | 해외비자수수료 및 통신비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 분기 | 계정 | 0
[15 empty] | 복리후생비 | 식대 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0
[15 empty] | 복리후생비 | 활동비 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0
[15 empty] | 복리후생비 | 특별식대 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0
[15 empty] | 복리후생비 | 대리운전 | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0
[15 empty] | 지급수수료 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 용역비 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 본부 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 외주가공비 |  | 외주비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 년 | 계정 | 0
[15 empty] | 접대비 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0
[15 empty] | 회의비 |  | 경비 계획(수기입력) |  |  |  | 팀 | 월 | 세목 | 0
[15 empty] | 간접비 |  | % 입력 |  | 1.91% |  |  | 분기 | 계정 | 0
[15 empty] | 소계 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 판관비 | 간접노무비 |  | % 입력 |  | 2.02% |  |  |  |  | 0
[15 empty] | 하자보수 | 판매보증충당부채 | % 입력(2개년 가중평균 설정율) |  | 0.7% |  |  |  |  | 0
[15 empty] | 간접비 |  | % 입력 |  | 0% |  |  |  |  | 0
[15 empty] | 소계 | [8 empty] | 0
|  | 3-3) 예산원가 관리 | [11 empty] | 예비비 | [9 empty] | 0
|  | ☞ 프로젝트별 수주금액 및 원가 변경 이력 관리 | [11 empty] | 총계 | [9 empty] | 0
|  | 프로젝트코드 | 프로젝트명
단위: 백만원
[14 empty] | SITE | Line | 수주금액 | 집행원가대비 1대기준 | 수주금액 변동사유 | 영업 이익율(%) | 이익율 변동사유
4) 관리(통제)기능
4-1) PJT별 예산초과발생시
a. 각 PJT별 혹은 토탈 간접비 제조번호 생성
b. 생성된 제조번호로 전표 입력
c. 간접비용 분배는 회게에서 처리
4-2) PJT별 예산증액 필요시
a. 품의서 작성(품의서 양식, 작성부서, 결재라인 지정 필요)
b. 사장님 결재 완료 후 예산 변경, ERP 실시간 반영
c. 구매 및 발주 가능
4-3) 집행비용
a. 발주기준/자재 입고 기준 지정 필요
4-4) 통제 기능
a. 항목별 예산 90% 달성 시 팝업 기능(품의서 작성)
b. 항목별 예산 95% 달성시 구매요청 차단 기능
c. 다른 통제 기능 필요 유/무 협의 필요