## Sheet1
NO | 요구사항 ID | 요청 부서 | 개발 구분 | 모듈 | 개발 Platform | 화면 구분 | 프로그램명 | 특이사항 | 적용공수(일) | 개발공수(일) | 컨버전 목적
8 | R078 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 국내영업 | ERP | 조회(일반) | 판매실적추이분석_iamc |  | 2 | 2 | 영업의 판매 실적을 분석기준, 분석항목 등을 다양한 형태로 조회 하는 화면
7 | R040 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 국내영업 | ERP | 조회(일반) | 일자별판매실적분석_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건 중 실적기준 (거래명세서) , 분석기준 (사업단위) , 상세기준 (부서) , 단위기준 (판매단위 or 기준단위) 으로 선택 후 조회 시 원화금액(합계) 컬럼을 추가
6 | R075 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 국내영업 | ERP | 조회(일반) | 세금계산서입금조회_iamc |  | 2 | 2 | 세금계산서발행 기준으로 입금 내역을 조회 하는 화면
4 | R040 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 국내영업 | ERP | 출력 | 세금계산서_iamc |  | 2 | 2 | 세금계산서 출력물에 종사업장 컬럼 추가 및 비고 컬럼 위치 변경, 패키지에 각각의 출력물이 있음.
3 | R040 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 국내영업 | ERP | 출력 | 세금계산서(영세)_iamc |  | 2 | 2 | 세금계산서 출력물에 종사업장 컬럼 추가 및 비고 컬럼 위치 변경, 패키지에 각각의 출력물이 있음.
2 | R040 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 국내영업 | ERP | 출력 | 세금계산서(면세)_iamc |  | 2 | 2 | 세금계산서 출력물에 종사업장 컬럼 추가 및 비고 컬럼 위치 변경, 패키지에 각각의 출력물이 있음.
23 | - | 경영정보팀 | 컨버전개발 | 기본정보 | ERP | 입력 | 창고수불속성설정_iamc |  | 2 | 2 | [창고수불속성설정_iamc] 화면에서 사업단위창고사용안함에 check된 사업단위창고는 조회되지 않고 창고 코드도움에도 조회되지 않음.
22 | - | 경영정보팀 | 컨버전개발 | 기본정보 | ERP | 입력 | 창고등록_iamc |  | 2 | 2 | 사업단위 별로 창고를 등록, 조회 화는 화면 [창고수불속성설정_iamc] 화면에서 사업단위창고사용안함에 check된 사업단위창고는 조회되지 않음
19 | R040 | 경영정보팀 | 컨버전개발 | 기본정보 | ERP | 조회(일반) | 모듈별사업단위코드도움 |  | 2 | 2 | 영업,구매,생산,물류 모듈에서 적용되는 사업단위 정보 셋팅 화면
70 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 품목별구매담당자등록_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건(자재상태, 구매담당미등록) 추가, Sheet에 구매담당자 필수 해제
69 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 품목기준구매단가등록_iamc |  | 2 | 2 | sheet에 거래조건, 결재조건 추가
59 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 월별구매실적조회_iamc |  | 2 | 2 | 기준년도 월별로 환율, 발주단가, 구매수량, 구매금액, 출고수량, 출고금액, 재고수량, 재고금액, 수입비용처리금액 월별 합계 조회
49 | R080 | 경영정보팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 처리 | 사이트용 호출 SP3 | 보류 | 2 | 2 | 구매납품입력 화면에서 저장, 수정, 삭제시 MRO, 투자수선건 체크 (AssetSeq IN (9,10,11,12,13,14))
58 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매품의품목조회_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건(구매요청유형) 추가, Sheet (요청부서, 요청담당자, 구매요청유형) 추가
68 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 구매입고정산처리_iamc |  | 2 | 2 | 자재대분류별로 정산처리(대분류 - MRO, 투자수선 제외 한 나머지만 처리)
67 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 구매입고정산처리(MRO투자수선)_iamc |  | 2 | 2 | 자재대분류별로 정산처리(대분류 - MRO, 투자수선만 처리)
57 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매입고정산조회_iamc |  | 2 | 2 | 정산(전표) 처리한 내역을 구매거래처, 입고통화 등 기준으로 집계 조회하는 화면(Sheet1, Sheet2)
56 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매요청품목진행조회_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건(구매요청유형) 추가
55 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매요청품목조회_iamc |  | 2 | 2 | 동일 구매요청유형만 품의 가능
54 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매요청조회_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건에 연구과제코드 추가, Sheet에 (연구과제코드, 적용제품, 구매목적) 추가, [기타출고입력] 화면에서 이용
66 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 구매요청입력_iamc | 진행 X | 0 | 5 | 연구과제용 구매요청에 필요한 정보(적용제품, 구매목적) Text Sheet에 추가
53 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매발주품목조회_iamc |  | 2 | 2 | Sheet에 진행 데이터 표시, 조회조건(구매담당자) 추가, Sheet (구매담당자, 납품단가) 추가
65 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 구매발주입력_iamc | 진행 X | 0 | 5 | Sheet((거래조건(Dis), 결재조건(Dis)) 추가, 자산분류별로 입력, 거래조건, 결재조건은 [구매단가등록]에 입력된 값
52 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매발주미납품조회-납품예정일기준_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건(요청부서, 요청담당자) 추가
64 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 구매단가등록_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건(구매담당자, 품목대분류, 품목중분류, 품목소분류) 추가, 구매담당자 정보는 [품목별구매담당자등록]에서 등록, sheet(구매담당자, 품목대분류, 품목중분류, 품목소분류, 거래조건, 결제조건, 환율적용기준) 추가
51 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 조회(일반) | 구매납품품목조회_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건(구매요청유형, 구매요청자, 구매요청유형) 추가, Sheet (원천정보(요청, 발주)) 추가
63 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 내수구매 | ERP | 입력 | 거래처기준구매단가등록_iamc |  | 2 | 2 | Sheet에 거래조건,결재조건, 환율적용기준 추가
89 | R051 | 생산팀 | 컨버전개발 | 물류 | ERP | 조회(일반) | 재고단가조회(제품)_iamc |  | 2 | 2 | 제품 기준으로 가장 최근의 실재고단가(최근)와 표준재고단가를 조회, 실재고단가(최근) : 기준일자 기준으로 가장 최근에 결산한 실재고 단가, 표준재고단가 : 표준재고단가등록(통합) 화면에 등록된 표준재고단가단가
88 | R051 | 생산팀 | 컨버전개발 | 물류 | ERP | 조회(일반) | 재고단가조회(자재)_iamc |  | 2 | 2 | 자재 기준으로 가장 최근의 실재고단가(최근)와 표준재고단가를 조회, 실재고단가(최근) : 기준일자 기준으로 가장 최근에 결산한 실재고 단가, 표준재고단가 : 표준재고단가등록(통합) 화면에 등록된 표준재고단가단가
87 | R051 | 생산팀 | 컨버전개발 | 물류 | ERP | 조회(일반) | 재고금액조회(제품)_iamc |  | 2 | 2 | 제품 기준으로 정상재고와 장기재고(유효기간이 지난 재고)와 금액을 조회, 금액은 최근 결산 재고단가이고 없을 시는 표준재고단가등록(통합) 화면에 등록된 단가로 계산
86 | R051 | 생산팀 | 컨버전개발 | 물류 | ERP | 조회(일반) | 재고금액조회(자재)_iamc |  | 2 | 2 | 자재 기준으로 정상재고와 장기재고(유효기간이 지난 재고)와 금액을 조회, 금액은 최근 결산 재고단가이고 없을 시는 표준재고단가등록(통합) 화면에 등록된 단가로 계산
108 | R032 | 생산팀 | 컨버전개발 | 생산 | ERP | 조회(일반) | 투입량대비소요량조회_iamc |  | 2 | 2 | 생산년월에 제품 생산실적 기준으로 투입된 자재에 대해 실투입량 대비 [제품별공정별소요자재등록] 화면에 등록된 자재소요량과 차이수량을 조회하는 화면
107 | R031 | 생산팀 | 컨버전개발 | 생산 | ERP | 조회(일반) | 제품별전체소요량비교조회_iamc |  | 2 | 2 | 제품 기준으로 [제품별공정별소요자재등록] 화면에 등록된 자재소요량과 BOM 전체 소요량을 비교하는 화면으로 조회조건에 조회구분(공정별, 자재합산)별로 조회 즉, M-BOM과 E-BOM 자재 소요량 비교 조회
106 | R030 | 생산팀 | 컨버전개발 | 생산 | ERP | 조회(일반) | 생산의뢰조회_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건인 의뢰사업단위 필수 입력을 해제하여 전체 조회 가능하도록 추가 개발
105 | R040 | 경영정보팀 | 컨버전개발 | 생산 | ERP | 조회(일반) | 기준정보승인진행조회_iamc |  | 2 | 2 | 재품, 반제품 기준으로 BOM, 제품별공정별소요자재 등록 여부 및 등록 여부 및 등록자, 수정자, 등록일, 수정일을 조회
140 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 수입구매 | ERP | 조회(일반) | 외자발주품목조회(수입Order품목조회)_iamc |  | 2 | 2 | Sheet (입고수량, 미입고수량, 입고통화, 입고단가, 입고금액) 추가 수입Oder기준으로 수입입고입력 된 입고수량, 입고금액, 입고통화 정보를 가져 와야 함. 수입Order 1건에 수입입고입력이 N개 일 경우 같은 품번와 수입입고통화기준으로 입고수량, 입고금액을 합산하여 나타납니다.
145 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 수입구매 | ERP | 입력 | 외자발주입력(수입Order입력)_iamc | 진행 X | 0 | 5 | Sheet (거래조건, 결제조건) 추가, (거래조건, 결재조건)은 [구매단가등록]에 등록된 값
139 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 수입구매 | ERP | 조회(일반) | 수입비용일괄처리조회_iamc |  | 2 | 2 | 조회조건 (사업단위, 비용일(From ~ To)) 추가, Sheet (Payment No, Payment관리번호, Bl관리번호, 출납방법) 추가, Sheet에 행 두번 클릭 시 수입비용일괄처리 화면으로 jump
144 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 수입구매 | ERP | 입력 | 수입비용일괄처리_iamc |  | 7 | 7 | 패키지 [수입비용처리]는 수입 마스터 정보 기준으로만 등록 PaymentNo, BLNo 기준으로 비용을 일괄로 등록 가능하도록 사이트 적용 물품대의 경우는 패키지 [수입비용처리] 사용
138 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 수입구매 | ERP | 조회(일반) | 수입Payment조회(수입정보)_iamc |  | 2 | 2 | [수입Payment입력] 화면의 수입정보 tab 데이터를 다이나믹 구성으로 조회할 수 있도록 개발
137 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 수입구매 | ERP | 조회(일반) | 수입BL조회_iamc |  | 2 | 2 | Sheet (비용처리, 물품대처리 여부) 추가
141 | R080 | 양산구매팀 | 컨버전개발 | 수입구매 | ERP | 조회(기능) | Usance상환일정관리_iamc |  | 2 | 2 | [수입Paymnent입력]에서 입력한 LC번호 기준으로 신용장을 관리하는 화면입니다.
159 | R040 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 수출영업 | ERP | 조회(일반) | 수출반품요청조회_iamc |  | 2 | 2 | 수출반품요청입력_iamc 화면에 정보를 조회 하는 화면
160 | R040 | 기획팀(영업) | 컨버전개발 | 수출영업 | ERP | 입력 | 수출반품요청입력_iamc | 진행 X | 0 | 5 | 기 수출되었던 품목의 반품 정보를 입력 관리 하는 화면
169 | R095 | 기획팀(원가) | 컨버전개발 | 원가 | ERP | 조회(일반) | 제품별제조원가조회_iamc |  | 2 | 2 | 제품에 투입된 원가를 재료비, 노무비, 경비, 외주비로 구분 조회 사용자정의코드(제조원가_집계항목_iamc, 제조원가_집계항목별계정_iamc)
168 | R095 | 기획팀(원가) | 컨버전개발 | 원가 | ERP | 조회(일반) | 제품별매출원가명세서_iamc |  | 2 | 2 | 제품별 매출원가를 계정별로 보기 위해서 개발, 사용자정의코드(제조원가_집계항목_iamc, 제조원가_집계항목별계정_iamc)
167 | R095 | 기획팀(원가) | 컨버전개발 | 원가 | ERP | 조회(일반) | 제조원가명세서검증_iamc |  | 2 | 2 | 제조원가 결산 처리 후 수불과 재무상 금액을 검증
166 | R095 | 기획팀(원가) | 컨버전개발 | 원가 | ERP | 조회(일반) | [제조원가]직접코스트센터배부내역조회_iamc |  | 2 | 2 | 생산직접코스트센터에서 제품으로 배부된 내역을 계정별로 조회되는 화면
[8 empty] | 최종공수 | 93
[8 empty] | 최종건수 | 43