## 개발요청목록_수정
J-Solution 고객요구사항관리
번호 | 요청일자 | 프로세스명 | 하위프로세스 | 요구사항명 | 중요도 | 요구사항ID | 작성자 | 요청부서(고객) | 요청자(고객) | 요청근거 | 요구사항세부내용 | 대응방안 | 대응방안세부내용 | 비고 (개발할화면명) | 난이도 | 개발공수 | 최종요구사항(요약) | 완료일 | 중단여부 | 중단일 | 중단자 |  | 요청 | 영림원 | 공수 | 개발 방법
1 |  | 생산 | BOM등록 | 미사용자재 BOM 등록불가해야함 |  |  |  | 생산관리 | 허용구 |  | 거래중지, 폐기자재등 미사용자재가 BOM에 포함 되어 실적 오류발생(BOM복붙 시) -> 미사용자재 BOM 등록 불가 |  |  | 수정 | [7 empty] | 알람추가/저장불가 | O | BOM등록+AB3+L3:Z3 | 2 | 자재 상태에 따라 저장시 체크 로직 추가
6 |  | 생산 | 주간계획? | 생산현황표 생성 (엑셀->ERP) |  |  |  | 생산관리 | 허용구 |  | 별지(생산현황)참조 |  |  | 개발 | [7 empty] | 개발 | O | 주문기준 공정진행상태조회 | 7 | 생산진행조회_jsl/ 주문별생산진행조회/ ㅇ | 추가 정보
7 |  | 생산 | 작업실적 | 자재투입 실적 수시 입력 가능 필요 |  |  |  | 생산관리 | 김동수 |  | 최종 작업실적 입력시에 자재투입처리하도록 되어 있으나 공정 특성 상 중간중간 투입처리 필요함 |  |  | 수정 | [7 empty] | 가공 | O | 생산공수입력 기준으로 투입자재를 입력하여 가상창고로 이동, 작업실적 입력시 가져오기로 실제 투입처리 제품별공정별소요자재 자재리스트 중 선택하도록 | 8 | 테이블 생성 /mbom 자재 조회 /현장 있는거를 다른 가상창고로 옮기기 / 창고 하나 지정해서 하드코딩으로 하기 | 투입시 버튼 추가
8 |  | 생산 | 공수입력 | 공수입력 최종 작업 종료 시 작업종료 체크박스 추가 |  |  |  | 생산관리 | 김동수 |  | 최종 작업실적 입력시에 자재투입처리하도록 되어 있으나 공정 특성 상 중간중간 투입처리 필요함 |  |  | 수정 | [7 empty] | 가능 | O | 생산공수입력에 작업종료 체크박스 추가 및 생산공수조정에 조회 | 2
11 |  | 생산 | 생산의뢰조회 | 제품명 클릭 시 품목등록 또는 조회 메뉴로 이동 |  |  |  | H/J개발 | 홍성호 |  | 생산의뢰조회 화면의 의뢰대표품명 클릭 시 품목등록 / 품목조회 창으로 이동 |  |  | 수정 | [7 empty] | 점프단추추가 | O | 품목등록 또는 품목조회로 점프 추가 | 0
22 |  | 영업 | 서비스관리 (서비스처리조회_jsl) | 서비스처리조회 시 품목 분류별 구분 조회가 필요 |  |  |  | 품질 | 이민규 |  | 품목 분류가 없어 구분 어려움 - 접수 조회와 동일하게 품목 추가 요청 |  |  | 수정 | [7 empty] | 개발 | O | 서비스처리조회에 품목분류 추가 | 4 | 품목분류 대중소분류 다시 고객 확인
23 |  | 영업 | 서비스관리 | 서비스 접수/처리 등록 첨부화일 연동 필요 |  |  |  | 품질 | 이민규 |  | 이력 확인 및 자료 요청 시 처리조회,접수조회 등 이중조회 발생, 성적서, 리포트, 사진, 내역 등 접수자료 동시 조회 가능필요 |  |  | 수정 | [7 empty] | 화면설명자료 추가 제공 필요 | O | 서비스처리조회에서 서비스접수 파일보기, 서비스처리 파일보기 창 추가 |  | 버튼추가 접수 / 처리 둘다 필요 한지 고객 확인
24 |  | 생산 | K-DCS | 설비 연동 확장 및 보수 필요; 증설 |  |  |  | 품질 | 이민규 |  | 기존 투자 설비 보다 증설되어 추가 투자 필요하고 시스템 전반 보수 필요 판단; 미사용중 |  |  | 수정 | [7 empty] | 시스템 제공 가능 확인 (수량파악) | O | 별도(시스너 방문예정)
27 |  | 구매 | 구매요청서 | 구매요청서의 거래처 표시를 현재고로 수정 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 구매요청서 전자결재 시 거래처 표시되는데 현재고로 수정 희망; 서비스 신청한 상태임 |  |  | 수정 | [7 empty] | 긴급 우선 조치 요청 | O | 구매요청서, 구매품의서에 거래처를 현재고로 변경 | 3
29 |  | 구매 | 구매요청서 자재,제상품 조회 | 사업단위 구분 조회 옵션 필요함 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 당사 2개 사업단위로 시스템 사용중으로 구분하여 조회 가능해야 함 |  |  | 수정 | [7 empty] | 추가정보입력 후 필요화면별 개발 필요 | O | 불가
30 |  | 물류 | 창고별재고조회 | 보관위치 표시 컬럼 추가 필요함 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 보관위치 조회는 '창고별 수불집계조회'화면에서만 제공됨. 기존 추가 요청하였으나 반영 안됨 |  |  | 수정 | [7 empty] | 가능 | O | 패키지 요청완료 --> 불가시 개발필요
32 |  | 생산/구매 | 요약BOM조회 | 현재고 표시 컬럼에 창고별 재고현황 및 합계가 표시되어야함 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 창고 구분없이 현재고가 표시되어 재고 인식의 차이가 있슴 |  |  | 수정 | [7 empty] | 개발가능; 선택필요 | O | 요약BOM조회의 재고를 창고별로 다이나믹조회 | 3
35 |  | 생산 | 생산공수입력화면 | 타작업공수 노출 희망 |  |  |  | 생산부 | 박봉충 |  | 동일공정내 타작업자 공수 입력현황 공유했으면 좋겠다 | [10 empty] | 개발가능; 선택필요 | O | 생산공수입력에 타 작업자 입력현황 공유 | 2 | 시트에 작업자 구분값 필요 함
31

## 개발요청목록_수정 (EN)
J-Solution 고객요구사항관리
번호 | 요청일자 | 프로세스명 | 하위프로세스 | 요구사항명 | 중요도 | 요구사항ID | 작성자 | 요청부서(고객) | 요청자(고객) | 요청근거 | 요구사항세부내용 | 대응방안 | 대응방안세부내용 | 비고 (개발할화면명) | 난이도 | 개발공수 | 최종요구사항(요약) | 완료일 | 중단여부 | 중단일 | 중단자 |  | 요청 | 영림원 | 공수 | comments |  | PIC
1 |  | 생산 | BOM등록 | 미사용자재 BOM 등록불가해야함 |  |  |  | 생산관리 | 허용구 |  | 거래중지, 폐기자재등 미사용자재가 BOM에 포함 되어 실적 오류발생(BOM복붙 시) -> 미사용자재 BOM 등록 불가 |  |  | 수정 | [7 empty] | 알람추가/저장불가 | O | BOM등록+AB3+L3:Z3 | 2 | 자재 상태에 따라 저장시 체크 로직 추가 |  | andree
6 |  | 생산 | 주간계획? | 생산현황표 생성 (엑셀->ERP) |  |  |  | 생산관리 | 허용구 |  | 별지(생산현황)참조 |  |  | 개발 | [7 empty] | 개발 | O | 주문기준 공정진행상태조회 | 7 | 생산진행조회_jsl/ 주문별생산진행조회/ ㅇ | 추가 정보 | nyoman
7 |  | 생산 | 작업실적 | 자재투입 실적 수시 입력 가능 필요 |  |  |  | 생산관리 | 김동수 |  | 최종 작업실적 입력시에 자재투입처리하도록 되어 있으나 공정 특성 상 중간중간 투입처리 필요함 |  |  | 수정 | [7 empty] | 가공 | O | 생산공수입력 기준으로 투입자재를 입력하여 가상창고로 이동, 작업실적 입력시 가져오기로 실제 투입처리 제품별공정별소요자재 자재리스트 중 선택하도록 | 8 | 테이블 생성 /mbom 자재 조회 /현장 있는거를 다른 가상창고로 옮기기 / 창고 하나 지정해서 하드코딩으로 하기 | 투입시 버튼 추가 | dedy
8 |  | 생산 | 공수입력 | 공수입력 최종 작업 종료 시 작업종료 체크박스 추가 |  |  |  | 생산관리 | 김동수 |  | 최종 작업실적 입력시에 자재투입처리하도록 되어 있으나 공정 특성 상 중간중간 투입처리 필요함 |  |  | 수정 | [7 empty] | 가능 | O | 생산공수입력에 작업종료 체크박스 추가 및 생산공수조정에 조회 | 2 |  |  | andree
11 |  | 생산 | 생산의뢰조회 | 제품명 클릭 시 품목등록 또는 조회 메뉴로 이동 |  |  |  | H/J개발 | 홍성호 |  | 생산의뢰조회 화면의 의뢰대표품명 클릭 시 품목등록 / 품목조회 창으로 이동 |  |  | 수정 | [7 empty] | 점프단추추가 | O | 품목등록 또는 품목조회로 점프 추가 | 0
22 |  | 영업 | 서비스관리 (서비스처리조회_jsl) | 서비스처리조회 시 품목 분류별 구분 조회가 필요 |  |  |  | 품질 | 이민규 |  | 품목 분류가 없어 구분 어려움 - 접수 조회와 동일하게 품목 추가 요청 |  |  | 수정 | [7 empty] | 개발 | O | 서비스처리조회에 품목분류 추가 | 4 | 품목분류 대중소분류 다시 고객 확인 |  | andree
23 |  | 영업 | 서비스관리 | 서비스 접수/처리 등록 첨부화일 연동 필요 |  |  |  | 품질 | 이민규 |  | 이력 확인 및 자료 요청 시 처리조회,접수조회 등 이중조회 발생, 성적서, 리포트, 사진, 내역 등 접수자료 동시 조회 가능필요 |  |  | 수정 | [7 empty] | 화면설명자료 추가 제공 필요 | O | 서비스처리조회에서 서비스접수 파일보기, 서비스처리 파일보기 창 추가 |  | 버튼추가 접수 / 처리 둘다 필요 한지 고객 확인
24 |  | 생산 | K-DCS | 설비 연동 확장 및 보수 필요; 증설 |  |  |  | 품질 | 이민규 |  | 기존 투자 설비 보다 증설되어 추가 투자 필요하고 시스템 전반 보수 필요 판단; 미사용중 |  |  | 수정 | [7 empty] | 시스템 제공 가능 확인 (수량파악) | O | 별도(시스너 방문예정)
27 |  | 구매 | 구매요청서 | 구매요청서의 거래처 표시를 현재고로 수정 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 구매요청서 전자결재 시 거래처 표시되는데 현재고로 수정 희망; 서비스 신청한 상태임 |  |  | 수정 | [7 empty] | 긴급 우선 조치 요청 | O | 구매요청서, 구매품의서에 거래처를 현재고로 변경 | 3 |  |  | nyoman
29 |  | 구매 | 구매요청서 자재,제상품 조회 | 사업단위 구분 조회 옵션 필요함 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 당사 2개 사업단위로 시스템 사용중으로 구분하여 조회 가능해야 함 |  |  | 수정 | [7 empty] | 추가정보입력 후 필요화면별 개발 필요 | O | 불가
30 |  | 물류 | 창고별재고조회 | 보관위치 표시 컬럼 추가 필요함 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 보관위치 조회는 '창고별 수불집계조회'화면에서만 제공됨. 기존 추가 요청하였으나 반영 안됨 |  |  | 수정 | [7 empty] | 가능 | O | 패키지 요청완료 --> 불가시 개발필요
32 |  | 생산/구매 | 요약BOM조회 | 현재고 표시 컬럼에 창고별 재고현황 및 합계가 표시되어야함 |  |  |  | 구매자재부 | 전영일 |  | 창고 구분없이 현재고가 표시되어 재고 인식의 차이가 있슴 |  |  | 수정 | [7 empty] | 개발가능; 선택필요 | O | 요약BOM조회의 재고를 창고별로 다이나믹조회 | 3 |  |  | dedy
35 |  | 생산 | 생산공수입력화면 | 타작업공수 노출 희망 |  |  |  | 생산부 | 박봉충 |  | 동일공정내 타작업자 공수 입력현황 공유했으면 좋겠다 | [10 empty] | 개발가능; 선택필요 | O | 생산공수입력에 타 작업자 입력현황 공유 | 2 | 시트에 작업자 구분값 필요 함 |  | andree
31

## Sheet1
No. | ID | Program | Developer | Start | End | SPEC |  |  | Development |  |  | Testing |  | QA Prepararion |  |  |  | QA |  | QA Test Result
[6 empty] | Review | Translation | PIC | Development | Unit Test | PIC | Test | PIC | F1 | QA List | Request Email | PIC | QA Checking | PIC | service | Completion | PIC
1 | [19 empty] | ￚ | ￚ
2 | [19 empty] | ￚ | ￚ
3 | [19 empty] | ￚ | ￚ
4 | [19 empty] | ￚ | ￚ
5 | [19 empty] | ￚ | ￚ
6 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
7 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
8 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
9 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
10 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
11 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
12 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
13 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
14 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
15 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
16 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
17 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
18 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
19 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ
20 | [5 empty] | ￚ | ￚ |  | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ | ￚ |  | ￚ |  | ￚ | ￚ

## Sheet2
PIC | Progress
ￚ | ￚ
KIM MN | 🟡Progress
Shannon | ✅Complete
Edlyn
Chandra
Fajrin
R/D
QA