## 구매수입 (hidden)
스크립트
작성담당자 |  | 작성일자 | --구매입고품목건수 SELECT LEFT(A.DelvInDate,6) AS 년월, COUNT(*) AS 입고품목건수 FROM _TPUDelvIn AS A JOIN _TPUDelvInItem AS B ON A.CompanySeq = B.CompanySeq AND A.DelvInSeq = B.DelvInSeq Group By LEFT(A.DelvInDate,6) --수입입고품목건수 SELECT LEFT(A.DelvDate,6) AS 년월, COUNT(*) AS 입고품목건수 FROM _TUIImpDelv AS A JOIN _TUIImpDelvItem AS B ON A.CompanySeq = B.CompanySeq AND A.DelvSeq = B.DelvSeq Group By LEFT(A.DelvDate,6)
해당월 | 구매입고품목건수 | 수입입고품목건수
202103 | 236
202105 | 196
의견

## 추가개발 프로그램
NO | 프로그램명 | 프로그램ID | Jump대상화면명 | 비고 | 검수자 | 검수완료 | 보완요청내용(서비스팀)1차 | 보완답변내역(사업부)1차 | 요청내용2차 | 답변내역2차 | 요청일자 | 보완일자 | 1차조치상태 | 보완요청내용 2차 | 김명남 비고
1 | 거래처승인요청_park | FrmWDACustRegModReq_park |  | 신규 | 제조유통(김경태) | 미완료 |  | 2 원래는 요구 사항중에 신규만 거래처별 계좌 테이블에 데이터 넣어주는 걸로 되어 있는데 수정일 경우 로직 적용 없음 고객이 화면에서 가서 직접 처리 / 고객 서비스 202409250109 요구사항이 있어서 구분이 수정일 경우 기존 계좌는 수정 안함(위험성 고려 ) 계좌번호가 기존 번호과 다를 경우 신규로 저장 및 디폴트 체크 | [6 empty] | F1 도움말 / 수정에 대해 거래처별 계좌번호가 다를 경우 신규로 저장하여 디폴트 체크 / 기존 계좌번호 수정 하려면 화면에 사서 수정 필요
2 | 거래처요청신청서(ERP 결재)_park | RptWDACustRegModReqEAPrint_park |  | 신규 | 제조유통(김경태) | 완료
3 | 거래처승인(관리자)_park | FrmWDACustApproval_park |  | 신규 | 제조유통(김경태) | 미완료 | 1. 시트1 더블클릭 시 스플리터가 없어 중간시트가 잘려 보입니다. 2. 단순 조회화면으로 보여지나 화면명은 처리화면으로 혼선이 있어 보입니다. 거래처승인요청조회 로 화면명 변경이 가능한지 확인 부탁드립니다. 3. 요청번호 202409200001 건 더블클릭 시 단순 조회화면임에도 DIS가 풀려 조회되고 있습니다.(추가정보)+H9:H10 | [7 empty] | 1.프로그램 수정 요청
4 | 거래처승인(개인)_park | FrmWDACustApprovalUser_park |  | 신규 | 제조유통(김경태) | 미완료 | 1. 시트1 더블클릭 시 스플리터가 없어 중간시트가 잘려 보입니다. 2. 단순 조회화면으로 보여지나 화면명은 처리화면으로 혼선이 있어 보입니다. 거래처승인요청조회 로 화면명 변경이 가능한지 확인 부탁드립니다. 3. 요청번호 202409200001 건 더블클릭 시 단순 조회화면임에도 DIS가 풀려 조회되고 있습니다.(추가정보) | [7 empty] | 1.프로그램 수정 요청
5 | 재무상태표_park | FrmWCOMFSQueryTermCmpFS_BS_park |  | 신규 | 고원주 | 완료
6 | 손익계산서(부서별/월별)_park | FrmWCOMFSQueryTermMonthFS_IS_park |  | 신규 | 고원주 | 완료 | [7 empty] | 소비자가 칼럼 값이 [ 품목단가등록 ]의 소비자가를 기준으로 하고 있지 않습니다.
7 | 전표파일첨부_park | FrmWACSlipFileUploadDlg_park |  | 신규 | 고원주 | 완료
8 | 환율계산_park | DlgWSLExpSalesARCurrRateCalc_park |  | 신규 | 고원주 | 미완료 | 해당 버튼 어느 화면에서 영향 미치는지 확인 부탁드립니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
9 | 법인카드사용내역회계전표생성_park | FrmWSIAFebCardCfm_park |  | 신규 | 고원주 | 미완료 | 조회조건 카드사용자 "로그인한 사용자의 사원이 자동입력되어 변경할 수 없습니다"라고 기재되어 있는데, 카드사용자 자동입력 되어있지 않습니다. 확인 부탁드립니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
10 | 계정별품목별매출및매출원가조회_park | FrmWESMZSalesCostASProdCostA_park |  | 신규 | 제조유통(이건희) | 미완료 | 1. 조회되는 계정과목 순서(구조)의 기준은 어떻게 되는지, 필요시 사용자가 변경할 수 있는지 문의 드립니다. 2. 계정과목, 전표유형 등의 회계 정보와 품목을 어떻게 연결해서 보여주는 것인지 확인 부탁드립니다. 품목별 매출, 제조원가, 매출원가 등은 전표와 연결 고리가 없는 것으로 알고 있어 문의 드립니다. | 1.고객사 요청 고정 순 2.원가대상 수불 테이블에서 영업 매출 전표 키로 연결 하여 전표 관련 및 매출 정보 보여주고 원가는 수량 * 제조원가 기준으로 보여주기
11 | 전자세금계산서(정발행) | FrmWSIIEBillFwdAPI |  | 신규 | 제조유통(김경태) | 미완료 | 단순 전표승인건 미존재 시 전송 불가 로직 추가 건으로 보여집니다. 전송버튼 도움말에 해당 내역이 추가개발됨을 기재 부탁드립니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
12 | 법인카드사용내역회계전표생성(개인)_park | D_PARK_FI_009_park |  | 신규 | 고원주 | 미완료 | F1도움말 등록되어 있지 않습니다. 확인 부탁드립니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
13 | 출퇴근시간조정신청(개인)_park | FrmWXPRWkCWorkEssApp_park |  | 신규 | 이지혜 | 완료
14 | 출퇴근변경신청서(ERP 결재)_park | RptWXPRWkCWorkAppEAPrint_park |  | 신규 | 이지혜 | 미완료 | 메뉴구성이 되어있는지 확인부탁드립니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
15 | 출퇴근시간조정신청내역조회(개인)_park | FrmWXPRWkCWorkAppEssList_park |  | 신규 | 이지혜 | 미완료 | 상단 조회버튼이 영문으로 표기되고 있습니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
16 | 출퇴근시간조정신청내역조회(관리자)_park | FrmWXPRWkCWorkAppAList_park |  | 신규 | 이지혜 | 미완료 | 상단 조회버튼이 영문으로 표기되고 있습니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
17 | 근무내역현황(주차기준)_park | FrmXPRWkEmpWorkWeekStatus_park |  | 기능추가 | 이지혜 | 미완료 | 화면명이 [근무내역현황(주별기준)_park] 로 되어있습니다. , 실근태내역을 생성하였으나 하단 시트에 데이터가 조회되지 않습니다. | [7 empty] | 1.설명 추가
18 | 시간외근무신청 | FrmXPRWkOverTimeAppDtl |  | 신규 | 이지혜 | 완료
19 | 근무신청서_park | RptXPRWkWorkAppEAPrint_park |  | 신규 | 연다경 | 완료
20 | 임직원다중검색_park | FrmXHRInfMultiEmpList_park |  | 신규 | 연다경 | 완료
21 | 예산과목별실적상세조회(집계)_park | FrmWACBgtSlipGrpQuery_park |  | 수정보완 | 연다경 | 완료
22 | 외화예금평가_park | FrmWACSttlAccNo_park |  | 신규 | 김유림 | 미완료 | F1도움말이 존재하지 않습니다. 어떤 부분으로 인해 추가개발된 화면인지 F1도움말에 기재 요청드립니다 | [7 empty] | 1.설명 추가
23 | 외화예금평가(환원평가)_park | FrmWACSttlAccNoReturn_park |  | 신규 | 김유림 | 미완료 | F1도움말이 존재하지 않습니다. 어떤 부분으로 인해 추가개발된 화면인지 F1도움말에 기재 요청드립니다 | [7 empty] | 1.설명 추가
24 | 손익계산서(코스트센터별)_park | FrmWBIMonthlyIncomeStatementCostCenter_park |  | 신규 | 김유림 | 미완료 | 동일한 결산기간이 아닌 조건으로 조회 시, 패키지 화면에서는 메시시가 조회되나, 사이트용 화면에서는 하기 컬럼값으로 표현됨 -- <참고 탭 <그림1,2 >> | [7 empty] | 1.설명 추가 /수정 요청
Note on G6: 검수자가 F1도움말을 판단하여 '완료' / '미완료'를 결정하여 입력합니다.
Note on J6: 1차보완 후 추가요청이 있을 경우 2차보완을 숨기기 취소 후 작성합니다

## 참고
<그림1>
<그림2>

## 소스관리도구 업로드
1
작성담당자 |  | 작성일자
프로그램 체크인 | 서비스 체크인 | SP | 출력물
의견(확인요청)
| 소스관리도구 | MSSQL