## WBS
Project WBS
| Project : (주)파크시스탬스 고도화추가개발 | [5 empty] | Enter Project Range
[7 empty] | Start Date | End Date
■ 2023. 8. 30. | [6 empty] | 2023-10-04 | 2024-04-30
작업 |  | 산출물 | 주관 | 책임자/ 담당자 | 인원 | 공수 (M/M) | Start Date | End Date
추가개발 | [6 empty] | 2023-10-04 | 2024-04-30
-. 화면설계 및 Spec 작성 |  | 추가개발 화면설계서(Spec) | YLW | 개발PM | 1 | 0.5 | 2023-10-04 | 2023-10-18
-. 화면 개발 |  | 추가개발 프로그램 리스트 | YLW | 개발PM | 2 | 4 | 2023-10-19 | 2024-03-15
-. 테스트 및 수정 보완 |  | 단위테스트결과서 | YLW | 개발PM | 2 | 1.5 | 2024-03-18 | 2024-04-30
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:H10)
End Date = MAX([End Date, row below]:I10)

## 상세 스케줄
◎ ERP QR코드 도입 상세 마스터 스케줄
No | 업무 구분 | 진행 업무 | 진척률 | 기간 |  | 실행 구분 | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 01월 |  | 02월 |  | 03월 |  | 04월
|  |  |  | 시작 | 종료 |  | 1일~15일 | 16일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일
1 | 화면 설계 및 Spec 작성 | 화면 설계 및 Spec 작성 (1차) | 0 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 계획
실행
2 |  | 화면 설계 및 Spec 작성 (2차) | 0 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 계획
실행
4 | ERP 개발 | 예산과목별실적상세조회(집계)_park | 0 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 계획
실행
5 |  | 외화평가 | 0 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 계획
실행
6 |  | 손익계산서(코스트센터별) | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 계획
실행
7 |  | 전자세금계산서(정발행) | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-22 | 계획
실행
9 |  | 법인카드사용내역 회계전표생성 | 0 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 계획
실행
10 |  | 월별재무상태표 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 계획
실행
11 |  | 수출매출처리 | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 계획
실행
12 |  | 거래처등록 | 0 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 계획
실행
12 |  | 기타출고품목조회 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 계획
실행
4 |  | 기타출고입력 | 0 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 계획
실행
5 |  | 수출신고필증 | 0 | 2024-01-13 | 2024-01-23 | 계획
실행
6 |  | 임직원다중검색 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 계획
실행
7 |  | 근무신청서 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 계획
실행
9 |  | 근태신청조회 | 0 | 2024-02-04 | 2024-02-17 | 계획
실행
10 |  | 휴일근무신청 | 0 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 계획
실행
11 |  | 근무시간조정신청 | 0 | 2024-02-21 | 2024-03-10 | 계획
실행
12 |  | 근무내역현황_park | 0 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 계획
실행
13 | 테스트 및 수정 보완 | 단위 테스트/수정보완 | 0 | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 계획
실행
14 |  | 사용자 교육 | 0 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 계획
실행
15 |  | 통합 테스트/수정보완 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-28 | 계획
실행
16 |  | 산출물 정리 및 인계 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 계획
실행
17 |  | 프로젝트 종료 보고 | 0 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 계획
실행
Note on E4: 숫자만 입력바랍니다. Ex) 50