## WBS
Project WBS
| Project : (주)파크시스탬스 고도화추가개발 | [5 empty] | Enter Project Range
[7 empty] | Start Date | End Date
■ 2023. 10. 23. | [6 empty] | 2023-10-23 | 2024-03-08
작업 |  | 산출물 | 주관 | 책임자/ 담당자 | 인원 | 공수 (M/M) | Start Date | End Date
추가개발 | [6 empty] | 2023-10-23 | 2024-03-08
-. 화면설계 및 Spec 작성 |  | 추가개발 화면설계서(Spec) | YLW | 개발PM | 1 | 0.5 | 2023-10-23 | 2023-11-03
-. 화면 개발 |  | 추가개발 프로그램 리스트 | YLW | 개발PM | 2 | 4 | 2023-11-05 | 2024-01-30
-. 테스트 및 수정 보완 |  | 단위테스트결과서 | YLW | 개발PM | 2 | 1.5 | 2024-02-01 | 2024-03-08
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:H10)
End Date = MAX([End Date, row below]:I10)

## new 상세 스케줄 (2)
◎ ERP QR코드 도입 상세 마스터 스케줄
No | 업무 구분 | 개발우선순위 | 진행 업무 | 진척률 | 기간 |  | 실행 구분 | 10월 | 11월 |  | 12월 |  | 01월 |  | 02월 |  | 03월
[5 empty] | 시작 | 종료 |  | 23일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~8일
1 | 화면 설계 및 Spec 작성 |  | 화면 설계 및 Spec 작성 (1차) | 0 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 계획
실행
2 |  |  | 화면 설계 및 Spec 작성 (2차) | 0 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 계획
실행
4 | ERP 개발 | 1 | [근무시간조정신청] | 0 | 2023-11-06 | 2023-11-24 | 계획
실행
5 |  | 2/3 | [근무내역현황_park] | 0 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 계획
실행
6 |  | 4 | [휴일근무신청] | 0 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 계획
실행
7 |  | 5 | [근무신청서] | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 계획
실행
9 |  | 6/7 | [임직원다중검색] | 0 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 계획
실행
10 |  | 8 | 예산과목별실적상세조회(집계)_park | 0 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | 계획
실행
11 |  | 9 | 외화예금평가 /환원평가 | 0 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 계획
실행
12 |  | 10 | [손익계산서(코스트센터별)] | 0 | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 계획
실행
12 |  | 11 | [거래처등록] | 0 | 2023-12-27 | 2024-01-02 | 계획
실행
4 |  | 12 | [월별재무상태표] | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 계획
실행
5 |  | 13 | 손익계산서(부서별/월별) | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 계획
실행
6 |  | 14 | [전표파일첨부] | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 계획
실행
7 |  | 15 | [수출매출처리] | 0 | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 계획
실행
9 |  | 16 | [법인카드사용내역 회계전표생성] | 0 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 계획
실행
10 |  | 17 | [매출계정별/제품별 매출 및 매출원가조회] | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 계획
실행
11 |  | 18 | [전자세금계산서(정발행)] | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 계획
실행
13 | 테스트 및 수정 보완 |  | 단위 테스트/수정보완 | 0 | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 계획
실행
14 |  |  | 사용자 교육 | 0 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 계획
실행
15 |  |  | 통합 테스트/수정보완 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-28 | 계획
실행
16 |  |  | 산출물 정리 및 인계 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 계획
실행
17 |  |  | 프로젝트 종료 보고 | 0 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 계획
실행
Note on F4: 숫자만 입력바랍니다. Ex) 50

## 상세 스케줄
◎ ERP QR코드 도입 상세 마스터 스케줄
No | 업무 구분 | 진행 업무 | 진척률 | 기간 |  | 실행 구분 | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 01월 |  | 02월 |  | 03월 |  | 04월
|  |  |  | 시작 | 종료 |  | 1일~15일 | 16일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일
1 | 화면 설계 및 Spec 작성 | 화면 설계 및 Spec 작성 (1차) | 0 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 계획
실행
2 |  | 화면 설계 및 Spec 작성 (2차) | 0 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 계획
실행
4 | ERP 개발 | 예산과목별실적상세조회(집계)_park | 0 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 계획
실행
5 |  | 외화평가 | 0 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 계획
실행
6 |  | 손익계산서(코스트센터별) | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 계획
실행
7 |  | 전자세금계산서(정발행) | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-22 | 계획
실행
9 |  | 법인카드사용내역 회계전표생성 | 0 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 계획
실행
10 |  | 월별재무상태표 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 계획
실행
11 |  | 수출매출처리 | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 계획
실행
12 |  | 거래처등록 | 0 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 계획
실행
12 |  | 기타출고품목조회 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 계획
실행
4 |  | 기타출고입력 | 0 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 계획
실행
5 |  | 수출신고필증 | 0 | 2024-01-13 | 2024-01-23 | 계획
실행
6 |  | 임직원다중검색 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 계획
실행
7 |  | 근무신청서 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 계획
실행
9 |  | 근태신청조회 | 0 | 2024-02-04 | 2024-02-17 | 계획
실행
10 |  | 휴일근무신청 | 0 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 계획
실행
11 |  | 근무시간조정신청 | 0 | 2024-02-21 | 2024-03-10 | 계획
실행
12 |  | 근무내역현황_park | 0 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 계획
실행
13 | 테스트 및 수정 보완 | 단위 테스트/수정보완 | 0 | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 계획
실행
14 |  | 사용자 교육 | 0 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 계획
실행
15 |  | 통합 테스트/수정보완 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-28 | 계획
실행
16 |  | 산출물 정리 및 인계 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 계획
실행
17 |  | 프로젝트 종료 보고 | 0 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 계획
실행
Note on E4: 숫자만 입력바랍니다. Ex) 50

## 우선순위 개발 리스트
구분 | 우선순위 | 상세개발내역 (상세내역 자세히 기록) | 개발 구분 | 개발공수 (M/D)
| 1 | [근무시간조정신청] 1. 근무시간조정신청 프로세스 개발 2. 근무시간조정신청(개인), 근무시간조정신청내역조회(개인), 근무시간조정신청내역조회(관리자), 결재문서, 결재문서 최종승인시 데이터 조정 | 신규 | 15
| 2/3 | [근무내역현황_park] 1. 근무내역현황 기준으로 근무신청/연장근무/휴일근무/야근근무 등 고려하여 고도화 ※ 상세스펙 협의필요 | 수정 | 6
| 4 | [휴일근무신청] 1. 휴일근무신청의 결재완료시 기타휴가항목의 휴가일수 추가하여 일자관리 | 신규 | 2
| 5 | [근무신청서] 1. 근무신청서 결재화면에 시작/종료시간 표기 | 수정 | 1
| 6/7 | [임직원다중검색] 1. 임직원다중검색의 화면 고도화 2. 조직레벨을 나누어 조회하도록 개발 | 신규 | 4
추가개발 | 8 | [예산과목별실적상세조회(집계)_park] 1. 초기예산에 1년초기 예산이 조회되도록 수정 | 수정 | 2
| 9 | [외화평가] 1. 외화예금평가를 일기준으로 할 수 있도록 추가개발 2. 외화예금평가(환원평가)를 일기준으로 할 수 있도록 추가개발 | 신규 | 8
| 10 | [손익계산서(코스트센터별)] 1. 예산과 동일하게 코스트센터별로 손익계산서를 조회하도록 추가개발 | 신규 | 5
| 11 | [거래처등록] 1. 거래처등록에 대한 승인 프로세스 개발 2. 거래처등록요청, 거래처등록요청현황, 결재문서, 결재문서 최종승인시 거래처 데이터 생성 3. 거래처 변경내역도 승인처리를 할 수 있도록 개발 | 신규 | 14
| 12 | [월별재무상태표] 1. 금액단위별 조회도도록 추가개발 | 신규 | 2
| 13 | [손익계산서(부서별/월별)] 1. 부서별/월별 손익계산서가 조회도도록 추가개발 | 신규 | 4
| 14 | [전표파일첨부] 1. Drag and Drop으로 파일 첨부할 수 있도록 신규개발 | 신규 | 4
| 15 | [수출매출처리] 1. 수출매출처리시 수출매출과 선수금의 평균환율로 적용하여 계산 2. 선수금 선택 후 환율 적용 ※ 개발시 상세 산식 확인필요 | 신규 | 4
| 16 | [법인카드사용내역 회계전표생성] 1. 법인카드 사용내역 회계전표생성, 법인카드 사용내역 회계전표생성(개인) 화면에서 접대비/차량유지비 등의 계정은 부가세관련 적용되지 않도록 추가개발 | 신규 | 4
| 17 | [매출계정별/제품별 매출 및 매출원가조회] 1. 매출계정별/제품별 매출 및 매출원가조회 신규개발 | 신규 | 4
| 18 | [전자세금계산서(정발행)] 1. 전표승인없는 건은 전자세금계산서 전송이 불가능하도록 추가개발 | 신규 | 2
81

## Sheet1
1 | [근무시간조정신청] 1. 근무시간조정신청 프로세스 개발 2. 근무시간조정신청(개인), 근무시간조정신청내역조회(개인), 근무시간조정신청내역조회(관리자), 결재문서, 결재문서 최종승인시 데이터 조정 | 72220108 | FrmWXPRWkCWorkEssApp_park | 출퇴근시간조정신청(개인)_park
|  | 72220111 | FrmWXPRWkCWorkAppAList_park | 출퇴근시간조정신청내역조회(관리자)_park
|  | 72220112 | FrmWXPRWkCWorkAppEssList_park | 출퇴근시간조정신청내역조회(개인)_park
|  | 72220115 | RptWXPRWkCWorkAppEAPrint_park | 출퇴근조정 승인 양식
2/3 | [근무내역현황_park] 1. 근무내역현황 기준으로 근무신청/연장근무/휴일근무/야근근무 등 고려하여 고도화 ※ 상세스펙 협의필요 | 72220110 | FrmXPRWkEmpWorkWeekStatusA_park | 근무내역현황(주차기준)_park
4 | [휴일근무신청] 1. 휴일근무신청의 결재완료시 기타휴가항목의 휴가일수 추가하여 일자관리
5 | [근무신청서] 1. 근무신청서 결재화면에 시작/종료시간 표기
6/7 | [임직원다중검색] 1. 임직원다중검색의 화면 고도화 2. 조직레벨을 나누어 조회하도록 개발 | 72220101 | FrmXHRInfMultiEmpList_park | 임직원다중검색_park
8 | [예산과목별실적상세조회(집계)_park] 1. 초기예산에 1년초기 예산이 조회되도록 수정 | 72220099 | FrmWACBgtSlipGrpQueryA_park | 예산과목별실적상세조회(집계)_park
9 | [외화평가] 1. 외화예금평가를 일기준으로 할 수 있도록 추가개발 2. 외화예금평가(환원평가)를 일기준으로 할 수 있도록 추가개발 | 72220098 | FrmWACSttlAccNo_park | 외화예금평가_park
|  | 72220100 | FrmWACSttlAccNoReturn_park | 외화예금평가(환원평가)_park
10 | [손익계산서(코스트센터별)] 1. 예산과 동일하게 코스트센터별로 손익계산서를 조회하도록 추가개발 | 72220104 | FrmWBIMonthlyIncomeStatementA_park | 손익계산서(코스트센터별)_park
11 | [거래처등록] 1. 거래처등록에 대한 승인 프로세스 개발 2. 거래처등록요청, 거래처등록요청현황, 결재문서, 결재문서 최종승인시 거래처 데이터 생성 3. 거래처 변경내역도 승인처리를 할 수 있도록 개발 | 72220106 | FrmWDACustRegModReq_park | 거래처승인요청_park
|  | 72220113 | FrmWDACustApproval_park | 거래처승인(관리자)_park
|  | 72220116 | FrmWDACustApprovalUser_park | 거래처승인(개인)_park
|  | 108220002 | RptWDACustRegModReqEAPrint_park | 거래처 승인 양식
12 | [월별재무상태표] 1. 금액단위별 조회도도록 추가개발 | 72220102 | FrmWCOMFSQueryTermCmpFS_BS_park | 재무상태표_park
13 | [손익계산서(부서별/월별)] 1. 부서별/월별 손익계산서가 조회도도록 추가개발 | 72220126 | FrmWCOMFSQueryTermMonthFS_IS_park | 손익계산서(부서별/월별)_park
14 | [전표파일첨부] 1. Drag and Drop으로 파일 첨부할 수 있도록 신규개발 | 72220130 | FrmWACSlipFileUploadDlg_park | 전표파일첨부_park
15 | [수출매출처리] 1. 수출매출처리시 수출매출과 선수금의 평균환율로 적용하여 계산 2. 선수금 선택 후 환율 적용 ※ 개발시 상세 산식 확인필요 | 72220109 | DlgWSLExpSalesARCurrRateCalc_park | 환율계산_park
16 | [법인카드사용내역 회계전표생성] 1. 법인카드 사용내역 회계전표생성, 법인카드 사용내역 회계전표생성(개인) 화면에서 접대비/차량유지비 등의 계정은 부가세관련 적용되지 않도록 추가개발 | 72220103 | FrmWSIAFebCardCfm_park | 법인카드사용내역회계전표생성_park
|  | 72220105 | FrmWSIAFebCardCfm_ESS_park | 법인카드사용내역회계전표생성(개인)_park
17 | [매출계정별/제품별 매출 및 매출원가조회] 1. 매출계정별/제품별 매출 및 매출원가조회 신규개발 | 72220127 | FrmWESMZSalesCostASProdCost_park | 매출계정별/제품별 매출 및 매출원가조회_park
18 | [전자세금계산서(정발행)] 1. 전표승인없는 건은 전자세금계산서 전송이 불가능하도록 추가개발