## Sheet5
개발/유지보수 | (다중 항목)
행 레이블 | 개수 : No. | 합계 : 예상공수(M/D)
IE 사업지원팀 | 1 | 4
구매관리팀 | 10 | 30
생산관리팀 | 1 | 10
자재물류팀 | 10 | 18
제조기술1팀 | 3 | 12
총합계 | 25 | 74

## 관련요구사항
No. | Detail_no | 개발/유지보수 | 구분 | 대상분류 | 부서 | 요청자 | 개선항목 | 메뉴명 | As-is | To-be | 이미지 참조 | IT 의견 | 영림원 의견 | 경영분석모델 | 확인필요 | 구분 | 예상공수(M/D) | 경영분석_예상공수(M/D) | CIO 코멘트 | 현업별 효용성
1 |  | 보류 | Invocie출력물등록 | 일부BI | FT2 | 이종선 | Lot No. 기입 및 검색 모든 품목 Lot 등록 | 생산/외주>작업실적 | Lot No.가 없는 물품을 수작업으로 일일이 확인하여 2중 작업 진행 1) Lot no.가 있는 품목은 한번에 불러올 수 있는 기능 추가요청 2) Lot no. & S/N에 관한 확인은 FT2팀 업무이나 ERP에 등록하는 업무까지 하는게 맞는지? (Excel로 기입하고 또 ERP에 기입하는게 부당) 3)EFEM에 관한 Lot no.를 FT2팀에서 기입하는게 맞는지? 4)Lot no.가 없는 품목에 관해서 일일이 찾아 FT2팀에서 기입하는게 맞는지? 5)송장정보 : 해당 Lot정보를 FT2에서 처리하는게 부당하다고 느낌 6)등록되지 않은 자재는 검색하여 일일이 매칭시킨 후 등록하는데 파악하기 쉽도록 개선필요 | Lot. No. 없는 물품을 자재 수령되지 않도록 개발 Lot. No. & S/N 입력 시 Excel체로 입력되도록 개선요청 Lot no.정보검색 시 불편(FT2팀에서 사용하는 Excel파일 형식으로 정리필요) |  | 1. 화면상 기능 설명할수있도록 업체와 확인 후 FT2와 협의 2~5. 영업과 업무 협의 필요 조직개편이후로 업무협의 필요 (강도희/정인영/이종선) 6. 하위구성품을 모두 표기하라는 의미가 작업실적 기준으로 lotno이 부여되는데 이 실적안에 포함되는 품번인지 확인 필요 1. 번의 화면 기능 설명과 함께 파악 후 협의 | 원자재의 LOT 별 투입에 따른 추적시스템의 개념이라면 LOT 입고 및 출하분석의 별도의 분석 모듈 개발이 적합할 것으로 판단함 - APP 명 :LOT 원자재 입고및 투입분석
2 |  | 보류 | 자재검색 | ERP | FT2 | 이종선 | 자재검색개선 | 물류>재고현황 | 1) 자재 검색 시 불필요한 품목들이 검색되는 방식 개선필요 (비고란에 출고된 장비명이 기입되도록 요청) 2) 검색 시 검색명과 조금이라도 다르면 검색이 되지 않음 3) 동일 파트에 대해서도 이름의 차이 발생 4) 최종검사성적 -> 장비 투입처리 시 Part에 관한 투입처리가 따로 있어 불편 | 검색 조건 강화 요청 (%? *?) Part 명의 통일화 요청 (동일파트명이 다른경우가 있음) |  | 모든화면에서는 개발이 어렵고 요청한 화면에 대하여 조건 협의 | 조회화면 리스트 요청
3 |  | 보류 | 출퇴근 기록 | ERP | FT2 | 이종선 | 출퇴근시간 자동계산 연장근무 | ESS>근태 | Overtime 기록되지 않음 | 24시가 넘어갔을 시 ERP상 퇴근처리가 되지 않는 불편사항 개선필요 |  | 현행 진행 중 - 인사팀 협의 완료 | 출퇴근(개인)화면 컬럼 추가 및 로직 변경
4 |  | 보류 | 성적서 입력 | LIVE | FT2 | 이종선 | ERP에 성적서 등재 | 생산/외주>작업실적 | 현 엑셀파일로 Upload하는 기능을, 양식등록(변경/수정가능)하여 각종성적서를 등록토록 변경 | ERP로 성적서 기입 희망 (포멧 수정, 등록 가능) |  | 주어진 엑셀시트를 받은 후 업체에 전달하여 검토 | 페키지 품질프로세스 사용여부검토
5 |  | 보류 | 성적서 입력 | DELETE | FT2 | 이종선 | ERP에 성적서 등재 | 생산/외주>작업실적 | 로그인 : 비밀번호 생성시 대문자 포함하여 생성 불편 공수기입 시 연차등록 고려 및 자동계산 반영필요 | 지금보다 수월하게 개선 요청
6 |  | 보류 | 검색 | DELETE | GTS | 이여진 | 검색 방법 | 모든 메뉴 공통 | 검색 시 구분 값이 정해져 있어서 품명으로 검색하려면 구분값을 품명으로 바꿔줘야함. 매번 구분값을 변경해야 하는 번거로움이 있음 | 검색 시 품명과 품번 / 거래처명과 사업자등록번호 통합으로 검색 가능하도록 기능 개선 요청 | 이미지 활용 자료 1 참조
7 |  | 보류 | 화면 | DELETE | GTS | 이여진 | 가로휠 | 모든 메뉴 공통 | 가로로 화면 구성이 길어서 한눈에 보기가 어려움. | 가로휠 가능하도록 개선 요청
8 | 영업_1 | 보류 | 거래명세서 | ERP | IE 사업지원팀 | 이여진 | 거래명세서 수정 | 거래명세서 입력 | 거래명세서 출력용이 따로 없음 (품목 수정 불가) | 세금계산서발행(매출)의 발행내역과 같이, 거래명세서도 출력용 화면 수정가능하도록 개선 요청 품명 변경 입력 | 이미지 활용 자료 3 참조 | 거래명세서에 필드 하나 추가하여 거래명세서 출력시 품명이 반영되도록 | 출력물 수정개발 필요 - dummy column 을 사용해 거래명세서에 표시할 품명 입력 필요 |  |  | 신규 | 0 |  | ** 거래명세서에 대한 별도 관리 필요 / 내역확인서 | 효용성 이해 , 효익이 분명하지 않는건 개발x
9 |  | 보류 | 구매프로세스 | DELETE | GTS | 이여진 | 구매프로세스 | 사내물류 | 사내 캔틸레버 구매 요청 프로세스가 복잡함 (생산지원팀에 단가 문의 -> 품의서 작성-> 구매요청 -> 생산요청 -> 기타출고 요청서 결재 및 출력-> 캔틸레버 창고 방문하여 수령) | 간소화 방안 검토 요청 1. 생산요청 단계 생략 가능한지? (GTS에서 구매팅에 구매요청 -> 구매관리팀은 재고 있다면 생산 or 중단처리 / 재고 없다면 구매 후 생산요청) 2. 단가 문의 없이 원가 자료 접속 권한 받을 수 있는지? (현재는 권한은 자재팀만 가지고 있다고 함) |  | 현업과 협의 필요
10 |  | 보류 | 화면 | DELETE | GTS | 이여진 | Drag and Drop | 전표입력 | 전표파일첨부에서 Drag and Drop 불가능 | Drag and Drop 가능하도록 개선 요청 | 이미지 활용 자료 4 참조 | FCM 고도화 반영
11 | 회계_1 | 보류 | 생산/외주 | ERP | 회계팀 | 배성호 이권도 | 작업실적 결재 기능 | 작업실적입력_park | 작업실적 입력 시 부문별 공수 기입 후 저장 | 결재를 통한 공수 오기입 방지 |  |  | 입력범위초과시 오류메세지 ( 세부기능협의필요)
12 | 구매_1 | 개발 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 국내 발주서 양식 수정 | 구매발주입력_park | 발주서 상에 필수 정보 누락 | 사내 발주서 양식 적용 - 기존양식 활용 1. 결제조건(지불조건) - 거래처별지불조건설정에 정기지불방식을 가져오기 2. Park 로고 (맨 위) 3. 발주조건 : 지체상금.. 등등 | 이미지 참조 sheet 참조 |  | 출력물 수정개발 필요 |  |  | 수정 | 2 |  | ** 로고 전체적 고려 | 기존 양식 활용 OK, 로고 추가, 모든 업체들은 payment term 을 유선상으로 전달하여 발주서에 입력하여 이중업무를 줄이고자함
13 | 구매_2 | 개발 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 해외 발주서 양식 수정 | 수입관리>수입order입력 | 발주서 상에 필수 정보 누락 | 사내 발주서 양식 적용 -> 기존 양식 활용 1. 결재사인 2. Park 로고 (맨 위) 3. Destination - 회사 영문주소 4. Payment time - 거래처별지불조건설정에 정기지불방식을 가져오기 | 이미지 참조 sheet 참조 |  | 출력물 신규개발 필요 서명 여러 개가 필요할 경우 별도 공수 발생 |  |  | 신규 | 3 |  | ** 기존거에 활용하여 로고 추가 하여 사용 / 비고 추가 / 다 다르면 안됨 | 기존 양식 활용 OK, 로고 추가, 모든 업체들은 payment term 을 유선상으로 전달하여 발주서에 입력하여 이중업무를 줄이고자함
14 | 구매_3 | 보류 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 거래처 정보 관리 화면 필요 | 없음 | 해당 모듈 없음 | 경영지원부에서 관리하는 모듈과는 별개로 구매관리팀에서 관리 할 수 있는 정보를 기재해서 한 화면에서 업체정보 조회 가능하도록 개발 요청 '- 기업 정보 요약: 1. ERP 누적데이터로 자동 반영 : 납기/불량율, 매입/매출액, 주요 거래품목 2. 수동으로 구매 담당자가 입력 : 회사일반현황 및 기본정보(주소, 전화번호, 거래시작년도, 종업원수, 대표자, 영업담당자, 조직도) 장단점, 업체평가서 첨부 or 업체평가 결과 입력 | [업체정보 양식 예시] sheet 참조 | 영림원에 Form이 있으면 '업체정보 양식 예시'의 내용만 들어가면 된다. 영림원에게 IO 화면 받아서 컨펌 | 추가확인 필요 - 주요취급품목 표시 방법 - 업체평가 결과 입력 방법 - 화면을 거래처에서 입력 할 수 있게 할지 - 변경 이력 관리 필요한지 포함 사항 - 입력화면 (마스터부: 거래처 기본정보 및 이력관리, 탭1: 기타 정보성 항목 입력, 납기준수율 계산 기능, 탭2: 매출현황 입력 시트, 탭3: 파일 업로드 및 썸네일 표시(조직도) ) - 조회화면(상세 조회 시 5개 항목을 탭으로 구분 표시) - 출력물 |  | O | 신규 | 0 |  | ** 거래처 정보 sync 확인 후 첨부파일로 활용 | 거래처 정보의 첨부파일 활용하기로
15 | 구매_4 | 개발 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | E-mail 발주 | 수입관리>수입order입력 | ERP에서 E-mail 발주불가 | ERP 발주서 E-mail 송부 연동 및 메일 기본양식 정립 |  |  | email전송 개발필요 |  |  | 신규 | 3 |  | ok | -
16 | 구매_5 | 보류 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 평균조달일수 반영 | 구매>구매요청입력 | 자재의 Leadtime이 반영되지 않은 상태에서 구매요청 진행 | 구매요청시 '자재조회'에 입력된 '평균조달일수' 반영해서 구매요청이 가능하도록 개선 |  | 자재조회> 구매정보>평균조달일수가 구매요청입력에 시트에 반영 가능한지 확인 | 조달가능일 컬럼 추가(요청일+평균조달일수) 체크로직 추가 |  |  | 신규 | 0 |  | ** 미리 구매 요청 하였을때는? 참고용 display / 지표성? 꼭필요한지 프로세스에 문제가 있는지? 납기일 보다 빠르게 개선하는게 맞는게 아닌지 구매 또한 생판 미팅처럼 구매 미팅이 필요한게 아닌지?? | -
17 |  | 보류 | 구매/수입 |  | 구매관리팀 | 정선경 | 발주서 품목 분할 | 구매>구매발주입력_park | 발주서 품목을 일정과 수량에 따라 분할 할 수 없음 | 발주서 품목을 일정과 수량에 따라 분할 가능하도록 개선 필요
18 | 구매_6 | 보류 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 구매중단사유 | 구매요청품목조회 | 중단 시 중단사유 및 중단처리자 확인 불가 | 중단처리 사유, 중단처리자, 중단처리 팝업을 통해서 중단처리 오류 발생을 사전에 제한하고 중단된 이유에 대해서 파악 중단사유 추가 |  | 구매요청조회 시 중단을 누르면 누른 사람이 기록되고 시트에 해당 사람 조회되게 일자/중단사유 포함 서비스에 요청하기 | 패키지 기능 활용 |  | 완료
19 | 구매_7 | 개발 | 재료원가 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 간접비 배부 전/후 구분 | 재고금액상세조회(통합) | 간접비 배부된 금액만 확인 가능 | 간접비 배부 전/후 금액 조회 필요 |  | 제품별제조원가(간접비배부전), 재고금액상세조회(통합)(간접비배부후) * 모든 품목에 대하여 재고금액에 대한 간접비 배부전 금액 조회 * 메인은 반제품 / 반제품의 구성 품목에 대한 구매단가 평균값 * 제품별 소요자재 기준 으로 1년 평균 단가 * 현재고 기준 품목,수량,금액 * 재고 기준 구매 단가 리스트 - 구매관리팀 조회화면 요청 | 수입원자재 간접비 배부후 금액이면 경영분석에서 COVER | O | O |  |  | 10 | **왜필요한지? | 연말에 전 제품에 대한 PL 재료비 산정 시 재료비만 별도 매뉴얼 작업으로 계산하여 PM으로 전달
20 | 구매_8 | 개발 | 경영통계 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 납기준수율 | 납기준수율 | 납기준수율 | %, 누적/월별, 거래처별 준수율 - 납품 건수에 대한 현재 준수율 계산 변경 납품요청일(생관입력) - 납품예정일(구매입력) : 납기 준수 판단 기준 - 월별 납기 준수율, 전년도 대비 납기 준수율, 설정된 공급 업체 별 납기 준수율(국내/외)를 그래프화 -> 옆에 화면 참조 - 납품지연사유 건수를 누르면 납품일정확인으로 점프 - 선택된 업체의 월 별 납기 분석 현황 화면(화면 참조) * 납기 준수율 서비스 요청 (1111,000) '- 납품 예정일을 기준으로 월별 예상 납품 금액 계산 화면 - 납품 예상 금액과 실제 집행 금액 차이를 그래프화 | 이미지 참조 sheet 참조 | 납기준수율에 지연사유컬럼 건수 보이게 거래처별로 조회가 가능하도록 ERP 서비스 - 구매납기준수율 에 반영된 납품예정일->납품요청일 로 로직 변경 하여 조회 가능 여부 납품요청일 대비 늦어지는 일자 -> 납품예정일 대비 늦어지는 일자 납기준수율 - 거래처별 조회/ 지연사유 건수 보이게/ 납품일정확인 점프 | 경영분석 표준모델에서 COVER 함 그래프 적용여부 현업확인필요 (그래프 미적용 공수) | O |  | 신규 | 7 |  |  | 납기준수율 월마다 운영관리부분으로 보고 하고있는데 엑셀로 매뉴얼 작업을 하고있어 이업무를 납기준수율 화면으로 대체 하고자 함
21 | 구매_9 | 보류 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 납품 예정일 조회 | 없음 | 해당 모듈 없음 | 구매요청한 담당자가 본인의 요청 건에 대해서만 '입고예정일' 검색 가능 할 수 있는 기능 (전체리스트 조회X, 금액 조회X) |  | ERP 서비스 1. 구매발주품목조회 시트 납품예정일-> 납품요청일 변경 / Dummy3 -> 납품예정일 필드명 변경, Data 형식 -> Date 형식으로 변경 = 완료 2. 구매발주입력_park 시트 납품예정일 -> 납품요청일 변경 / 희망납기일 -> 납품예정일, TEXT 형식 -> Date 형식으로 변경 = 완료 3. 구매납품지연사유입력 -> 구매납품일정확인으로 이름 변경 (20240320_정선경) 4. 구매납품지연사유입력 -> 구매발주품목조회 요청번호 시트에 보이게, 요청번호 조회 가능하게 | 패키지 기능 활용 |  | 제외
22 | 구매_10 | 보류 | 경영통계 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 업체 거래현황 분석툴 | 구매실적 | 구매실적 | - 기간별/업체별/품목별/시스템별 매입기록 '상세조회' 기능 - 분석툴: 매입순위표, 년도별매입비교분석표, 변동추이 그래프 - 평균 수불수량도 가능한지 검토 TOP 10 협력사 발주 금액 현황, 납품 수량, 월별 금액/ 수량 현황 그래프화 | 이미지 참조 sheet 참조 |  | 경영분석 표준모델에서 COVER 함 | O | O | 신규 |  | 20
23 | 구매_11 | 개발 | 구매/수입 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 업체 거래현황 분석툴 | 납품일정확인 | 납품일정확인 | 납품일정확인 = 로직 확인후 납품예정일-> 납품요청일로 변경하여 납기준수율 필드 보여주고 조회 |  | ERP 서비스 - 구매납기준수율 에 반영된 납품예정일->납품요청일 로 로직 변경 하여 조회 가능 여부 납품요청일 대비 늦어지는 일자 -> 납품예정일 대비 늦어지는 일자 | 경영분석 표준모델에서 COVER 함 | O | O | 신규 | 5
24 | 구매_12 | 보류 | 구매/수입 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 협력사 평가 | 협력사 평가 양식 | 해당 모듈 없음 | - 협력사 평가 양식 추가 - 연별 점수 그래프 | 이미지 참조 sheet 참조 | 구매관리팀 - 양식 미 결정 됨 | 출력물 그래프 구현 불가. 기본 항목만 입력 가능하도록 개발하고 상세내용은 평가정보를 엑셀로 추가하거나 , ERP 에서 평가정보 입력시 경영분석 표준모델의 CUSTOMIZING 범위내 | O | O |  |  | 30 | 권개천 팀장님 문의 월요일
25 | 생기_1 | 개발 | 생산/외주 | ERP | 제조기술1팀 | 정국환 | 작업실적 에 따른 자재 투입처리 | 작업실적입력-출고자재가져오기 | 작업지시에 따른 자재투입이 건별로 투입되어 시간소요가 많이 되며 마우스클릭에 따른 손목통증 발생. (동일행위 반복예시 : OMCL-A160TS 10M 50Box -> 150회이상의 마우스클릭 발생) | 품목별 자재투입을 일자별로 전체선택해서, 출고자재가져오기 및 투입처리가 가능하도록 요청. |  | 제품,반제품, 캔틸레버 다 가능한지 팀별 문의 | 일괄처리 기능 추가개발 필요 - 일자별작업실적조회후 출고자재기준 일괄 투입처리 |  |  | 신규 | 5
26 | 생기_2 | 보류 | 생산/외주 | ERP | 제조기술1팀 | 정국환 | 라벨출력 간편화 | 생산입고대기조회-조회조건 | 현재는 해당 작업일의 라벨출력 대상의 작업지시번호를 선택에서 클릭하여, 라벨출력을 실행함 | 라벨프린터 실행 시, 조회조건에서 조회 할 작업지시번호를 구간(예시: 1~7)으로 설정하여 조회 가능하게하여, 조회된 항목전체를 프린터 하게하는 기능추가요청 또는 조회된 항목에서 프린터 대상 선택을 첫번째와 프린터대상 마지막을 클릭하면, 프린터 대상 항목이 한번에 선택될 수있게하는 기능 추가요청
27 |  | 보류 | 근태 |  | 생산기술팀 | 박영진 |  | 휴가신청-결제라인 | 휴가계 결제상신시 결제라인에 본인 포함되어 생성 됨. | 결재상신 담당자가 본인이름을 항상 삭제해야함 (결제선 저장의 대체방법은 있으나, 결제자 변동시 새로 결제선을 만들거나, 동일하게 삭제후 결제진행해야함) |  | 서비스 접수 하였음 에도 나아진 현상 없음 | 개발불가 *영림원 내부확인
28 |  | 보류 | 로그인 |  | 생산기술팀 | 박영진 |  | 비밀번호 변경 | 비번 3개월마다 변경 해야 하는 점과 대문자 포함해서 설정 해야 하는 불편함.
28 |  | 보류 |  |  | 생산관리팀 | 김호관 | 중단 항목 추가 | 작업지시조회_park | 자재출고요청이 중단되었을 때 작업지시조회에는 진행으로 보임 | 자재출고요청이 중단되었을 때 작업지시조회에는 중단으로 보이게 할 수 있는지
29 | 제검_1 | 보류 | 구매외주검사입력 | ERP | 제조기술1팀 | 정국환 | 불합격처리 | 품질>구매외주검사 | 불합격처리할 경우 반품, 재입고 처리가 복잡하여 사용을 못하고 있음 | 반품 처리하더라도 재입고 프로세스를 단순화 요청 or 검사를 1,2차 구분_1차 실제 내용, 2차 모두 합격 |  | 구매관리팀과 협의 필요 | 업무프로세스정의 필요
30 | 제검_2 | 개발 | 생산 | ERP | 제조기술1팀 | 정국환 | 실적입고 | 작업실적 | 월말에 실적일(전달), 반제품 실적 입고일(이번달)이 다를 경우 회계상 문제가 발생 | 반제품 실적입고 시 실적일, 검사일, 입고일이 다를 경우 알람 기능 또는 입고일이 실적일과 같게 입력 되도록 ... | 검사일=실적일=입고일 | pda 입고일도 확인 필요 제품도 확인 필요 자재물류팀 확인 필요 | 체크로직 추가 필요 - 납품 또는 입고 월이 다른경우 오류메시지 표시 |  |  | 신규 | 2
31 |  | 보류 | 원자재검사 |  | 제조검수팀 | 정국환 | 자재이동 | 이동요청서? | 원자재 검사 건을 담당 엔지니어가 이동요청서 작성해서 받아야함. | 원자재 검사에 대한 작업지시? or 검사대기창고, 방법에 대한 논의가 필요할 것으로 생각됨. |  | 원자재 작지 내릴수있는지?
32 |  | 보류 | 품질 |  | 제조검수팀 | 정국환 | 제품검사 | 제품검사 | ERP에서 제품 생산완료에 대한 승인이 없음 | 작업실적(품질검사)를 결재상신할 수 있도록 개발
33 | 제검_3 | 보류 | 물류 | ERP | 제조기술1팀 | 정국환 | 투입자재조회 | [생산]자재출고 | 작업지시에 실제로 투입되어 있는 재고의 자재를 조회하기가 어려움(이동, 기타출고 등이 반영된 list를 조회할 수 없음) | 자재출고입력에서 자재 출고 시 현재고 파악 할수 있도록 |  |  | 해결완료
34 |  | 보류 | 결재상신 |  | 제조검수팀 | 정국환 | 수신, 열람 추가 | ALL | 수신 열람에 팀 전체를 넣고 싶은데 되지 않음. | 수신 열람에 팀 전체를 선택할 수 있도록 변경 요청
35 |  | 보류 | 결재상신 |  | 제조검수팀 | 정국환 | 수신열람 | 이동요청서 | 이동요청서 작성 시 부적합품 창고 입고 (특정 조건) 일경우 열람 자동 추가가 되지 않음 | 특정 조건 시 열람 자동 추가 될 수 있도록 개발 요청
36 |  | 보류 | 결재상신 |  | 제조검수팀 | 정국환 | 결재 | all | 문서 별로 팀장 결재인 경우 담당 팀장을 직접 입력 | 담당 팀장이 자동으로 입력 될 수 있도록 요청
37 | 제검_4 | 개발 | 생산 | ERP | 제조기술1팀 | 정국환 | 조회화면 |  | 현장창고 재고를 작업지시으로 분류 할 수 없음(현장 창고 재고 실사 시 필요) | 창고별 기준으로 작업지시번호 기준으로 자재의 현재고 리스트 화면 |  |  | 조회화면 추가개발 필요 개발 후 데이터 검증 필요 |  |  | 신규 | 5
38 |  | 보류 | ESS |  | 회계팀 | 정국환 | ESS 신청 화면 | 유류비신청 화면, 개인경비신청 화면 | 유류비신청 개인경비신청 화면에서 파일업로드는 전표에 안끌고옴 | 유류비신청 개인경비신청 화면에서 파일업로드는 전표 첨부파일에 끌고오게 할 수 있도록
39 | 자재_1 | 개발 | 바코드 | ERP | 자재물류팀 | 김덕연 | 바코드 분할 | 자재출고요청처리_park | 미 scm 업체인 일반 구매품에 대해서 lot 관리 안하는 품목이 100개 들어 오고 1개 출고 시 바코드는 100개로 출력됨 | 미 scm 업체인 일반 구매품에 대해서 lot 관리 안하는 품목에 대하여 바코드 분할 가능 하도록 | - | 자재물류팀과 협의 후 개발 요청 또는 업체로 부터 방안 모색 필요 * 수불용 바코드 개발 우리는 양산 모듈을 사용하는데 작업지시는 지시대로 내리고 구매발주는 한번에 모아서 발주를 내리기 때문에 작업지시별 품목이 발주의 어떤 발주내용인지 모른다. | 수정개발 필요 - 부분 납품 및 이동이 가능하도록 품목 바코드 처리 프로세스 추가 - 바코드 출력물 수정 (개별 품목 바코드 함께 출력) - 모바일 입력용 화면 수정 (개별 품목을 입력해 출고 할 수 있도록 탭 추가) |  |  | 수정 | 7
40 | 생관_1 | 개발 | 생산/외주 | ERP | 생산관리팀 | 이권도 | 자재소요량분석 tool 수정 | 자재소요계획 | 계획된 장비에 대한 작업지시를 내려야만 자재소요량 분석 가능 | 작업지시 없이 생산계획된 List 만 나열하여 별도의 자재 소요량 분석 될 수 있도록 개발 | - | MRP 예상 소요량 사전 조사 화면 - 확정된 작업지시를 내리기 전에 먼저 소요량 먼저 파악하고자 하며 투입자재에 대한 재고 오류 최소화 하여 유연성 확보 | 수정개발 필요 - 생산계획 또는 작업지시와 무관하게 소요량 산출 대산 입력 화면 개발 - 대상 품목의 원부자재 소요량, 현재고 수량, 가용재고 수량, 입출고예정수량 조회 화면 개발 * 구매품의로 진행은 할 수 있으나 수주-생산계획-구매요청 프로세스와 연결 불가 |  |  | 신규 | 10 |  | 사전 MRP 소요량 조사 화면 개발 시 생관MRP, 구매MRP 에 대해서 크로스체킹할 필요 없고 하나의 화면에서 입력 후 조회 가능합니다. | 생산관리팀/구매관리팀 두 부서가 MRP 비교업무를 안해된다고 의견
41 | 구매_13 | 보류 | 구매 | BI | 구매관리팀 | 지효진 |  |  | 구매 품의별 품목단가 화면없음 | 구매 품의별 품목단가 화면있음 |  |  | 경영분석 표준모델에서 COVER 함 구매품의품목조회에서 단가 확인가능 | O | O |  |  | 30
42 |  | 보류 | 영업/수출 |  | IE 사업지원팀 | 이여진 | 파일첨부 | 수출invoice입력_park | inovice 출고 이후에도 첨부 파일 수정이 안됨 | inovice 출고 이후에도 첨부 파일 수정이 되도록
43 |  | 보류 | 생산/외주 | ERP | 회계팀 | 정여진 | 결재기능 | 작업공수조회 | 작업공수 내역의 결재 기능필요 | 작업공수내역을 월별로 확정 후 결재기능 요청 |  |  | 제외하기로 협의함,필요시 재검토
54 | 자재_11 | 개발 | 자재관리 | ERP | 자재물류팀 | 김덕연 | 미출고 자재 관리 | 자재출고요청품목조회 | 출고요청수량, 출고수량, 미출고수량 만 조회됨 | 실시간 미출고 사유 및 조치를 위해 조회내용 추가 필요 (BOM수량, 미발주 수량, 미입고수량, 구매요청일, 구매납기요청일, 발주일, 납품예정일 등) | 자재물류팀_미출고및수불관리개선_김덕연.xlsx | 생산자재출고요청 외에 나오지 않는 사유 (BOM 기준 생산지시가 제대로 이뤄졌는지, 구매발주요청지연이 왜 되었는지, 작업지시누락이 왜 되었는지) MC 주간보고 Bom 오류, 구매발주지연, 구매요청지연, 작업지시누락 | 추가논의필요 각 업무별 연결고리 확인필요(Ex. 발주와 작지연결고리) 자재미출고현황 에서 점프해서 오면 이화면으로 오픈 |  |  |  | 5 |  | 각 모듈 별 팀과 업무가 있는데 본연의 팀별 업무만 생산관리에서 해당 요청이 필요한건 아닌지 수불만 책임지고 파악 / 장기재고 에 대한 현업에 피드백 | 자재출고품목요청은 작업지시를 근거로 리스트업 하지만 자재 구매 미발주/미입고건은 확인 불가(MOQ에 의한 작업지시 와 구매 품목 매칭 불가) (BOM 기준 생산지시가 제대로 이뤄졌는지, 구매미발주/입고/요청 지연이 왜 되었는지, 작업지시누락이 왜 되었는지) MC 주간보고 이를 실시간 확인을 위하여 (발주,작업지시,BOM 의 투입수량 대비 미출고 파악을 위하여) * 생산관리와 자재물류, 구매관리, 제조기술실의 유기적인 협업으로 필요하다 의견 - 엑셀시트가 아닌 ERP에서 하나의 조회 데이터로 보는게 좋을거같다는 의견 작업지시 미리 2주전에 내리는데 자재에서 크로스체크를 위하여 필요(자재확보 가능여부)
55 | 자재_12 | 개발 | 자재관리 | ERP | 자재물류팀 | 김덕연 | 미출고 자재 관리 | 자재미출고현황 - 추가 | 작업지시별 자재미출고 종합 현황 화면 없음 - 작업지시별 미출고자재 현황 파악하기 어려움 | 작업지시별 미출고 종합현황 화면 신규 개발하여 조회하고 해당 작업지시번호 선택시 "자재출고요청품목조회"화면으로 자동전환하여 세부확인 되도록 개발 | 자재물류팀_미출고및수불관리개선_김덕연.xlsx | - |  |  |  | 신규 | 4 |  | 비정상적 불출인 건 들은 장납기 거나, 개발품 인 미출고사유 기입 가능? MRP 사전 화면 개발 이후로 예상 미출고사유를 넣고 개발은 어떠할지? | * 생산관리와 자재물류, 구매관리, 제조기술의 유기적인 협업으로 필요하다 의견 - 엑셀시트가 아닌 ERP에서 하나의 조회 데이터로 보는게 좋을거같다는 의견 미지급 사유는 로직에 의한 코드값 출력(bom,작업지시, 구매발주, 구매요청)
56 | 자재_13 | 보류 | 자재수불 | ERP | 자재물류팀 | 김덕연 | 사급자재 수불관리 | 자재등록 | 자재등록시 사급유무 구분이 없어 사급품 수불관리 어려움 | 자재등록시 사급유무 구분하고 BOM조회 및 자재관련 모든 조회시 사급품목여부 조회 되도록 개선 작업지시별 사급 반입/반출 화면 개발 필요 (구매팀에서 상위레벨 자재 발주시 자동 사급출고 요청서 생성되어 사급자재 반입/반출 관리되도록 개선) | 자재물류팀_미출고및수불관리개선_김덕연.xlsx |  | 추가논의필요 화면 리스트 필요 |  | O
57 | 자재_14 | 개발 | 자재수불 | ERP | 자재물류팀 | 김덕연 | 자재수불금액 집계관리 | 창고별수불집계조회 | 창고별수불집계조회시 수불금액 확인 안됨 (단가 별도로 DOWN받아 금액 산정 하고 있음) -> 수량,금액을 한번에 보고자함. | 창고별수불집계조회시 품목별 단가 수불금액 항목 추가하여 자동 나오도록 개선 (권한설정 필요 : 자재물류팀, 구매팀) | 자재물류팀_미출고및수불관리개선_김덕연.xlsx | 엑셀자료만들어서 IT팀에 메일 보내기 | 최근 월마감단가 기준조회 |  |  | 신규 | 4 |  | - | 효용성 이해 - 주간보고 시 원자재 수불관리현황 (수량, 금액 ) 입고,출고 수량 대비 금액을 관리하고있는데 별도로 봐야하니 엑셀 편집작업이 필요하다. / 못하진 않지만 편리성 기대
46 | 자재_4 | 보류 | 물류 | ERP | 자재물류팀 | 변영섭 | ERP 작업 중단 시 중단사유 기재 및 사유 확인 기능 | 자재출고요청현황, 자재출고요청품목조회 화면 등 다수 | 자재출고요청현황, 자재출고요청품목조회 등 ERP 작업 중 작업 중단 시, 중단 사유에 대한 정보 확인 방법이 없음 | ERP 작업 중단 시, 중단 사유를 기재 할 수 있는 기능 (작성 필수) ERP 작업 중단 시, 중단 사유를 확인 할 수 있는 기능(작성 필수) | 자재물류팀_작업중단사유확인_변영섭.pptx | 중단사유 화면 리스트 정리 필수값 지정 - 영림원에 메일 보내기 (자재출고요청품목조회,기타출고요청품목조회,이동요청품목조회,출하의뢰품목조회,수출출하의뢰품목조회) | 완료 |  | 완료
58 | 자재_15 | 개발 | 자재수불 | ERP | 자재물류팀 | 설용진 | 창고별 재고조회 복수 창고 선택 기능 추가 | 창고별 재고조회 | 창고별 재고조회 시, 1개의 창고로만 조회가 가능한데, 창고를 2개 이상 선택하여 같이 조회를 해야 하는 경우가 많은데 기능이 없어 개별 조회후 합산을 진행하여, 업무시간이 많이 소모 되고 있음 | 창고별 재고 조회 시, 창고를 2개 이상 선택하여, 조회가 가능 해지도록 개선 요청 | 자재물류팀_ERP 개선 요청0202_설용진.pptx | - |  |  |  | 신규 | 2
44 | 자재_2 | 보류 | 생산/외주 | ERP | 자재물류팀 | 이윤근 | 수불 마감된 데이터 수정 기능 |  | 1). 실적 완료된 작업지시 건에 대해 자재 추가 또는 투입 삭제 불가 -> 품의 작성 및 기타입출고 후 재작업지시 필요. 2). 작업 진행 중이나 수불 마감된 과거에 투입 자재를 교체하기 위해 강제 이동 처리 -> 자재 투입 시 오류 발생 가능성 多 | 수불 마감되었거나 생산 실적 완료된 작업지시 건에 대해 자재 추가, 삭제, 변경 가능 | 자재물류팀_영림원 ERP 고도화 제안_이윤근.pptx | 논의 필요 한창훈부장님 확인하여 다시 리턴 | 추가논의필요
45 | 자재_3 | 내부검토 | 물류 | ERP | 자재물류팀 | 이윤근 | Lot 관리 대상 품목 지정 고도화 | 1). 품목 등록 / 자재 등록 2). Lot No Master 등록 | 1). Lot 관리 비대상에서 대상으로 수정 시 기존 재고에 대해 Lot 부여 방법이 없음 2). 상기 1).에 의해 기존 재고에 대한 수불 불가 | Lot 관리비대상에서 대상으로 수정 시 기존 재고에 대한 Lot 부여 가능 | 자재물류팀_영림원 ERP 고도화 제안_이윤근.pptx | Lot 생성 파악 | 추가논의필요 (신규 품목으로 대체하는 것을 권장함) |  | 불가
47 | 자재_5 | 보류 | 구매외주검사 | ERP | 자재물류팀 | 한창훈 | 검수시 창고 이동 | 품질>구매외주검사 | MI 검수를 위해 원자재 창고에서 MI로 실자재가 이동되는대 자재창고 상태에서 검수 처리 전까지 창고 이동 불가 Lot No 비대상 자재가 Lot No 대상으로 변경 될 경우 기존 재고 Lot No를 부여 할 수 없어 전산상 자재수불이 안되는 상황 * 현재상황: 외주 실물 입고시 ‘구매/외주검사’ 항목으로 지정된 경우 ERP상 ‘검수대기 창고’에서 검수 완료 처리전까지 창고 이동이 불가하여 ‘ME1 조립 및 검수’ 자재의 경우 ERP상 창고에 있지만 실물은 창고 밖 ME1에 있는 상태 발생. | 구매외주검사시 검수전 자재에 대해서도 검수 담당자의 창고로 자재 이동이 가능하도록 변경 필요 * 기존 재고 Lot No 부여 가능 하도록 개선 요청 * 개선방향: 자재입고 후 검사 대기상태에서도 ‘ME1 검사 창고’ 창고 이동이 가능하도록 개선 요청. 추가로 현재 시스템상 막아놓은 이유와 불가능하다면 사유 요청. |  | 창고수불속성설정 확인 / mi는 등록된 품번만 외주검사 구매외주검사의로조회_park 조회 사용현황 문의 및 조회기능추가 *Process 구매/외주 자재 입고(자재물류)  ERP ‘검사대기 창고’ 자동 이동(ERP 자동)  이동요청서 작성하여 출고 요청(ME1)  ERP ‘ME1 검사 창고’ 창고 이동 처리(자재물류)  ME1 실물 수령(ME1)  검수 후 합불 판정(ME1)  합불 판정에 따라 원자재 이동요청서 또는 부적합창고 이동 요청서 작성(ME1)  실물과 함께 자재창고 담당자에게 전달(ME1) | 추가 확인 필요 - 입고처리 시 검사 대상 및 구분에 따라 검사요청 및 이동요청에 대해 자동 생성여부, 요청서 출력 여부 결정 필요 - 검사 완료 품목을 이동하는 프로세스 검토 (이동요청 or 이동입력 결정 필요) - 창고를 추가로 구분할지 결정 필요 |  | O
48 | 자재_6 | 개발 | 자재관리 | ERP | 자재물류팀 | 한창훈 | PDA 통한 자재 관리 | 개발 후 '물류' 메뉴 | 품번 or 정보 없이 Barcord만 붙어 있는 다량의 자재 경우(예 Cantilever) 바코드만으로 품번 또는 자재 정보를 찾아야 하는데 지급된 바코드 PDA로 바코드를 찍어서 품번이나 자재 정보를 확인할수 있는 기능이 없는 상태 | 지급된 바코드 PDA를 통해 Barcord를 찍는 행위 만으로 자재 정보를 확인 할수 있는 메뉴 개발 필요 | - | 자재정보 나열필요 -> 구매입고_park pda 스캔품목 확인 구매입고 PDA에서는 이미 입고 잡혀서 창고에 자재로 있는 녀석들은 조회가 않됩니다. 그래서 위에 구매입고외에 제품 반제품등 모두 Lot | 자재정보 조회하는 별도 PDA화면 개발 |  |  | 신규 | 4 |  | 재고수량 나오게
49 | 자재_7 | 개발 | 자재입고 처리 | ERP | 자재물류팀 | 한창훈 | 입고처리 오류 방지 | PDA '구매입고_Park' PDA '생산입고_Park' | 다량 입고시 통신 상태나 바코드 PDA 입력 처리 지연으로 인해 바코드 입고 처리가 일부 않되는 문제가 빈번히 발생하여 매번 PDA 작은 화면을 스크롤하며 물품 목록에서 오류 확인하는 상태 | PDA 입고 메뉴에서 SCM 자재 입고 처리시 '입고처리' 버튼 클릭으로 입력 완료 처리시 '처리완료' 팝업내에 '요청 품목' 내 리스트에서 입력처리된 자재와 미처리 자재 숫자가 함께 표시되어 입고자 입고처리 문제 인지가 쉽도록 개발 | - | 팝업창 | AS 접수 요망 (모바일팀의 확인 및 개선 필요) |  | 제외
50 | 자재_8 | 유지보수 | 자재입고 처리 | ERP | 자재물류팀 | 한창훈 | 입고처리 편의성 개선 | PDA '구매입고_Park' | PDA '구매입고' 메뉴에서 '입고처리' 버튼 클릭하여 입고 완료 후 다음 입력을 받기 위한 '요청내역' 탭이 아닌 마지막 '요청품목' 탭으로 이동되어 다음 바코드 입력시 에러 발생 | PDA '구매입고' 메뉴에서 '입고처리' 버튼 클릭시 '처리완료' 팝업 이후 원활하게 다음 입고 입력을 받기 위해 '요청 내역' 탭으로 이동 변경 필요 | - | 팝업창 후 탭 링크 | 기술검토 후 가능시 지원
51 | 자재_9 | 유지보수 | 자재입고 처리 | ERP | 자재물류팀 | 한창훈 | 입고처리 편의성 개선 | PDA '생산입고_Park' | 다량 입고시 통신 상태나 바코드 PDA 입력 처리 지연으로 인해 바코드 입고 처리가 일부 않되는 문제가 빈번히 발생하여 경우에 따라 PDA 작은 화면에서 수백개의 자재 내역을 스크롤하며 물품 목록에서 오류 확인하는 상태 | 1.통신 상태나 바코드 입력 지연으로 인해 입력 불가시 정상 입력과 다른 비프음 발생하도록 개선 2.PDA를 통한 입고 처리시 '입고처리' 버튼을 누른 후 처리 불가 자재 항목 발생시 정상 처리 자재의 글자 컬러와 다른 컬러(빨간색)로 문제 확인 용이 하도록 개선 필요 | - | 비프음 변경 가능한지 확인 | AS 접수 요망 (모바일팀의 확인 및 개선 필요) |  | 제외
53 | 자재_10 | 보류 | 자재관리 | ERP | 자재물류팀 | 한창훈 | 부적합품 세부 관리 | 개발 후 추가 '품질' or '물류' | 현 ERP상 부적합 창고의 세부 내역 및 그에 따른 데이터 정리가 불가능하여 별도의 엑셀 시트 사용 (아래 현재 별도 관리시트) | ERP 상에서 부적합 자재 창고 세부 내역 관리 및 데이터 분석 가능하도록 개발 필요 | https://parkafm-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/louis_han_parksystems_com/Ef8skjy7dMdAgTANd_9K1dcByOeIFAbwvoN6ruCaMUP-4g?e=h37uTk | 자재물류팀 다시 전달 | 부적합 프로세스 추가논의필요 - 부적합 결과 입력, 현황조회, 출력 등의 원하는 세부 기능 분석 필요 |  | O
54 | 구매_13 | 보류 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 박우섭 |  |  | 구매품의품목조회 구매발주품목조회에서 SID 안끌고옴 | 구매품의품목조회 구매발주품목조회에서 SID 끌고오도록 |  |  | AS 접수 요망 (기능 확인 필요) |  | 제외
[16 empty] | 개발 | 68 | 10
[16 empty] | 700000 | 47600000 | 7000000
[16 empty] | 컨설팅 | 10 | 10
[16 empty] | 950000 | 9500000 | 9500000
[15 empty] | ERP 개발 | 합계 | 57100000 | 0 | 57100000 | 구매 개선사항 우선 피드백
[15 empty] | ERP 개발+ 구매 조회화면 | 합계 | 57100000 | 16500000 | 73600000
[15 empty] | 경영분석모델 라이선스 추가 | 합계 | 57100000 | 35000000 | 92100000

## 이미지참조
No. | Detail_no | 개발/유지보수 | 구분 | 대상분류 | 부서 | 요청자 | 개선항목 | 메뉴명 | As-is | To-be | To-be | IT 의견 | 영림원 의견 | 경영분석모델 | 확인필요
3 | 개발 | 거래명세서 | GTS | 거래명세서 수정 | 거래명세서 입력
12 | 구매_1 | 유지보수 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 국내 발주서 양식 수정 | 구매발주입력_park | 발주서 상에 필수 정보 누락 | 사내 발주서 양식 적용 1. 결제조건(지불조건) 2. Park 로고 3. 발주조건 : 지체상금.. 등등 |  |  | 출력물수정
13 | 구매_2 | 유지보수 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 해외 발주서 양식 수정 | 수입관리>수입order입력 | 발주서 상에 필수 정보 누락 | 사내 발주서 양식 적용 |  |  | 출력물수정
14 | 구매_3 | 개발 | 기초 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 거래처 정보 관리 화면 필요 | 없음 | 해당 모듈 없음 | 경영지원부에서 관리하는 모듈과는 별개로 구매관리팀에서 관리 할 수 있는 정보를 기재해서 한 화면에서 업체정보 조회 가능하도록 개발 요청 '- 기업 정보 요약: 1. ERP 누적데이터로 자동 반영 : 납기/불량율, 매입/매출액, 주요 거래품목 2. 수동으로 구매 담당자가 입력 : 회사일반현황 및 기본정보(주소, 전화번호, 거래시작년도, 종업원수, 대표자, 영업담당자, 조직도) 장단점, 업체평가서 첨부 or 업체평가 결과 입력 | [업체정보 양식 예시] sheet 참조 |  | 프로세스개발(등록/조회) 출력물 *세부내역협의필요
15 | 구매_4 | 개발 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | E-mail 발주 | 수입관리>수입order입력 | ERP에서 E-mail 발주불가 | ERP 발주서 E-mail 송부 연동 및 메일 기본양식 정립 |  |  | email전송 개발필요 (양식제공필요)
16 | 구매_5 | 개발 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 평균조달일수 반영 | 구매>구매요청입력 | 자재의 Leadtime이 반영되지 않은 상태에서 구매요청 진행 | 구매요청시 '자재조회'에 입력된 '평균조달일수' 반영해서 구매요청이 가능하도록 개선 |  |  | 재문의
17 |  | 보류 | 구매/수입 |  | 구매관리팀 | 정선경 | 발주서 품목 분할 | 구매>구매발주입력_park | 발주서 품목을 일정과 수량에 따라 분할 할 수 없음 | 발주서 품목을 일정과 수량에 따라 분할 가능하도록 개선 필요
18 | 구매_6 | 유지보수 | 구매/수입 | ERP | 구매관리팀 | 정선경 | 구매중단사유 | 구매요청품목조회 | 중단 시 중단사유 및 중단처리자 확인 불가 | 중단처리 사유, 중단처리자, 중단처리 팝업을 통해서 중단처리 오류 발생을 사전에 제한하고 중단된 이유에 대해서 파악 중단사유 추가 |  |  | 중단사유 입력화면추가개발
19 | 구매_7 | 개발 | 재료원가 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 간접비 배부 전/후 구분 | 재고금액상세조회(통합) | 간접비 배부된 금액만 확인 가능 | 간접비 배부 전/후 금액 조회 필요 |  | 업체 검토 필요 | 수입원자재 간접비 배부후 금액이면 구매분석에서 COVER | O
20 | 구매_8 | 개발 | 경영통계 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 납기준수율 | 납기준수율 |  | %, 누적/월별, 거래처별 준수율 - 납품 건수에 대한 현재 준수율 계산 변경 납품요청일(생관입력) - 납품예정일(구매입력) : 납기 준수 판단 기준 - 월별 납기 준수율, 전년도 대비 납기 준수율, 설정된 공급 업체 별 납기 준수율(국내/외)를 그래프화 -> 옆에 화면 참조 - 납품 지연 사유 입력 가능하도록 변경(카테고리 설정 후 선택) - 선택된 업체의 월 별 납기 분석 현황 화면(화면 참조) |  |  | 구매분석 표준모델에서 COVER 함 | O
21 | 구매_9 | 개발 | 구매/수입 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 납품 예정일 조회 | 없음 | 해당 모듈 없음 | 구매요청한 담당자가 본인의 요청 건에 대해서만 '입고예정일' 검색 가능 할 수 있는 기능 (전체리스트 조회X, 금액 조회X) |  |  | 구매분석 표준모델에서 COVER 함 | O
22 | 구매_10 | 유지보수 | 경영통계 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 업체 거래현황 분석툴 | 구매실적 | 구매실적 | - 기간별/업체별/품목별/시스템별 매입기록 '상세조회' 기능 - 분석툴: 매입순위표, 년도별매입비교분석표, 변동추이 그래프 - 평균 수불수량도 가능한지 검토 TOP 10 협력사 발주 금액 현황, 납품 수량, 월별 금액/ 수량 현황 그래프화 |  |  | 구매분석 표준모델에서 COVER 함 | O
23 | 구매_11 | 유지보수 | 구매 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 업체 거래현황 분석툴 | 구매실적 | 해당 모듈 없음 | - 납품 예정일을 기준으로 월별 예상 납품 금액 계산 화면 - 납품 예상 금액과 실제 집행 금액 차이를 그래프화 |  |  | 구매분석 표준모델에서 COVER 함 | O
24 | 구매_12 | 개발 | 구매 | BI | 구매관리팀 | 정선경 | 협력사 평가 | 협력사 평가 양식 | 해당 모듈 없음 | - 협력사 평가 양식 추가 - 연별 점수 그래프 |  |  | 평가정보를 엑셀로 추가하거나 , ERP 에서 평가정보 입력시 구매분석 표준모델의 CUSTOMIZING 범위내 | O
41 | 구매_14 | 개발 | 구매 | ERP | 구매관리팀 | 지효진 |  |  | 구매 품의별 품목단가 화면없음 | 구매 품의별 품목단가 화면있음

## 업체정보 양식 예시
1. 일반 현황
회 사 일 반 현 황 | 업체명(한글) |  |  | 대륙테크 | [7 empty] | 업체명(영문) |  |  | DAE RYUK TECH
| 구분 |  |  | 우편번호 |  |  | 주소 | [9 empty] | 전화번호 |  |  | FAX 번호 | 사업자번호
| 본사 | [5 empty] | 충남 천안시 서북구 4산단 7길 156-3 | [9 empty] | 041-587-7664 |  |  | 041-587-7665 | 312-29-72785
| 공장 1 | [5 empty] | (한글)충남 천안시 서북구 4산단 7로 156-3
(영문)156-3, 4sandan 7-ro, Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea
| 공장 2 | [5 empty] | (한글)
(영문)
해외공장
| 자본금 |  |  | 설립일 |  |  | 거래개시일 |  | 관련 그룹명 |  | 회사구분 | [9 empty] | 기타
| 798백만원 |  |  | 2011.09.11 |  |  | 2011.09.11 |  |  |  | 일반
대 표 자 현 황 | 성명 | [10 empty] | 당 담 자 현 황 | 성명
| 한글 |  |  | 유준걸 | [8 empty] | 한글 |  |  | 도용덕
| 영문 |  |  | Yu Jungeol | [8 empty] | 영문 |  |  | Do Yongduk
| 한자 |  |  | 劉 俊 杰 | [8 empty] | 한자 |  |  | 都 庸 德
종 업 원 수 | 구분 |  |  | 기술직 |  |  | 사무직 |  | 생산직 |  | 계 | 생산현황 |  | 품목 | [5 empty] | 적용제품 | 월 생산 능력
| 인원수 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  | 8
| 평균근속 |  |  | 4 |  |  | 7 |  | 4
거래 은행 |  | 1 신한 |  |  |  | 은행 |  |  | 천안 중앙 지점 |  |  | 해외진출현황 |  | 국가: | [5 empty] | 품목:
|  | 2 기업 |  |  |  | 은행 |  |  | 천안 쌍용 지점 |  |  |  |  | 국가: | [5 empty] | 품목:
2. 회사 조직도
3. 세부 사항
1) 납기준수율 - 계산된 필드
2) 주요취급품목 : 전년도 매입 순위로 (?) - Text
3) 업체평가 결과 : 점수만 입력하는 걸로 할지 평가지 첨부 할지
4) 결제방법/Payment term
4. 매출 현황
거래선 |  |  |  | 품명 |  |  |  | 년 실적 |  |  | 년 실적 |  |  |  |  | 년 실적
[10 empty] | 의존율 |  |  |  | 의존율 |  |  |  |  | 의존율
국 내 거 래 선 | 파크시스템스 주식회사 |  |  | 현미경 구조물외 종 |  |  |  | 2000000000 |  | 92% |  |  |  | % |  |  |  |  | %
| 유한테크 ( 명화공업 ) |  |  | 자동차부품외 종 |  |  |  | 50000000 |  | 3% |  |  |  | % |  |  |  |  | %
| ㈜센트랄 |  |  | 자동차부품외 종 |  |  |  | 50000000 |  | 3% |  |  |  | % |  |  |  |  | %
| SICT 교정기술원 |  |  | 검사지그외 종 |  |  |  | 30000000 |  | 2% |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
해 외 거 래 선 |  |  |  | 외 종 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
|  |  |  | 외 종 | [5 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | %
매출 총계 |  |  |  | 외 종 |  |  |  | 2130000000 |  | 100% | 년 실적 |  |  | % |  |  |  |  | %
5. 외주임가공 위탁업체 | [18 empty] | 단위: 원
업체명 |  |  | 대표자 |  | 위탁물품 |  |  | 년구매액 |  | 주소 | [7 empty] | 연락처
테크마스터 |  |  | 김만수 |  | 가공품 |  |  | 50000000 |  | 천안 서북구 직산읍
대원레이져 |  |  | 박병권 |  | 가공품 |  |  | 20000000 |  | 아산시 음복면
MS와이어 |  |  | 박병권 |  | 가공품 |  |  | 80000000 |  | 천안 서북구 직산읍
Supplier profile
<작성일 : 2021년 5월 7일>

## 경영분석의견및견적
MASTER 에 정의된 요구 사항을 기준으로 하는 경우 경영분석 구매/자재 모듈의 견적
| 모듈구분 | 모듈구분 | 라이센스 | 설치교육 | 추가모듈개발 | 합계금액
| 구매/자재분석 | 표준 | 10000 | 10000 |  | 20000
| LOT구매출고분석 | 추가모둘 | 0 |  | 15000 | 15000
LOT 구매 출고 분석 모듈의 내용
> 7-8 개 SHEET 로 구성된 LOT 분석 APP 개발
> LOT 입고 자료 , LOT 재고 정보 , 구매거래처 , 판매거래처 , 품목출하 내역을 이용한 모델링
>> 고객 AS 현황 정보를 추가 모델링 하면 더 좋은 정보 추출가능 예상
> 구매원자재의 LOT 별 구매 거래처 현황 분석
> LOT 별 재고 현황
> 투입원자재 LOT 별 투입제품 제품내역과 상세 원자재 현황
> 투입원자재 선택에 따른 제품출하 현황과 AS 현황 정보
관련요구사항 대상분류상의 '일부BI' 의견
> 해당 요구 사항 중 ERP 관련 입력 부분이 아닌 경우에는 모두 수용가능하나 이는 기존 구매분석 모듈이 아닌 추가 모듈이 필요함