## WBS
Project WBS
| Project : (주)파크시스탬스 고도화추가개발_2차 | [5 empty] | Enter Project Range
[7 empty] | Start Date | End Date
■ 2024. 05. 30. | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-09-30
작업 |  | 산출물 | 주관 | 책임자/ 담당자 | 인원 | 공수 (M/M) | Start Date | End Date
추가개발 | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-09-30
-. 화면설계 및 Spec 작성 |  | 추가개발 화면설계서(Spec) | YLW | 개발PM | 1 | 0.4 | 2024-06-10 | 2024-06-25
-. 화면 개발 |  | 추가개발 프로그램 리스트 | YLW | 개발PM | 2 | 2.4 | 2024-06-26 | 2024-09-06
-. 테스트 및 수정 보완 |  | 단위테스트결과서 | YLW | 개발PM | 2 | 0.9 | 2024-09-09 | 2024-09-30
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:H10)
End Date = MAX([End Date, row below]:I10)

## 상세 스케줄
◎ ERP QR코드 도입 상세 마스터 스케줄
No | 업무 구분 | 개발우선순위 | 진행 업무 | 진척률 | 기간 |  | 실행 구분 | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월
[5 empty] | 시작 | 종료 |  | 10-15일 | 15일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~30일
1 | 화면 설계 및 Spec 작성 |  | 컨설팅/IO설계 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 계획
실행
2 |  |  | Spec 작성 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 계획
실행
4 | ERP 개발 | 1 | [구매발주서] | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 계획
실행
5 |  | 2 | [수입발주서] | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 계획
실행
6 |  | 3 | [수입Order - Email] | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 계획
실행
7 |  | 4 | [납기준수율조회] | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 계획
실행
9 |  | 5 | [자재일괄투입] | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 계획
실행
10 |  | 6 | [반제품입고] | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 계획
실행
11 |  | 7 | [작업지시 기준 창고별재고조회] | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 계획
실행
12 |  | 8 | [자재출고처리] | 0 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 계획
실행
12 |  | 9 | [자재소요계획] | 0 | 2024-08-06 | 2024-08-19 | 계획
실행
4 |  | 10 | [자재출고종합현황] | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 계획
실행
5 |  | 11 | [창고별 재고조회] | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 계획
실행
|  | 12 | [생산입고(PDA)] | 0 | 2024-08-30 | 2024-09-02
6 |  | 13 | [자재조회(PDA)] | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 계획
실행
13 | 테스트 및 수정 보완 |  | 개발자 테스트(TEST DB) | 0 | 2024-08-01 |  | 계획
실행
14 |  |  | 고객 테스트 및 수정사항 반영(TEST DB) | 0 |  |  | 계획
실행
15 |  |  | 개발 내역 반영(TEST DB->LIVE DB) | 0 |  |  | 계획
실행
16 |  |  | 산출물 정리 및 인계 | 0 |  |  | 계획
실행
17 |  |  | 프로젝트 종료 보고 | 0 |  | 2024-09-30 | 계획
실행
Note on F4: 숫자만 입력바랍니다. Ex) 50

## 상세개발항목
구분 | 상세개발내역 (상세내역 자세히 기록) | 개발 구분 | 개발공수 (M/D)
추가개발 | [구매발주서] 1. 현재 사용중인 구매발주서 양식 수정 | 수정 | 2
| [수입발주서] 1. 사이트용 수입Order발주서 양식 신규개발 | 신규 | 3
| [수입Order - Email] 1. 양식 설정하여 Email로 수입 발주서 발송 2. 변경 개발한 구매발주서 발송 | 신규 | 2
| [납기준수율조회] 1. 연도별 거래처별 품목별 납기준수율 다이나믹조회 2. 관리 필요한 거래처는 사용자정의코드로 관리 ※ 그래프 적용 공수는 포함되지 않았습니다. | 신규 | 6
| [자재일괄투입] 1. 일자별 작업실적 조회 후 자재 일괄투입처리 | 신규 | 5
| [반제품입고] 1. 반제품 실적과 입고월이 다를 경우 체크로직 보완 | 신규 | 2
| [작업지시 기준 창고별재고조회] 1. 작업지시 기준으로 현재고를 조회할 수 있도록 화면개발 | 신규 | 5
| [자재출고처리] 1. LOT관리를 하지 않는 일반 구매품에 한하여 부분납품 및 이동이 가능하도록 프로세스 변경 2. 개별 품목 바코드가 출력 되도록 수정 3. 개별 품목으로 입력하여 출고할 수 있도록 탭 추가하여 모바일용 화면 수정 | 수정 | 7
| [자재소요계획] 1. 생산계획(또는 작업지시)와 무관하게 소요량을 산출 할 수 있도록 입력 화면 개발 2. 대상 품목의 원부자재 소요량, 현재고 수량, 가용재고 수량, 입출고예정수량 조회 화면 개발 | 신규 | 10
| [자재출고종합현황] 1. 자재출고요청 기준의 BOM정보, 구매정보 등 조회 2. 작업지시번호로 발주 건을 못찾는 경우는 별도 조회 기간을 두어 구매 건 합산조회 3. 사용자정의코드를 활용하여 기간 설정 4 자재미출고현황에서 본 화면으로 점프 | 신규 | 6
| [창고별 재고조회] 1. 창고를 N개 선택하여 조회할 수 있도록 조회 화면 개발 | 신규 | 2
| [생산입고(PDA)] 1. 입고 품목의 스캔시 정합성 로직 추가 2. 다른 품목일 경우 빨간색 표기 | 수정 | 2
| [자재조회(PDA)] 1. PDA에서 자재정보를 조회할 수 있도록 화면 개발 | 신규 | 4
추가개발 공수 합계 (M/D) |  |  | 56