## 요구사항정리
고도화개선요청 건( 2025.07)
No. | 부서 | 프로세스 | 요청사항 | 공수 | 개발여부 | 개발검토 | 진행여부 | 답변자명 | 영림원_ 제안 답변 1차 | 영림원_20250807 | 펨트론 준비 | 펨트론 1차답변(07/15) | 구분 | 난이도
1 | 회계 | 프로세스 | 1. 경비처리 개선 방법 (계정을 직접선택하지 않고, 단계적 선택 또는 Flow 형태로 진행, 사용할 계정 별도 관리, 절차 관리) | 8 | 개발 |  | 상 | 지종학 | ***** 상신 후 반려하면 전표 삭제 까지 가능할 지 이부분 해결 중요 *** [idea]상신 후 반려 후 전표 삭제 전이면 비용 입력칸 회색처리 ( 입력방지) -> 비용전표 조회에서 무조건 전표 삭제해야 비용 입력칸 다시 재입력 가능 | 일반비용신청 -부가세/불공제 미체크 (제거) - 사용자별 관련 비용항목보임 -출납예정일 : 일월15일 -적요 : 신청일 자동표기 -신청일 : ‘사용일’ 자로 타이틀 변경 -지출내역 제외 -신청자, 신청부서, 코스트센터 ->상단으로 이동 -거래처 : 2가지 거래처 사용 '방문업체'로 타이틀 변경 ' 비용업체' 관리항목 필수체크 상대계정 : 자동입력후 DISABLE * 일반비용조회 화면 개발 전자결재 미상신,반려시 전표 삭제기능 검토필요 복사하여저장 버튼 제외 1~14일까지는 전월말일, 15일~ 당월말일 등록 화면 5 조회 화면 3 |  |  | 신규 | 중
2 | 전표 | 사용법 | 2. 법인카드 수정 방법 개선 필요 : 법인카드 내용에서 전표내용 입력하여 바로 상신, 수정 가능하도록(전표삭제없이) | 세팅 | 세팅 |  |  |  | 법인카드전표 상신후 다시 수정하는 상황을 생겼는데 이게 관리항목 자동 매핑안된 이슈도 있었음. 관련 관리항목 매핑 이슈는 자동전표환경설정에서의 관리항목 매핑 세팅으로 해결 가능 ( 수정중) | 부가세 적용 기준에 계정과목 기준 추가
3 | 전표 | 기능개선 | 3. 전표수정시(회계권한자) 변경내용 > 그룹웨어 회계전표 내용 수정 처리 (작성/수신문서 2건) | 3 | 개발 다우연동 |  | 취소 | 지종학 | 상신 시만 데이터 넘기고 그다음에 수정시 데이터 넘기지 않음. 다우그룹웨어구조도 확인해서 같이 협의해야함 전표계정 잘 못 넣은 이유 : 비용계정 (복리후생비 등) ->비용처리화면을 사용해서 계정 수정하는 문제 해결할 수 있음 | 다우와 연결된 부분 --> 2차 가능여부 확인 및 영림원으로 계약 가능여부 확인 | 그룹웨어 관련 내역 다 정리해서 제공
4 | 전표 | 기능개선 | 4. 전표 체크 기능 : 동일날짜, 동일금액, 동일계정, 동일관리사항에 대해서 경고 또는 작성불가 | 2 | 제외 |  |  |  | 전표조회화면에서 중복 전표 로직추가 : 동일날짜/금액/계정/관리항목에 대해서 조회 | 제외 |  |  | 신규 | 하
5 | 전표 | 기능개선 | 5. 전자결재 품의서 : 요약정보, 세부현황 보기 선택기능 +-, 회계전표, 구매요청서, 구매품의서 | 6 | 개발 다우연동 |  | 취소 | 지종학 | 3개화면 (회계전표, 구매요청서, 구매품의서) ->요약용 및 상세용 html 전달 -> 다우에서 요약용조회 별도 버튼 통해 상세 html창 보여주기 다우그룹웨어의 가능여부 확인필요
6 | 공통 | 기능개선 | 6. 폰트 조정 기능 | 불가 | 서비스 |  |  |  | 현재불가/ 서비즈 올려보도록
7 | 회계 | 기능개선 | 2. 부가세자료집계처리 : 현재 수출실적명세서는 BL 또는 통관을 기준으로 집계하고 있는데 해당 부분을 전표 집계가 추가될 수 있는지 확인하고 싶습니다. 부가세 BL 및 통관 기준은 각 장비 및 부품이 따로나가는 경우 하나의 신고서가 여러 개로 쪼개지는 경우가 있어, 부가세 신고서와 매칭이 힘듭니다. | 불가 | 불가 |  |  |  | 불가 이유 : 부가세쪽 Customizing대상 아님. | 보고서 필요시 요청
9 | 회계 | 기능개선 | 3. [전표입력] 회계일 컨트롤 속성이 YM-1LD 인데, 15일 ~ 말일까지는 YMLD, 1일부터 14일까지는 YM-1LD -> 쿼리 요청 | 불가 | 불가
고도화개선요청 건( 2025.07) 요청사항: - 중간 행 삭제시 행번호 순차적 자동 채번; 고도화개선요청 건( 2025.07) 공수: 사용법; 고도화개선요청 건( 2025.07) 개발여부: 사용법 | 사용법안내
|  |  | - 입력시 더블클릭 대신 클릭으로 변경? | 불가 | 불가
10 | 회계 | 기능개선 | 4. [차입금등 유동성대체 확인을 위한 화면] 유동성 대체가 필요한 계정들에 만기일을 입력하면 현시점기준 만기일까지의 기간을 확인할수 있는 화면 제공 | 3 | 개발 | 선택 | 상 | 이용전 | 보고서개발 유동성 대체 확인 화면 요청 (만기일 입력 → 유동성 자동계산) | 보고서양식 필요 유동성으로 전환될 수 있는 계정대상(대여금, 보증금, 금융상품 등) | 펨트론에서 양식제공 금융상품도 대체경우 있음 만기일 관리 하고 싶음 |  | 신규 | 중
11 | 회계 | 기능개선 | 5. [미상계잔액 관리기능] 매출이 완료된 프로젝트번호에 대해 선수금/미수금등 잔액으로 남지말아야 하는 계정들의 잔액을 확인할수 있는 조회화면 제공 | 2 | 개발 |  | 상 | 이용전 | 보고서개발 |  |  |  | 신규 | 하
12 | 회계 | 기능개선 | 6. 매출되지 않은 선수금/미수금 자동상계 기능 추가(세금계산서 발급건) 또는 조회화면 추가 | 4 | 개발 |  | 상 | 이용전 | 펨트론에서 조회화면 양식제공 | 보고서양식 필요 미수금-선수금 = 부가세 만큼 미수금 잔액 | 펨트론에서 조회화면 양식제공 |  | 신규 | 중
13 | 회계 | 기능개선 | 7. 계정별원장 조회에서 조회기간 단일 > 기간설정 (From ~ To) - '잔액표기 옵션적용 - 기간은 최대 12개월, 월기준 | 4 | 개발 |  | 상 | 유혜은 | 계정별원장'에서 > 기간설정 (From ~ To)로 조회화면 신규개발 # 속도이슈 있을수있음 | 잔액표기 옵션적용 기간은 최대 12개월, 월기준 |  |  | 신규 | 중
14 | 회계 | 기능개선 | 8. 관리항목x계정별원장(_pemtron)] 화면에서 Total이 표시되나, 필터설정시 Total이 사라짐(필더값으로 합계 표시) | 1 | 서비스 |  |  |  | ylw서비즈 요청후 불가시 추가개발필요 |  |  | 필터를 설정해도 TOTAL 항목이 표시되도록 가능한가? | 수정 | 하
15 | 회계 | 기능개선 | 9. [원장상세조회], [건별반제조회], [건별반제상세조회] 에서 전표번호 추가 요청 (회계전표, 전표행번호는 표시됨) | 3 | 개발 공수검토 |  | 취소 | 유혜은 | 전표번호 / 거래처분류 조건 추가 요청 승인전의 기표 번호 ( 보고서 수정) |  |  |  | 신규 | 중
16 | 회계 | 기능개선 | 10. 원장상세조회에서 관리항목에 거래처분류항목 추가, 거래처등록에서 기타정보의 거래처분류값을 조건으로 설정할 수 있도록 추가 | 5 | 개발 공수검토 |  | 상 | 박민주 |  | 원장상세조회에서 외화계정조회시 통화 넣지 않고 일괄조회 거래처별계정잔액조회 외화계정조회시 통화별 일괄조회
17 | 회계 | 사용법 | 11. 반제전표 입력시 계정과목 고정되지 않고 전체조회할 수 있거나 여러계정 조회가능하게 설정 | 불가 | 불가 |  |  |  | 상계처리버튼 사용법 | 상계처리버튼 사용 후 불편한 부분 취합
18 | 회계 | 프로세스 | 12. 건설중인자산 대체처리 개선 ex) 고정자산 500 / 건설중인자산 200 / 미지급금 300 | 9 | 개발 검토 | 선택 | 상 | 박민주 | 현재시스템구조상 건설중인자산으로만 고정자산을 대체할 수 있음; 건설중인자산 + 미지급금으로 고정자산 대체처리를 원한 방식은 추가개발으로 입력화면 5m/d, 조회화면 2개 4m/d 소요. | 건설중인자산과 고정자선 연결고리를 끊는 방식 |  | 메일로 내용 전달
19 | 총무 | 기능개선 | 1. ESS메뉴 등록, 법인차량 사용자 권한관리 (법인카드 사용자 등록과 유사방법) | 2 | 개발 |  | 상 | 신명구 | 권한관리를 통해 법인차량별 담당가가 있기 때문에, 담당자는 본인의 담당 법인차량만 조회 가능하도록 로직 |  |  |  | 신규 | 하
20 | 총무 |  | 2. 입력방식 개선 - 주행거리 입력시 자동 계산 (주행후), 중간 데이타 수정시 이후 데이타 자동 수정 또는 재계산 > 더존과 비슷한 방법 적용 | 4 | 개발 |  | 상 | 신명구 | 시작할때 운행 Km 수, 사용한 운행 Km수를 입력하도록 변경 모두 입력한 이후, 누락된 일자에 운행 Km수를 입력하면, 그 이전에 입력했던 최종 Km수가 모두 변경되도록 적용 | -수정된 월의 전월 마지막 일자 기준 재계산 -차량번호 코드도움에 담당자 추가 |  |  | 신규 | 중
21 | 설계 | 기능개선 | 1. 구매요청서 작성시, 입력하는 프로젝트번호의 BOM(프로젝트재료자원)에 자동 등록 (제품코드 > assy > 원자재코드로 구성됨) | 5 | 개발 검토 |  | 상 | 우유진 | 설계자 구매요청하는 경우 많음, 최종 bom 볼 수 있는 형태, ( 연 600개 정도 ,반양산 정도 ) 도면보고 bom 넣음, 설계자 직접 구매요청함. 판매용 프프젝트 코도 = 제품코드 L1 제품코드 L2 ASSY L3 ASSY(원자재) 소요량 특정 수량 | 프로젝트재료자원, 구매요청, 투입자재를 비교할 수 있는 화면제공 | 펨트론에서 자료제공 프로젝트재료자원, 구매요청, 투입자재를 비교할 수 있는 화면제공 |  | 신규 | 중
22 | 설계 | 기능개선 | 2. 프로젝트재료자원에 이미 구매요청한 품목의 비고란에 삭제 또는 수정사항 기입할 수 있는 기능 추가, 담당자 이력관리 기능이 필요. | 5 | 개발 검토 |  | 상 | 우유진 | 비고수정가능 ->저장 버튼추가 | BOM레벨 자동채번기능 최종BOM을 관리하기 위한 목적 --> 방안검토 수량이 변경됨(16개 --> 14개) |  |  | 수정 | 하
23 | 설계 | 기능개선 | 3. 프로젝트 재료자원등록 복사 기능 (예 A -> B, C, D, E 한번에 복사) | 4 | 개발 |  | 취소 | 우유진 | 재료자원 복사 기능 (A → B, C, D, E 동시 복사) | 최종BOM을 통해 여러 프로젝트 복사기능 |  |  | 신규 | 중
24 | 영업/수출 | 기능개선 | 1. 프로젝트수출B/L에서 환율 적용일자가 선적일자로 자동 입력 | 5 | 개발 |  | 상 | 김다영 | 프로젝트 수출 B/L 선적일 기준 환율 자동 반영 |  |  |  | 신규 | 중
25 | 영업/수출 | 기능개선 | 2. 프로젝트입력 > 관리항목 > 시리얼번호 자동 연동 처리 ----> 생산실적관리 입력시 또는 변경시 (프로젝트번호) | 2 | 개발 |  | 상 | 김다영 | 관리항목 시리얼번호 연동, |  |  |  | 수정 | 하
26 | 영업/수출 | 기능개선 | 3. 프로젝트조회(관리항목)에서 조회조건 프로젝트유형 필수 조건 삭제, 조회조건에 비고란 추가 > 조건 : 프로젝트별 유형항목을 통일시켜야 함. / 별도 조회 화면 개발 | 5 | 개발 |  | 상 | 김다영 | 관리항목 다 보여주기 다이나믹식으로( 하드코딩) #속도영향 있음 | 1. 프로젝트조회(관리항목)에서 조회조건 '프로젝트유형 '필수조건 제거 2. 조회조건: 비고 추가 |  | 프로젝트유형 중 매출발생 건만 조회 | 신규 | 중
27 | 영업/수출 | 사용법 | 4. 선수금조회화면에서 대체전표 입력시 같은 프로젝트만 선택가능한데 여러 건을 동시에 선택하여 한번에 전표 작성 | 불가 | 불가
28 | 영업/수출 | 기능개선 | 5. 프로젝트매출세금계산서입력(청구) 화면에서 계산서 발행 여부와 상관없이 채권계정 수정 가능하도록 (단 전표처리 전) | 2 | 개발 |  | 상 | 김다영 | toolbar 추가 신규화면 |  |  |  | 신규 | 하
29 | 영업/수출 | 사용법 | 6. 프로젝트매출품목 조회/프로젝트수출매출조회에서 계산서 단위로 조회됨, 프로젝트단위로 조회도 가능하도록(프로젝트 A,B를 하나의 계산서로 처리시 A프로젝트만 조회됨) | 펨트론확인필요 | 해결 |  |  |  | 화면재확인필요, 프로젝트매출품목조회/프로젝트수출매출품목조회 에서 '프로젝트번호' 여러 개 나온거 확인됐음 |  |  | 합산된 금액으로 표시되는걸, 나눠서 표시 요청
30 | 구매/수입 | 사용법 | 1. ESS메뉴 > 자재기타출고요청입력에서 MAIL 발송 가능하도록 처리 | 펨트론확인필요 | 해결 |  |  |  | ESS 사용자 :kim_dh/김대현 계정으로 사용해서 테스트한 결과는 정상적으로 MAIL 발송했음 ,( 첨부Sheet :mail 발송) 다른 사용자 오류 어떻게 나타나는지 화면 및 구체적인 설명필요; 오류난 사용자의 계정공유해주면 다시 테스트하도록함. |  |  | ESS메뉴 > 자재기타출고요청입력에서 ESS사용자들은 EMAIL 발송 오류 (권한 및 라이선스 문제라고 전달 받음/ 별도개발 필요)
31 | 구매/수입 | 기능개선 | 2. 발주조회시 납품일자가 임박한 경우 노란색(1주) > 주황색(3일) > 빨간색(지난경우) | 2 | 개발 |  | 상 | 조일상 | 발주조회아님 -> 발주품목조회 납기일표시됨 기준일자 필요함 | 색 표현X 납품도래일 조회조건 추가 조회조건에 납품일자 D-day 입력하여 조회 기능 |  |  | 신규 | 하
32 | 구매/수입 | 기능개선 | 3. 프로젝트자재구매진행조회 > 기타출고수량, 출고수량 제외 옵션 | 2 | 제외 |  |  |  |  | 제외 |  |  | 신규 | 하
33 | 구매/수입 | 기능개선 | 4. 자산분류별(개발자재, 정부과제)에 따른 외상매입금 또는 외상매입금(정부과제)로 자동전표 처리 | 2 | 제외 |  |  |  | 설정: 사용자저의코드 설정에 따라 구매입고정산처리 | 제외 |  |  | 신규 | 하
34 | 구매/수입 | 기능개선 | 5. 거래처, 세금계산서일자가 같은 다건의 세금계산서 처리시, 부가세 라인과 부가세신고시 문제되지 않도록 수정 : 발주번호가 여러건인 경우 부가세 생성라인 선택 필요) | 불가 | 불가 |  |  |  |  | 불가
35 | 구매/수입 | 기능개선 | 6. [프로젝트구매납품입력] 매출처리된 프로젝트의 경우 자동으로 특정프로젝트로 변경 또는 안내메시지 처리 | 제외 | 제외 |  |  |  | 매출처리된 프로젝트기준 확인 필요 | 제외 |  | (프로젝트구매납품입력시 프로젝트 완료/중단 확인하나요?)
36 | 구매/수입 | 기능개선 | 7. 자재기타출고요청조회에서 대표 프로젝트 및 구매요청번호 연계 | 0 | 중복 |  |  |  | 프로젝트기타출고요청품목조회 | 45번과 중복 |  |  | 신규 | 하
37 | 구매/수입 | 기능개선 | 8. 프로젝트구매요청시 N, D로 시작하는 코드가 아닌 경우 RM코드 사용 불가, 재료자원등록시 RM코드 등록 불가 | 2 | 개발 |  | 상 | 조일상 | RM코드 규칙 및 부가세 처리 기준 개선 프로젝트 번호 있음. n/d 코드 시작한거 아니면 rm코드 사용불가 재료자원등록시 RM코드 등록 불가, ( 경고알림) |  |  |  | 신규 | 하
고도화개선요청 건( 2025.07) No.: 38; 고도화개선요청 건( 2025.07) 부서: 구매/수입; 고도화개선요청 건( 2025.07) 프로세스: 기능개선; 고도화개선요청 건( 2025.07) 요청사항: 9. 구매요청서 기준으로 담당자가 (수령, 사용) 여부 체크 기능 > 출하처리시 제어 요청.; 고도화개선요청 건( 2025.07) 개발여부: 제외 | 구매요청기준으로 출고처리 내역을 확인 | 제외 |  | 신청과 수령여부 관계를 시스템에서 관리하고 싶음 / 영림원 제안 요청. | 신규 | 중
|  | 기능개선 | 9-1 구매요청후 중단 시키고 싶다. 다른 사람 중단한 내용을 볼 필요 있음 . | 2 | 개발 검토 |  | 취소 | 지종학 | 구매요청자(cs) 체크로직: 본인 등록건 아닌다 중단 불가 or 사용자 그룹으로 중단권한체크 현재 구매팀만 중단권한 있음
39 | 구매/수입 | 사용법 | 10. 발주입력 시 단가 설정기준 최근 입고단가 > 단가설정 | 세팅 | 세팅 |  |  |  | 해결 환경설정_품목 단가 최근 단가 가져오면 ( 환경설정)
40 | 구매/수입 | 기능개선 | 11. 프로젝트 구매납품 조회발주품의 입고시 입고기준 파설로 입고시 일부입고처리 가능 여부 | 3 | 개발 |  | 상 | 조일상 |  | 프로젝트구매발주입력 화면에서 부분 수정 dummy사용 납품예정일2 |  | 프로젝트구매발주입력에서 납품예정일이 여러 개인 경우 하나만 납품이 되면 미납품목에 대해서 납품예정일이 수정되지 않음. 한업체에 여러품목을 한번이 발주한 경우 품목에 따라 조정이 필요할 수 있음
41 | 무역 | 기능개선 | 1. [프로젝트조회] 시리얼 번호 조회 기능 추가 | 1 | 개발 |  | 하 | 이영은 | [프로젝트조회]에 조회조건 추가 / 시트에서 컬럼 추가 |  |  |  | 신규 | 하
42 | 무역 | 기능개선 | 2. [프로젝트납품예정내역조회 ]화면에 출하 의뢰 전 납품거래처의 Payment조건 및 미수금액 표시, 조건에 따른 [프로젝트수출출하의뢰입력] 출하의뢰 진행하기 위함. | 3 | 개발 |  | 상 | 이영은 |  | 프로젝트납품예정내역조회 화면에 Payment조건 및 미수금액 표시 추가 선수금 몇 % 들어온거 표시 프로젝트입력의 결제조건 조회 프로젝트기준의 입금여부조회 |  |  | 신규 | 하
43 | 무역 | 기능개선 | 3. [프로젝트납품예정내역조회]에서 진행조회 팝업의 내용을 선택시 해당 메뉴로 점프. | 3 | 개발 |  | 상 | 이영은 | 납품예정 팝업에서 해당 메뉴로 점프 기능개발 |  |  |  | 신규 | 중
44 | 무역 | 사용법 | 4. 전표라인 복사시 거래처가 복사 않됨. | 사용법 | 사용법 |  |  |  | 사용법안내: 우측 '행복사'버튼 활용
45 | CS | 기능개선 | 1. CS창고 기타출고 및 조회 프로그램 개발 - 출고처리 근거를 세부적으로 관리하고자 함. | 2 | 개발 |  | 상 | 정명길 | 자재기타출고요청품목조회/입력 - Dummy 활용 | Dummy :구매요청번호입력용 프로젝트구매자재진행조회 jump 원장까지 보여줌
46 | CS | 기능개선 | 73번과 중복 2. 창고재고의 품목 조회시 추적기능 필요 - 구매입고번호, 자재이동 기록등 세부적인 기록 확인하고자 함. | 0 | 중복 |  |  |  | 자재입고/이동 된거에대해서 어떻게 보여줌? |  |  |  | 신규 | 중
47 | CS | 기능개선 | 3. 창고별 수불집계조회 : 조회조건 추가 입고수량 0제외, 출고수량 0제외 (필터 기능이 있으나, 사용법 문제) | 1 | 제외 |  |  |  |  | 제외 |  |  | 신규 | 하
48 | 품질 | 기능개선 | 1. 조회화면에서(최종검사,출하검사,품목별예외검사) : End User, 시리얼번호 표시 | 5 | 개발 |  | 상 | 이경미 | 수정할 조회화면명 list 필요 수정 5개프로그램 전부 작업-> 품목별예외검사대상등록, 프로젝트최종검사의뢰조회_pemtron, 프로젝트작업실적조회_pemtron,프로젝트최종검사결과조회_pemtron, 프로젝트 출하검사결과조회_pemtron |  |  | 품목별예외검사대상등록, 프로젝트최종검사의뢰조회_pemtron, 프로젝트작업실적조회_pemtron,프로젝트최종검사결과조회_pemtron, 프로젝트 출하검사결과조회_pemtron | 수정
49 | 품질 | 기능개선 | 2. 각부서 (국내영업, CS, 해외영업, 무역 ) 별 최종, 출하 성적서 인쇄 가능 기능 | 6 | 개발 |  | 취소 | 이경미 | 체크박스 컬럼추가 -> 선택된 대상 출력(toobar)SP 필요. | (프로젝트 최종검사결과조회, 프로젝트 출하검사결과조회) 별도화면을 통해 성적서 출력 및 출력 인원 이력관리 |  | 현업에서 직접 출하검사성적서, 최종검사성적서를 출력 (프로젝트 최종검사결과조회, 프로젝트 출하검사결과조회 > 성적서 출력 | 신규 | 하
50 | 품질 | 기능개선 | 3. 품목별 예상검사대상등록 화면 등록 시 자동으로 품번 순으로 정리 되어 조회가 되는데 등록한 순서 그대로 조회 요청. | 1 | 서비스 |  |  |  |  | 예상검사대상등록 화면의 최종수정일 조회 및 순서대로조회 현재 프로젝트등록의 최종수정일 기준으로 조회되고 있음 서비스등록 필요 |  |  |  | 하
51 | 품질 | 프로세스 | 4. 프로젝트 출하 관리 보기만 가능( 입력 내용 확인 차) | 세팅 | 세팅 |  |  |  | 권한세팅( 프로젝트입력 화면의 권한제한으로 접프불가) | 프로젝트 기준 출하요청되지 않은 리스트 조회기능 출하의뢰예정일?? 우선 업무적으로 해결
52 | 품질 | 기능개선 | 5. 프로젝트작업실적 조회 화면에서 정렬 시 정렬 상태 로그아웃 전까지는 그대로 유지. | 불가 | 서비스 |  |  |  |  | 정렬순서 생산/품질팀 협의하여 서비스요청
53 | 품질 | 기능개선 | 6, ERP에서 검사성적서 출력 시 하기 서명란에 검사자 별로 사인이미지와 함께 출력 | 2 | 개발 |  | 상 | 이경미 | 사인이미지설정화면(필요없음) + 출력물개발 | 계약서동의(개인) --> 서명등록(사원)에 서명등록되어 있음 프로젝트최종검사입력 승인자 추가, 출력물에 검사자 승인자 서명적용 |  |  | 신규 | 중
54 | 품질 | 프로세스 | 7. 프로젝트출하의뢰시 검사예정일 =< 출하의뢰일 입력 가능해야 함, 프로젝트출하검사합력 > 다음단계 진행 컨트롤.... | 1 | 제외 |  |  |  | 체크로직추가 (최종검사가 완료되지 않으면 출하의뢰를 입력 및 최종검사 일자 이전 날짜로 출하의뢰까지 입력이 되지 않도록) | 제외 |  |  | 신규 | 하
55 | 생산 | 기능개선 | 1. 모바일버전 급여명세서 확인시 화면이 적어서 불편, 개선요청 | 제외 | 제외
56 | 생산 | 기능개선 | 2. 생산요청서 결재완료시 프로젝트작업실적입력(호기) 입력 연동 처리 (생산요청서 일부데이타를 자동 입력처리) | 제외 | 제외
57 | 인사/급여 | 기능개선 | 1. 조직별 : 연차일, 사용일, 잔여일수, 연차사용내역 세부현황 조회화면, 팀관리차원 : 권한자 설정 | 5 | 개발 |  | 상 | 차나리 | 조직도랑 다르게 권한관리하고 싶으면 신규 권한설정화면 | 부문장, 그룹장, 팀장 기준의 하위인원 연차내역조회, 휴가신청내역조회 조직병인원조회 부서장관리/ 직책기준(부문장, 그룹장, 팀장) 조직도기준으로 권한관리해도 문제없음 |  |  | 신규 | 중
58 | 인사/급여 | 기능개선 | 2. 휴가신청시 > 다우오피스 상태에 휴가로 표시 처리 (연동검토) | 2 | 보류 |  |  |  | 뷰테이블제공 , db to db기준 , 다른방식 경우 별로 협의 | 휴가신청 이미 연동 중, 그룹웨어에서 승인상태인 건은 휴가중으로 변경 가능여부 확인 보류 |  |  | 신규 | 하
59 | 인사/급여 | 기능개선 | 3. 휴가신청서 양식 수정보완, 세부현황, 반차, 반반차 자동입력 처리 (오전반차(9-13), 오후반차(14-18), 오전반반차(9-11), 오후반반차(16-18)) | 3 | 개발 |  | 상 | 차나리 | 반차/반반차시간규칙 제공필요 세팅 -> 세팅된 값으로 보여주기(수정불가) | 전자결재 양식변경 양식 전달받기로 함 휴가신청에서 시간관련 숨김처리 | 전자결재html 양식 제공 |  | 신규 | 중
60 | 인사/급여 | 기능개선 | 4. 시간외 근무신청서 : 식사여부(점심/저녁) 체크항목시 각 근무시간 1시간씩 제외 필요 | 3 | 개발 |  | 상 | 차나리 | 식사여부 ( 평일 잔업시 , 점심 먹었으면 체크 항목 개발 | 주말은 자동계산하지 않음 주말은 중식여부, 석식여부, 야식여부 체크 확인하여 시간계산 평일은 시작시간 변경 불가, 야식여부 체크 확인하여 시간계산 |  |  | 신규 | 하
61 | 인사/급여 | 기능개선 | 5. [승급기준등록] –> 년차에 따라 매년 자동으로 승급 대상자 선별 및 반영 기능 가능여부 | 3 | 보류 |  |  |  | 대상자승급조회 화면 ; 발령 반영 별로협의 | 보류 |  |  | 신규 | 중
62 | 인사/급여 | 기능개선 | 6. 개인/연도별 연봉 현황 조회 기능 : ESS 메뉴 | 4 | 개발 검토 |  |  |  | 개인연봉등록 화면 활용 , 권한설정 필요 | 개인별연봉등록 내역이 다른곳에 영향가는지 확인필요 영향이 없을 경우 해당 화면 사용 -> 퇴직총당금처리->현재 평균임금기준으로 사용하고 있으나 연봉기준으로 사용할 경우 문제 있음
63 | 인사/급여 | 기능개선 | 휴가신청서: 이전 작성중인거 있으면 중복날짜 입력 안됨 , | 2 | 개발 |  | 중 | 차나리 | 방법1: [상신전] 알림메세지 : 이미작성된 동일날짜의 휴가신청서가 존재합니다.휴가신청조회화면 확인하세요. [상신후] 알림메세지 : 이미 작성 및 상신된 동일날짜의 휴가신청서가 존재합니다.휴가신청조회화면 확인하세요. | 휴가신청 - 내역생성시 동일일자 체크하여 이전 동일 데이터 삭제하도록 메시지 표현 시간외근무신청 - 내역생성시 동일일자 체크하여 이전 동일 데이터 삭제하도록 메시지 표현
64 | 회계 | 기능개선 | [건물등감가상각취등명세서]에서 취득금액이 아닌 전표금액으로 가져오도록 | 3 | 개발 |  | 상 | 전태진 | [건물등감가상각취등명세서] 현재 "건설중인자산" 도 포함되며, 해당 자산 중 부가세 미발생 건까지 모두 취득명세서에 포함됨; 이로 인해 부가세 신고대상 아님에도 불구하고 신고자료에 포함되는 오류가 발생; → 회계전표의 금액 기준으로 전표별 부가세 발생 여부 확인 후 포함 -자산 관련 회계전표 중, 부가세 포함 전표만 대상 -건설중인자산등 부가세 미발생 전표 제외 -전표 금액과 취득 금액이 다를 경우, 전표 금액 우선 적용 | 조회화면 개발
` | 회계 | 기능개선 | 계좌입금시 가수금전표 처리 후 받을어음결제처리 --> 한번에 가능하도록, 보통예금 // 받을어음 | 5 | 개발 | 선택 | 상 | 김민지 | “받을어음 만기 추심 건”이므로, 가수금 처리는 불필요 계좌입금입력 화면에서 -> 회계처리 시 가수금 안들어와야됨 , 받은 어음 전표처리에서 가수금 반제 해야함 입금입력 화면에서 회계처리 시받을어음 컬럼'받을어음' 표시 → 전표입력시 가수금 대신 받을 어음 대변 → 전표: 보통예금(차변) / 받을어음(대변) | 입금내역처리-> 회계처리 : 받을어음찾아서 상계처리
66 | 회계 | 기능개선 | 재고금액상세조회 기준 입고수량, 출고수량, 재고수량, 각 금액이 월별로 조회되도록(다이나믹) | 5 | 개발 |  | 상 | 전태진 | 원재료 품목 (입고/출고/재고 수량 금액 )언제 들어오는지 한번에 볼수있는 화면 ( 월별 다이나믹식으로 표시 )
67 | 회계 | 기능개선 | 2024년 손익계산서 데이터를 더존기준으로 맞춤 | 10 | 개발 검토 | 선택 | 상 | 전태진 |  | 2024년데이터만 해당화면에서 조회 (더존데이터비 기준조회)
68 | 회계 | 기능개선 | 수출실적명세서 조회시 전표데이터를 활용할 수 있는 별도 화면개발 | 3 | 개발 |  | 상 | 전태진 | 1. 부가세예수금 전표 필수 관리항목추가: 환종, 환율, 수출신고번호 2. 기존 BL 입력 기준의 수출실적명세서 대신, 매출 발생 시 입력된 부가세예수금 전표 기준으로 조회할 수 있도록 개발 | 메일로 양식 수신 완료 | 양식제공
69 | 구매/수입 | 기능개선 | 프로젝트구매요청입력시 입고전표승인 후 자동 자재출고요청 또는 자재기타출고요청을 만들어줄지 여부 체크추가 (프로젝트번호에 따라, 디폴트는 체크) 입고전표승인 후 자재출고요청/자재기타출고요청 생성시 구매요청번호를 더미컬럼에 적용 | 10 | 개발 |  | 상 | 조일상 | 현상: 프로젝트용 자재 구매 시 대부분의 경우 입고와 동시에 바로 출고 요청; 현재는 입고전표 승인 후 별도로 출고요청을 등록해야 하 개발: 1.프로젝트구매요청입력 화면에서 "입고 후 출고요청 자동생성 여부" 체크박스 추가 특정 프로젝트 자동출고 체크가능 2.자재출고요청/자재기타출고요청 생성시 원구매요청번호 추적을 위해 더미컬럼에 정보 입력관리 가능하도록 | 구매입고전표승인 후 구매입고에서 구매요청 찾고 ->출고요청까지 진행 . 프로젝트번호에 따라서 자재출고인지 기타출고인지 결정됨 | 프로젝트번호 규칙 제공
70 | 구매/수입 | 기능개선 | 구매요청품목조회에서 미품의건 대상 이동처리할 수 있는 기능추가 그매요청번호 ->dummy 기입필요 구매요청은 중단되어야 함 선택건들 일괄중단처리 버튼 추가 | 6 | 개발 |  | 상 | 조일상 | 1.구매요청품목조회 화면에서 선택건 이동처리[일부요청일부출고처리] 기능 2.구매요청은 일일 중단대신-> 선택건 '일괄중단처리' 버튼 추가 그매요청번호 ->dummy 기입필요 선택 ->중단 후 이동처리 ( 구매자재진행조회 화면에서 이동처리 수량까지 보여줌)
71 | 구매/수입 | 기능개선 | 프로젝트자재출고요청품목조회의 더미컬럼에 출고 특이사항 진행과 관계없이 관리할 수 있도록 추가 | 1 | 개발 |  | 취소 | 정현철 | 프로젝트자재출고요청품목조회 화면에 -출고 특이사항을 별도로 기재할 수 있는 더미컬럼을 추가. - 출고 진행 여부와 관계없이 별도 관리가능 ( 저장 버튼)
고도화개선요청 건( 2025.07) No.: 72; 고도화개선요청 건( 2025.07) 부서: 영업/수출; 고도화개선요청 건( 2025.07) 프로세스: 기능개선; 고도화개선요청 건( 2025.07) 요청사항: TS24-031 프로젝트로 조회시 수출Nego와 수출매출세금계산서가 일치하지 않음 전표처리시 첫번째 프로젝트로 관리항목 적용; 고도화개선요청 건( 2025.07) 개발여부: 불가 | 수출매출 전표처리 시, 복수 프로젝트 연결 시 첫 번째 프로젝트만 관리항목에 적용되어 공급가액 불일치 현상 발생 → 복수 프로젝트 전체를 반영하거나, 프로젝트별 세금계산서 정합성 확인 기능 보완 요청
추-6 | 영업/수출 | 사용법 | 수출Order진행조회, 수출Order품목진행조회 메뉴추가 |  | 사용법
73 | CS | 기능개선 | 46번과 동일 프로젝트구매자재진행조회 -> 기타출고요청으로 점프시 더미에 구매요청번호 적용(기타출고까지 점프적용) 이동은 더미컬럼에 구매요청번호 수기입력되어야 함 적용된 내용(더미)이 창고별재고원장조회에 조회되어야 함 구매 관련 건도 더미컬럼에 구매요청번호 조회 조회된 구매요청번호 기준으로 구매요청입력으로 점프기능 추가 | 5 | 개발 |  | 상 | 정명길
74 | 생산 | 기능개선 | 프로젝트작업실적입력에서 진행 관계없이 SerialNo 변경기능 추가(권한), 프로젝트입력 데이터연계 | 2 | 개발 |  | 하 | 최도화
75 | 품질 | 기능개선 | 출하검사/최종검사 불량내역조회 | 6 | 개발 |  | 상 | 이경미 |  | 양식 별도 제공 | 양식 별도 제공

## Sheet4
구분 | 개발 | 개발 | 공수
다우연동
CS | 3 |  | 7
총무 | 2 |  | 6
설계 | 3 |  | 14
구매/수입 | 6 |  | 24
무역 | 3 |  | 7
생산 | 1 |  | 2
영업/수출 | 5 |  | 14
인사/급여 | 6 |  | 13
전표 |  | 2 | 9
품질 | 4 |  | 19
회계 | 13 |  | 64
총합계 | 46 | 2 | 181