## WBS
Project WBS
| Project : (주)펨트론_고도화 추가개발프로젝트 | [5 empty] | Enter Project Range
[7 empty] | Start Date | End Date
■ 2025. 09. 02. | [6 empty] | 2025-09-15 | 2026-02-27
작업 |  | 산출물 | 주관 | 책임자/ 담당자 | 인원 | 공수 (M/M) | Start Date | End Date
추가개발 | [6 empty] | 2025-09-15 | 2026-02-27
-. 화면설계 및 Spec 작성 |  | 추가개발 화면설계서(Spec) | YLW | 컨설턴트 | 1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-10-15
-. 화면 개발 |  | 추가개발 프로그램 리스트 | YLW | 개발PM | 2 | 3.2 | 2025-09-29 | 2025-01-30
-. 테스트 및 수정 보완 |  | 단위테스트결과서 | YLW | 개발PM | 2 | 0.8 | 2025-10-13 | 2026-02-27
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:H10)
End Date = MAX([End Date, row below]:I10)

## 상세 스케줄
◎ 상세 마스터 스케줄
No | 업무 구분 | 개발우선순위 | 진행 업무 |  | 공수 | 진척률 | 기간 |  | 실행 구분 | 2025-09 | 2025-10 |  | 2025-11 |  | 2025-12 |  | 2026-01 |  | 2026-02
[7 empty] | 시작 | 종료 |  | 15일~30일 | 1-15일 | 15일~30일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~31일 | 1일~15일 | 16일~30일 | 1일~15일 | 16일~30일
1 | 화면 설계 및 Spec 작성 |  | 컨설팅/IO설계 |  | 10 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 계획
실행
2 |  |  | Spec 작성 |  | 15 | 0 | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 계획
실행
4 | ERP 개발 | 1 | 회계 | 1.[일반비용신청_pemtron] | 8 | 0 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 계획
실행
5 |  | 2 | 회계 | 10.[차입금유동성대체_pemtron] | 3 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 계획
실행
6 |  | 3 | 회계 | 11.[미상계잔액조회_pemtron] | 2 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 계획
실행
7 |  | 4 | 회계 | 12.[프로젝트 선수금/미수금 잔액조회] | 4 | 0 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 계획
실행
9 |  | 5 | 회계 | 13.[계정별원장_pemtron] | 4 | 0 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 계획
실행
10 |  | 6 | 회계 | 16.[수출매출처리] | 5 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 계획
실행
11 |  | 7 | 회계 | 18.[건설중인자산 대체처리 개선] | 9 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 계획
실행
33 |  | 8 | 회계 | 64.[건물등감가상각취등명세서_pemtron] | 3 | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 계획
실행
34 |  | 9 | 회계 | 65. [입금내역처리] | 5 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 계획
실행
35 |  | 10 | 회계 | 66.[재고금액상세조회_pemtron ] | 5 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 계획
실행
35 |  | 11 | 회계 | 67.[손익계산서_pemtron] | 10 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 계획
실행
36 |  | 12 | 회계 | 68.[수출실적명세서_pemtron] | 3 | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 계획
실행
12 |  | 13 | 총무 | 19.[업무용승용차운행기록부_pemtron] | 2 | 0 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 계획
실행
13 |  | 14 | 총무 | 20.[업무용승용차운행기록부_pemtron] | 4 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 계획
실행
29 |  | 15 | 인사/급여 | 57.[연차내역조회_pemtron]/[휴가신청내역조회_pemtron] | 5 | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 계획
실행
30 |  | 16 | 인사/급여 | 59.[휴가신청서] | 3 | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 계획
실행
31 |  | 17 | 인사/급여 | 60.[시간외근무신청서] | 3 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 계획
실행
32 |  | 18 | 인사/급여 | 63.[휴가신청서_pemtron]/[시간외근무신청__pemtron] | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 계획
실행
14 |  | 19 | 설계 | 21.[프로젝트구매요청입력_pemtron] | 5 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 계획
실행
15 |  | 20 | 설계 | 22.[프로젝트재료자원조회_pemtron] | 5 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 계획
실행
16 |  | 21 | 영업/수출 | 24.[프로젝트수출BL입력_pemtron] | 5 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 계획
실행
17 |  | 22 | 영업/수출 | 25.[프로젝트입력] | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 계획
실행
18 |  | 23 | 영업/수출 | 26.[프로젝트조회_pemtron] | 5 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 계획
실행
19 |  | 24 | 영업/수출 | 28.[프로젝트매출세금계산서입력(청구)_pemtron] | 2 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 계획
실행
20 |  | 25 | 구매/수입 | 31.[프로젝트발주품목조회_pemtron] | 2 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 계획
실행
21 |  | 26 | 구매/수입 | 37.[프로젝트구매요청] | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 계획
실행
22 |  | 27 | 구매/수입 | 40.[프로젝트구매발주입력_pemtron] | 3 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 계획
실행
37 |  | 28 | 구매/수입 | 69.[프로젝트구매요청]/[프로젝트자재출고요청]/[자재기타출고요청] | 10 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 계획
실행
38 |  | 29 | 구매/수입 | 70.[구매요청품목조회] | 6 | 0 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 계획
실행
23 |  | 30 | 무역 | 41.[프로젝트조회_pemtron] | 1 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 계획
실행
24 |  | 31 | 무역 | 42.[프로젝트수출출하의뢰입력_pemtron] | 3 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 계획
실행
25 |  | 32 | 무역 | 43.[프로젝트납품예정내역조회] | 3 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 계획
실행
26 |  | 33 | CS | 45.[자재기타출고요청품목조회/자재기타출고요청품목입력] | 2 | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 계획
실행
39 |  | 34 | CS | 73.[프로젝트자재구매진행조회] | 5 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 계획
실행
27 |  | 35 | 품질 | 48.[품목별예외검사대상등록/프로젝트최종검사의뢰조회_pemtron/프로젝트작업실적조회_pemtron/프로젝트최종검사결과조회_pemtron/프로젝트출하검사결과조회_pemtron] | 5 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 계획
실행
28 |  | 36 | 품질 | 53.[프로젝트최종검사입력_pemtron / 검사성적서출력 ] | 2 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 계획
실행
41 |  | 37 | 품질 | 75.[프로젝트 출하검사입력_pemtron]/[프로젝트 최종검사입력_pemtron] | 6 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 계획
실행
40 |  | 38 | 생산 | 74.[프로젝트작업실적입력(호기)_pemtron]/[프로젝트입력] | 2 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 계획
실행
13 | 테스트 및 수정 보완 | 개발자 테스트(TEST DB) |  |  |  | 0 | 2025-10-13 | 2026-01-31 | 계획
실행
14 |  | 고객 테스트 및 수정사항 반영(TEST DB) |  |  |  | 0 | 2025-10-20 | 2026-02-10 | 계획
실행
15 |  | 개발 내역 반영(TEST DB->LIVE DB) |  |  |  | 0 | 2025-10-30 | 2026-02-20 | 계획
실행
16 |  | 산출물 정리 및 인계 |  |  | 5 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 계획
실행
17 |  | 프로젝트 종료 보고 |  |  | 2 | 0 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 계획
실행
Note on H4: 숫자만 입력바랍니다. Ex) 50

## 상세개발항목
구분 | 우선순위 | 부서 | 상세개발내역 (상세내역 자세히 기록) | 개발 구분 | 개발공수 (M/D)
추가개발 | 1 | 회계 | 1.[일반비용신청_pemtron] 1. 경비처리개선 (계정을 직접선택하지 않고, 단계적 선택로 진행, 사용할 계정 별도 관리, 절차 관리) | 신규 | 8
| 2 | 회계 | 10.[차입금유동성대체_pemtron] 1. 유동성대체화면에서 만기일 입력기준으로 현시점까지 확인화면 개발 ※ 펨트론에서 양식제공 | 신규 | 3
| 3 | 회계 | 11.[미상계잔액조회_pemtron] 1. 매출완된 료프로젝트의 선수금·미수금 등 잔액확인할 수 있는 프로젝트별 정산잔액 조회화면 개발 | 신규 | 2
| 4 | 회계 | 12.[프로젝트 선수금/미수금 잔액조회] 1. 프로젝트별 선수금/미수금 잔액 조회화면 개발 ※ 펨트론에서 조회화면 양식제공 | 신규 | 4
| 5 | 회계 | 13.[계정별원장_pemtron] 1. 조회조건 기간 설정(From~To) 방식으로 개발 ※ 조회기간에 따라 속도에 영향이 있을 수 있습니다. | 신규 | 4
| 6 | 회계 | 16.[수출매출처리] 1.[원장상세조회] 외화계정 조회 시 통화를 지정하지 않아도 일괄조회 가능하도록 개발 2.[거래처별계정잔액조회] 외화계정 조회 시 통화별 일괄조회 가능하도록 개선 | 신규 | 5
| 7 | 회계 | 18.[건설중인자산 대체처리 개선] 1. 건설중인자산 /미지급금으로 고정자산대체처리화면 신규개발 2. 건설중인자산잔액조회 화면 개발 3. 건설중인자산 대체자산조회 화면 개발 | 신규 | 9
| 8 | 회계 | 64.[건물등감가상각취등명세서_pemtron] 1. 취득명세서작성 시 취득금액이 아닌 회계전표의 전표금액(부가세 포함 여부 기준)으로 신고자료 집계되도록 개발 | 신규 | 3
| 9 | 회계 | 65. [입금내역처리] 1. 입금입력처리 시 ‘받을어음’ 컬럼 표시 및 전표 보통예금 차변 / 받을어음 대변 으로 자동처리 기능 개발 | 신규 | 5
| 10 | 회계 | 66.[재고금액상세조회_pemtron ] 1. 재고금액상세조회의 입고수량/입고금액/출고수량/출고금액/재고수량/재고금액을 월별 다이나믹 방식으로 조회화면 개발 | 신규 | 5
| 11 | 회계 | 67.[손익계산서_pemtron] 1. 2024년도 손익계산서 조회 로직을 더존 데이터 기준으로 수정하여 조회화면 개발 | 신규 | 10
| 12 | 회계 | 68.[수출실적명세서_pemtron] 1. 수출실적명세서 전표기준 조회 화면 신설, 부가세예수금 전표에 환종·환율·수출신고번호 관리항목 추가 | 신규 | 3
| 13 | 총무 | 19.[업무용승용차운행기록부_pemtron] 1. 본인의 담당법인차량만 조회 가능하도록 개발 | 신규 | 2
| 14 | 총무 | 20.[업무용승용차운행기록부_pemtron] 1. 수정된 월의 전월 마지막 일자 기준 재계산 기능개발 2. 조회조건의 차량번호 코드도움에 담당자 추가 | 신규 | 4
| 15 | 인사/급여 | 57.[연차내역조회_pemtron]/[휴가신청내역조회_pemtron] 1. 사원명부 직책기준으로 권한관리하여 연차내역조회, 휴가신청내역조회 개발 | 신규 | 5
| 16 | 인사/급여 | 59.[휴가신청서] 1. 양식 수정 2. 세부현황, 반차, 반반차 자동입력 수정불가 처리 | 신규 | 3
| 17 | 인사/급여 | 60.[시간외근무신청서] 1. 식사여부 ( 평일/주말 구분) 체크하여 각 근무시간 자동계산 | 신규 | 3
| 18 | 인사/급여 | 63.[휴가신청서_pemtron]/[시간외근무신청__pemtron] 1. 휴가신청서: 전자결재 상신 전 건에 대해 중복 데이터 삭제 기능 추가, 상신된 상태이면 삭제불가 2. 시간외근무신청: 내역 생성 시 동일 일자 중복 여부 체크 후 기존 데이터 삭제 안내 메시지 표시 | 신규 | 2
| 19 | 설계 | 21.[프로젝트구매요청입력_pemtron] 1.프로젝트재료자원, 구매요청, 투입자재를 비교화면 개발 ※ 펨트론에서 비교자료제공 | 신규 | 5
| 20 | 설계 | 22.[프로젝트재료자원조회_pemtron] 1. 최종BOM 기준으로 수량 수정가능하도록 개발 2. BOM레벨 자동채번기능 3. 비고저장 버튼추가 | 신규 | 5
| 21 | 영업/수출 | 24.[프로젝트수출BL입력_pemtron] 1. 프로젝트수출B/L에서 환율 적용일자가 선적일자로 적용 개발 | 신규 | 5
| 22 | 영업/수출 | 25.[프로젝트입력] 1. 생산실적 입력시 프로젝트입력 관리항목 '시리얼번호' 자동 반영 개발 | 신규 | 2
| 23 | 영업/수출 | 26.[프로젝트조회_pemtron] 1. 프로젝트조회(관리항목)에서 조회조건 프로젝트유형 필수조건 제거 2. 관리항목 다이나믹식으로 보일도록 개발 3. 조회조건: 비고 추가 | 신규 | 5
| 24 | 영업/수출 | 28.[프로젝트매출세금계산서입력(청구)_pemtron] 1. toolbar 추가 신규화면 개발 | 신규 | 2
| 25 | 구매/수입 | 31.[프로젝트발주품목조회_pemtron] 1. 조회조건에 납품도래일 D-day 입력 항목 추가, 조회 기능 개발 | 신규 | 2
| 26 | 구매/수입 | 37.[프로젝트구매요청] 1. 구매요청에 RM코드 규칙 및 부가세 처리 기준대로 프로젝트번호에 n/d 코드 시작한거 아니면 rm코드 사용불가 로직추가 2. 재료자원등록시 RM코드 등록 불가 로직추가 | 신규 | 2
| 27 | 구매/수입 | 40.[프로젝트구매발주입력_pemtron] 1. 파셜로 일부입고처리 시 수정용 납품예정일 컬럼 추가 수정가능하도록 개발 | 신규 | 3
| 28 | 구매/수입 | 69.[프로젝트구매요청]/[프로젝트자재출고요청]/[자재기타출고요청] 1. 프로젝트구매요청입력 시 ‘입고 후 자동출고요청 여부’ /‘입고 후 기타출고요청 여부’ 체크 기능 추가 2. 출고요청 생성 시 더미컬럼 추가 설정으로 원구매요청번호 저장 | 신규 | 10
| 29 | 구매/수입 | 70.[구매요청품목조회] 1. 중단/이동처리 버튼 추가로 해당건 자동 중단처리후 이동처리화면으로 점프 기능개발 2. 조회에서 이동처리 수량 표시컬럼 추가 및 더미컬럼 추가 설정으로 구매요청번호 기입·저장 3. 일괄중단가능하로독 ‘일괄중단처리’ 버튼 추가 | 신규 | 6
| 30 | 무역 | 41.[프로젝트조회_pemtron] 1. 조회조건 :시리얼 번호 추가 2. 컬럼: 시리얼 번호추가 | 신규 | 1
| 31 | 무역 | 42.[프로젝트수출출하의뢰입력_pemtron] 1. 납품거래처의 Payment조건/미수금액 표시 추가개발 2. 프로젝트입력의 결제조건 조회 3. 프로젝트기준의 입금여부/선수금입금율 조회 | 신규 | 3
| 32 | 무역 | 43.[프로젝트납품예정내역조회] 1. 컬럼'진행조회' 팝업에서 점프 추가개발 | 신규 | 3
| 33 | CS | 45.[자재기타출고요청품목조회/자재기타출고요청품목입력] 1.Dummy 활용 출고처리 근거를 입력하여 프로젝트구매자재진행조회 로 점프 개발 2. 원장에 연계 | 신규 | 2
| 34 | CS | 73.[프로젝트자재구매진행조회] 1. 프로젝트자재구매진행조회에서 기타출고요청 점프 시 구매요청번호 더미컬럼 자동 적용 2. 재고원장·구매요청입력 연계 조회/점프 기능 추가 1. 더미컬럼에 구매요청번호 수기입력되어야 함 3. 구매 관련 건도 더미컬럼에 구매요청번호 조회 4. 조회에서 기타출고요청 점프 시 구매요청번호 더미컬럼 자동 적용 | 신규 | 5
| 35 | 품질 | 48.[품목별예외검사대상등록/프로젝트최종검사의뢰조회_pemtron/프로젝트작업실적조회_pemtron/프로젝트최종검사결과조회_pemtron/프로젝트출하검사결과조회_pemtron] 1. 5개 조회화면에서 End User, 시리얼번호 표시작업 | 수정 | 5
| 36 | 품질 | 53.[프로젝트최종검사입력_pemtron / 검사성적서출력 ] 1. 프로젝트최종검사입력에서 컬럼(승인자)추가 2. 검사성적서 출력 시 검사자/승인자 서명란에 해당 서명이미지 자동 반영. | 신규 | 2
| 37 | 품질 | 75.[프로젝트 출하검사입력_pemtron]/[프로젝트 최종검사입력_pemtron] 1. 출하검사/최종검사 화면에서 불량수량 컬럼 추가하여 조회할 수 있도록 개발 | 신규 | 6
| 38 | 생산 | 74.[프로젝트작업실적입력(호기)_pemtron]/[프로젝트입력] 1. 진행 상태와 무관하게 SerialNo 변경 후 프로젝트입력에서 관리항목에 SerialNo 자동반영 | 신규 | 2
추가개발 공수 합계 (M/D) |  |  |  |  | 156