## 프로세스
|  | 실무단 |  | 공유 / 보고 단
R = Responsible (실무 책임자) |  | 개발총괄-HQ PM | A | 사업부 - 개발총괄 | O
A = Accountable (최종 책임자) |  | 업무분석-HQ C Senior | B | 사업부 - 영업 | S
C = Consulted (자문, 검토자) |  | 업무전달-HQ C Junior | C
I = Informed (참고/공유 대상) |  | IT Manager PM - Customer | D | 아시아 - 부사장 | P
|  | 실무 담당자 - Customer | E | 아시아 - 법인장 | Q
|  | 경영진 - Customer | H
|  | 개발자- IDN | F
|  | 컨설턴트/번역- IDN | G
프로세스 | 업무 | 업무 항목 |  | 내부 문서 | 산출물
1️⃣ 요구사항 수집 | ODC - 고객 개발 | 요구사항분석 |  | 정산 프로세스 | as is -> to be
2️⃣ 요구사항 정제 | ODC - R&D | 고객 계약 |  | 기안서 작성 프로세스 | 스펙
3️⃣ As-Is / To-Be 분석 | 개발자 교육 | 개발자 전달 | 개발자 전달 - 업무 전달 |  | 기능정의서
4️⃣ GAP 분석 | ODC - Consultant 교육 | 개발 | 개발자 전달 - techenical 전달 |  | 개발 요소 정리
5️⃣ 해결 방안 설계 |  | 테스트 |  |  | 테스트 결과 보고서
6️⃣ 공수 산정 |  | 라이브 배포- 안정화 |  |  | 사용자 기능 매뉴얼
7️⃣ 비용 산출 |  | 프로젝트 진행 체크 |  |  | F1 도움말
8️⃣ 내부 검토/승인 |  | 산출물 |  |  | 프로세스메뉴
9️⃣ 고객 제안 |  | 인수인계
🔟 확정 및 계약 준비
담당자 지정 |  |  | 프로젝트 진행율 공유
일정 |  |  | 프로젝트 전체 일정 관리
확정된 요구사항 정리 및 우선순위
고객 미팅 | 기타 |  | Proas 프로그램 개발 리스트 등록
고객 상세 설계 협의 | 고객 미팅 설계 방안 디자인 |  | Proas 스펙 작성 및 등록 (UI+업무로직)
미팅 내용 기록 및 공유 | 업무 규정 |  | Proas 스펙 검토 - 구현 관련
진행율 공유 - 매주 | 이슈 해결 관리 |  | 상세 설계 및 고객 협의 및 소통
견적서 -고객 전달용 | 프로젝트 비용 계산 |  | Proas 스펙 개발 관련 등록
WBS - 고객 전달용 | 간단하게 개발자 전달 방법 |  | 개발 담당자 지정
재무팀 - 내부 품의 | 간단하게 고객 저달 방법 |  | 개발 일정 확정
고도화팀 - 계약 문서 관련 |  |  | 스펙 번역
개발자 업무 전달
개발자 구현 방법 전달
프로그램 개발
QC 배포
개발 테스트
시스템 안정화 및 오류 수정
F1 도움말
테스트 결과 보고서
사용자 매뉴얼 및 교육
프로세스메뉴
Live 배포

## 사업부 역할
순서 | 업무 | 고객사 | ylw-사업부 | SEI |  |  | 구분 | 순서 | 업무 | 고객 | 아시아팀 - 컨설턴트 | 아시아팀 - 개발총괄 | SEI - 컨설턴트/번역 | SEI - 개발자
1 | 요구사항 수집 | R | R |  |  |  | 개발 | 1 | 프로젝트 진행율 공유 |  | R
2 | 요구사항 정제 |  | R | R |  |  |  | 2 | 프로젝트 전체 일정 관리 |  | R | R
3 | As-Is / To-Be 분석 |  | R | R |  |  |  | 3 | 확정된 요구사항 정리 및 우선순위 |  | R
4 | GAP 분석 |  | R | R |  |  |  | 4 | Proas 프로그램 개발 리스트 등록 |  | R
5 | 구현 방안 및 설계안 |  | R | R |  |  |  | 5 | Proas 스펙 작성 및 등록 (UI+업무로직) |  | R
6 | 고객 PJT 미팅 | R | R | R |  |  |  | 6 | Proas 스펙 검토 - 구현 관련 |  | R | R
7 | 견적 작성 및 WBS 일정 |  |  | R |  |  |  | 7 | 상세 설계 및 고객 협의 및 소통 | R | R
8 | 견적 검토 |  | R |  |  |  |  | 8 | Proas 스펙 개발 관련 등록 |  |  | R
9 | 최종 계약 |  | R |  |  |  |  | 9 | 개발 담당자 지정 |  |  | R
[8 empty] | 10 | 개발 일정 지정 |  |  | R
[8 empty] | 11 | 스펙 번역 |  |  |  | R
[8 empty] | 12 | 스펙 전달 |  |  |  | R | R
[8 empty] | 13 | 개발자 업무 전달 |  | R | R |  | R
[8 empty] | 14 | 개발자 구현 방법 전달 |  |  | R |  | R
No. | work | Customer | HQ - Business Dept | HQ - ODC |  |  |  | 16 | 프로그램 개발 |  |  |  |  | R
1 | Requirements Gathering | R | R |  |  |  |  | 17 | 개발 내역 체크 |  |  | R
2 | Requirements Refinement |  | R | R |  |  | Test | 18 | QC 배포 |  |  |  |  | R
3 | As-Is/To-Be Analysis |  | R | R |  |  |  | 19 | QC 테스트 |  | R | R | R | R
4 | GAP Analysis |  | R | R |  |  |  | 20 | 고객 QC 테스트 | R |  |  | R | R
5 | Implementation Plan and Design Proposal |  | R | R |  |  |  | 21 | 시스템 안정화 및 오류 수정 |  | R |  | R | R
6 | Client Project Meeting | R | R | R |  |  | Education | 22 | F1 도움말 |  | R
7 | Quote Preparation and WBS Schedule |  |  | R |  |  |  | 23 | 테스트 결과 보고서 |  | R
8 | Quote Review |  | R |  |  |  |  | 24 | 사용자 매뉴얼 및 교육 |  | R
9 | Final Contract |  | R |  |  |  | Live | 25 | 프로세스메뉴 |  | R
[8 empty] | 26 | Live 배포 |  |  | R |  | R
[8 empty] | 27 | 권한 체크 |  | R
No. | work | Customer | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | SEI - Consultant/Tranlator | SEI - Developer |  | 28 | live 확인 |  | R | R |  | R
1 | Share project progress |  | R |  |  |  |  | 29 | 고객 확인 | R
2 | Manage the overall project schedule |  | R | R |  |  |  | 30 | 검수 확인서 | R
3 | Organize and prioritize confirmed requirements |  | R
4 | Register a Proas program development list |  | R
5 | Write and register Proas specifications (UI + business logic) |  | R
6 | Review Proas specifications - implementation-related |  | R | R
7 | Detailed design and client consultation and communication | R | R
8 | Register Proas specifications related to development |  |  | R
9 | Designate a development manager |  |  | R |  |  |  | 순서 | 업무 | ylw-사업부 | 재무팀 | SEI
10 | Designate a development schedule |  |  | R |  |  |  | 1 | PJT 기안서 작성 | R
11 | Translate specifications |  |  |  | R |  |  | 2 | PJT 승인 |  | R
12 | Deliver specifications |  |  |  | R | R |  | 3 | SEI - 기안서 작성 |  |  | R
13 | Deliver tasks to developers |  | R | R |  | R |  | 4 | SEI - 기안서 작성 승인 |  | R
14 | Deliver implementation methods to developers |  |  | R |  | R
16 | Program development |  |  |  |  | R
17 | Check development history |  |  | R |  |  |  | 순서 | 업무 | SEI | AS 팀
[8 empty] | 1 | 산출물 등록 및 인수인계 신청 | R
[8 empty] | 2 | 인수인계 내용 확인 |  | R
No. | work | Customer | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | SEI - Consultant/Tranlator | SEI - Developer |  | 3 | 인수인계 자료 보완 | R
1 | QC Patch |  |  |  |  | R |  | 4 | 승인 |  | R
2 | QC Testing |  | R | R |  | R
3 | Customer QC Testing | R |  |  |  | R
4 | System Stabilization and Error Correction |  | R |  |  | R |  | 순서 | 업무 | 아시아팀 - 컨설턴트 | 아시아팀 - 개발총괄 | ylw-사업부
[8 empty] | 1 | 요구사항 as is -> to be 정의 | R | R | R
[8 empty] | 2 | 스펙 | R | R
No. | work | Customer | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | SEI - Consultant/Tranlator | SEI - Developer |  | 3 | 개발 관련 정리건 | R
1 | F1 Help |  | R |  |  |  |  | 4 | 테스트 결과 보고서 |  | R
2 | Test Results Report |  | R |  |  |  |  | 5 | 사용자 교육 매뉴얼 |  | R
3 | User Manual and Training |  | R |  |  |  |  | 6 | F1 도움말 |  | R
[8 empty] | 7 | 프로세스메뉴 |  | R
No. | work | Customer | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | SEI - Consultant/Tranlator | SEI - Developer
1 | Process Menu |  | R
2 | Live Patch |  |  | R |  | R
3 | Permission Check |  | R
4 | Live Confirm |  | R | R |  | R
5 | Customer Confirm | R
6 | Inspection Certificate
순서 | 업무 | 아시아팀 - 컨설턴트 | 아시아팀 - 개발총괄 | ylw-사업부
1 | 요구사항 as is -> to be 정의 | R | R | R
2 | 스펙 | R | R
3 | 개발 관련 정리건 | R
4 | 테스트 결과 보고서 |  | R
5 | 사용자 교육 매뉴얼 |  | R
6 | F1 도움말 |  | R
7 | 프로세스메뉴 |  | R

## R&D 역할
순서 | 업무 | HQ - R&D Dept | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer |  | No. | Work | HQ - R&D Dept | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer
1 | 스펙 작성 | R | [5 empty] | 1 | Specification writing | R
2 | 스펙 작성 전달 | R | [5 empty] | 2 | Spec writing and delivery | R
3 | 스펙검토 |  | R | R |  |  |  | 3 | Spec review |  | R | R
4 | 번역 및 전달 |  |  |  | R |  |  | 4 | Translation and delivery |  |  |  | R
5 | 개발자 업무 전달 |  |  | R |  |  |  | 5 | Delivery of developer tasks |  |  | R
6 | 개발자 개발 전달 |  | R |  |  |  |  | 6 | Delivery of developer development |  | R
7 | 개발 스펙 최종 확인 |  |  |  |  | R |  | 7 | Final confirmation of development specifications |  |  |  |  | R
순서 | 업무 | HQ - R&D Dept | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer | QA | No. | Work | HQ - R&D Dept | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer | QA
1 | 프로그램 개발 |  |  |  |  | R |  | 1 | Program Development |  |  |  |  | R
2 | UX 수정 요청 |  |  | R |  |  |  | 2 | UX Modification Request |  |  | R
3 | 프로그램 자동 테스트 |  |  |  |  | R |  | 3 | Automated Program Testing |  |  |  |  | R
4 | 프로그램 수정 |  |  |  |  | R |  | 4 | Program Modification |  |  |  |  | R
5 | 개발서버 테스트 |  | R | R | R | R |  | 5 | Development Server Testing |  | R | R | R | R
6 | 임시 QA 패스 |  |  |  |  | R |  | 6 | Temporary QA Pass |  |  |  |  | R
7 | QA 서버 패치 |  |  |  |  | R |  | 7 | QA Server Patch |  |  |  |  | R
8 | QA 서버 - 테스트 1차 |  |  |  | R | R |  | 8 | QA Server - 1st Test |  |  |  | R | R
9 | QA 서버 - 테스트 2차 |  | R | R |  |  |  | 9 | QA Server - 2nd Test |  | R | R
10 | 연구소 전달 |  | R |  |  |  |  | 10 | Delivery to Research Institute |  | R
11 | QA 서버- 테스트 3차 | R | [5 empty] | 11 | QA Server - 3rd Test | R
12 | 소스 검수 | R | [5 empty] | 12 | Source Review | R
13 | 갑지 작성 | R | [5 empty] | 13 | Creating a Cover | R
14 | 서비스 모델 | R | [5 empty] | 14 | Service Model | R
15 | 프로세스 메뉴 작성 | R | [5 empty] | 15 | Process Menu Creation | R
16 | 프로세스 메뉴 번역 요청 | R | [5 empty] | 16 | Process Menu Translation Request | R
17 | 프로세스 메뉴 번역 | [5 empty] | R | 17 | Process Menu Translation | [5 empty] | R
18 | 프로세스 메뉴 번역 적용 | R | [5 empty] | 18 | Process Menu Translation Application | R
19 | 인니 완료 메일 | R | [5 empty] | 19 | Indonesian Completion Email | R
20 | 개발 코치 미팅 | R | R | R |  |  |  | 20 | Development Coach Meeting | R | R | R
[8 empty] | No. | Work | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer
[8 empty] | 1 | QA List (English) |  |  |  | R
[8 empty] | 2 | Enter QA Detailed Test Results (English) |  |  |  | R
[8 empty] | 3 | Enter QA Program Checklist (English) |  |  |  | R
[8 empty] | 4 | F1 Help |  |  |  | R
[8 empty] | 5 | QA Translation |  |  | R
[8 empty] | 6 | Check and Edit QA Content |  | R
[8 empty] | 7 | Check QA Data |  |  |  | R
순서 | 업무 | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer |  |  | 8 | Final QA Data Check |  | R
1 | QA 목록(영문) |  |  |  | R
2 | QA 상세 테스트결과 입력 (영문) |  |  |  | R
3 | QA 프로그램 체크 리스트 입력(영문) |  |  |  | R
4 | F1 도움말 |  |  |  | R
5 | QA 번역 |  |  | R |  |  |  | No. | Work | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer | QA
6 | QA 내용 체크 및 수정 |  | R |  |  |  |  | 1 | Register QA Schedule |  |  |  |  | R
7 | QA 데이터 확인 |  |  |  | R |  |  | 2 | Register Test Results |  |  |  |  | R
8 | QA 데이터 최종 확인 |  | R |  |  |  |  | 3 | Register Test Service |  |  |  |  | R
[8 empty] | 4 | Confirm Service |  | R | R
[8 empty] | 5 | Delivery Service |  | R | R
[8 empty] | 6 | Development Modification |  |  |  | R
[8 empty] | 7 | Confirm Modification History |  | R | R
순서 | 업무 | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer | QA |  | 8 | Respond to Service |  | R | R
1 | QA Schedule 등록 |  |  |  |  | R |  | 9 | Share Service Completion |  |  |  |  | R
2 | 테스트 결과 등록 |  |  |  |  | R |  | 10 | Confirm Test History | R | R | R | R
3 | 테스트 서비스 등록 |  |  |  |  | R |  | 11 | Share with PKG Development Team | R | R
4 | 서비스 확인 |  | R | R |  |  |  | 12 | Coach Meeting | R | R
5 | 서비스 전달 |  | R | R
6 | 개발 수정 |  |  |  | R
7 | 수정 내역 확인 |  | R | R |  |  |  | No. | Work | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer | QA
8 | 서비스 회신 |  | R | R |  |  |  | 1 | Korean Output |  |  | R
9 | 서비스 완료 공유 |  |  |  |  | R |  | 2 | English Output |  |  | R
10 | 테스트 내역 확인 | R | R | R | R |  |  | 3 | Translation |  |  |  | R
11 | PKG 개발팀 공유 | R | R |  |  |  |  | 4 | Distribution |  |  | R
12 | 코치 미팅 | R | R |  |  |  |  | 5 | Print Check | R | R | R | R
순서 | 업무 | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer | QA |  |  |  | 산출물
1 | 한국출력물 |  |  | R
2 | 영문출력물 |  |  | R |  |  |  | No. | Work | HQ - R&D Dept | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer
3 | 번역 |  |  |  | R |  |  | 1 | Development Specs | R
4 | 배포 |  |  | R |  |  |  | 2 | Development Spec Translation |  |  |  | R
5 | 출력물 체크 | R | R | R | R |  |  | 3 | F1 Help |  |  | R | R | R
[8 empty] | 4 | Development Source |  |  |  |  | R
[8 empty] | 5 | Creating a Development Patch |  |  |  |  | R
| 산출물 | [6 empty] | 6 | Development-Related Development Elements |  | R |  |  | R
[8 empty] | 7 | Gapji | R
순서 | 업무 | HQ - R&D Dept | HQ - ODC (DEV PM) | HQ - ODC Consultant | SEI Consultant | SEI Developer |  | 8 | Usage Guide | R
1 | 개발 스펙 | R | [5 empty] | 9 | Process Menu | R
2 | 개발 스펙 번역 |  |  |  | R
3 | F1 도움말 |  |  | R | R | R
4 | 개발소스 |  |  |  |  | R
5 | 개발 패치본 만들기 |  |  |  |  | R
6 | 개발 관련 개발 요소 집계 |  | R |  |  | R
7 | 갑지 | R | [6 empty] | 기타업무
8 | 사용법 | R
9 | 프로세스 메뉴 | R | [5 empty] | No. | Work | HQ - R&D Dept | QA
[8 empty] | 1 | License | R
[8 empty] | 2 | Customer Distribution | R
[8 empty] | 3 | CMS | R
[8 empty] | 4 | F1 Help Upload |  | R
[8 empty] | 5 | Multilingual Translation |  | R
기타업무
순서 | 업무 | HQ-R&D | QA
1 | 라이선스 | R
2 | 고객 배포 | R
3 | CMS | R
4 | F1 도움말 업로드 |  | R
5 | 다국어 번역 |  | R

## 프로세스 메뉴 설계
구분 | 프로세스 메뉴
odc site | 전체 프로세스 |  | [ODC-Site] Overall Process
고객 계약 프로세스
개발 프로세스
규정 집
| 개발 환경 구성 | 계정/권한/주소
이슈 관련 해결 방법
인수인계
Role 정의
| 테스트 표준 프로세스 | 상세 화 | [ODC - PKG PJT] Overall Process
odc r&D | 전체 프로세스
규정 집
개발 환경 구성
이슈 관련 해결 방법
Role 정의
odc Global | 전체 프로세스 | odc R&D 와 유사 | [ODC-Global]
규정 집
개발 환경 구성
이슈 관련 해결 방법
Role 정의
[ODC-EDU]
odc 교육 | ODC 개발자 통합 교육(교재 포함)
odc site 개발자 교육 (교재 포함)
odc R&D 개발자 교육 (교재 포함)
odc Global 개발자 교육 (교재 포함)
odc 컨설턴트 통합 교육 (교재 포함)
odc site 컨설턴트 (교재 포함)
odc R&D 컨설턴트 (교재 포함)
odc Global 컨설턴트 (교재 포함)
pjt 관리 | 일정관리 | 프로젝트 등록 에서 관리 예정 | [PJT MNG] Overall Process
pjt 단계별 진행 관리
| 산출물/ 진행 관리 | 필수 산출물 /선택 산출물 진행 관리
요구사항 관리
| 프로젝트 요구 사항 | 요구사항 /to be /gap/구현 방법/ 공수 /프로그램
| 프로젝트 등록 | 현황 화면/ 구현 방법 /흐름/규칙/제어/통 사용 / 재 사용 /reference pgm 사례
| 프로젝트 WBS | 상세 내역 / 각 단계별 상세 일정 관리 - 일단 제외 너무 복잡함
프로젝트 이슈 등록
| 프로젝트 관련 표준 양식 등록 | 기본 템플릿 양식 제공 / 영문 양식 만들기
개발자 인적자원 / capa 관리
| 프로젝트 모니터링 | 내부 / 외부 일정 공유 /프로젝트 조회
| 프로젝트 투입 공수 | 프로젝트 조회
기타 관리 | 규정집/업무규칙 | 개발 규정 / | [ODC - Other] Overall Process
| 각종 주소 / hq - 연락처 | 이슈 대응법
개발 환경 구성
내부 - 의사소통 & 내용 전달 & 공유
| 어떻게 빠르게 / 정확하게 전달 | 최대한 도식화 / 이미지
외부- 고객 소통 | 어떻게 빠르게 / 정확하게 전달 | 최대한 도식화 / 이미지
협상

## 프로세스 메뉴 & PIC
| No. | Work | Customer | HQ - Business Dept | HQ - ODC | No. | Work | Customer | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | SEI - Consultant/Tranlator | SEI - Developer | No. | Work | Customer | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | SEI - Consultant/Tranlator | SEI - Developer | No. | Work | HQ - ODC Consultant | No. | Work | Customer | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | SEI - Developer | No | Work | HQ - ODC Consultant | HQ - ODC Dev PM | HQ - Business Dept | SEI-Developer | SEI-Translator
Customer Contract - Role | 1 | Requirements Gathering | R | R |  | 1 | Share project progress |  | R |  |  |  | 1 | QC Patch |  |  |  |  | R | 1 | F1 Help | R | 1 | Process Menu |  | R |  |  | 1 | Requirements Defined as Is -> To Be | R | R | R
Development - Role | 2 | Requirements Refinement |  | R | R | 2 | Manage the overall project schedule |  | R | R |  |  | 2 | QC Testing |  | R | R | R | R | 2 | Test Results Report | R | 2 | Live Patch |  |  | R | R | 2 | Development Specifications | R | R
Test - Role | 3 | As-Is/To-Be Analysis |  | R | R | 3 | Organize and prioritize confirmed requirements |  | R |  |  |  | 3 | Customer QC Testing | R |  |  | R | R | 3 | User Manual and Training | R | 3 | Permission Check |  | R |  |  | 3 | Development Source/Development Components | R
Education - Role | 4 | GAP Analysis |  | R | R | 4 | Register a Proas program development list |  | R |  |  |  | 4 | System Stabilization and Error Correction |  | R |  | R | R |  |  |  | 4 | Live Confirm |  | R | R | R | 4 | Test Results Report | R
Live - Role | 5 | Implementation Plan and Design Proposal |  | R | R | 5 | Write and register Proas specifications (UI + business logic) |  | R | [13 empty] | 5 | Customer Confirm | R |  |  |  | 5 | User Training Manual | R
HandOver - Role | 6 | Client Project Meeting | R | R | R | 6 | Review Proas specifications - implementation-related |  | R | R | [12 empty] | 6 | Inspection Certificate |  |  |  |  | 6 | F1 Help | R |  |  | R | R
| 7 | Quote Preparation and WBS Schedule |  |  | R | 7 | Detailed design and client consultation and communication | R | R | [19 empty] | 7 | Process Menu | R
| 8 | Quote Review |  | R |  | 8 | Register Proas specifications related to development |  |  | R | [18 empty] | 8 | Take over Program List(excel file pgm/business/sp ) |  | R |  | R
| 9 | Final Contract |  | R |  | 9 | Designate a development manager |  |  | R
[6 empty] | 10 | Designate a development schedule |  |  | R
[6 empty] | 11 | Translate specifications |  |  |  | R
[6 empty] | 12 | Deliver specifications |  |  |  | R | R
[ODC - Site PJT] Customer Contract - Role |  | IDN_ODC_Site-008 |  |  |  | 13 | Deliver tasks to developers |  | R | R |  | R
[ODC - Site PJT] Development - Role |  | IDN_ODC_Site-009 |  |  |  | 14 | Deliver implementation methods to developers |  |  | R |  | R
[ODC - Site PJT] Test - Role |  | IDN_ODC_Site-010 |  |  |  | 16 | Program development |  |  |  |  | R
[ODC - Site PJT] Education - Role |  | IDN_ODC_Site-011 |  |  |  | 17 | Check development history |  |  | R
[ODC - Site PJT] Live - Role |  | IDN_ODC_Site-012
[ODC - Site PJT] HandOver - Role |  | IDN_ODC_Site-013
[ODC - Site PJT] OutPut - Role |  | IDN_ODC_Site-047
[ODC - Site PJT] Contract |  | IDN_ODC_Site-021
[ODC - Site PJT] Customer Contract - MNG |  | IDN_ODC_Site-014
[ODC - Site PJT] Development - MNG |  | IDN_ODC_Site-015
[ODC - Site PJT] Test - MNG |  | IDN_ODC_Site-016
[ODC - Site PJT] Education - MNG |  | IDN_ODC_Site-017
[ODC - Site PJT] Live - MNG |  | IDN_ODC_Site-018
[ODC - Site PJT] HandOver - MNG |  | IDN_ODC_Site-019
[ODC - Site PJT] OutPut - MNG |  | IDN_ODC_Site-020
[ODC - PKG PJT] Overall Process |  | IDN_ODC_PKG-022
[ODC - PKG PJT] Spec Reg & Delivery |  | IDN_ODC_PKG-023
[ODC - PKG PJT] Development |  | IDN_ODC_PKG-024
[ODC - PKG PJT] QA Request |  | IDN_ODC_PKG-025
[ODC - PKG PJT] QA Progress |  | IDN_ODC_PKG-026
[ODC - PKG PJT] English Printout |  | IDN_ODC_PKG-032
[ODC - PKG PJT] Output |  | IDN_ODC_PKG-033
[ODC - PKG PJT] OtherWork |  | IDN_ODC_PKG-034
[ODC - PKG PJT] Spec Reg & Delivery- Role |  | IDN_ODC_PKG-028
[ODC - PKG PJT] Development- Role |  | IDN_ODC_PKG-029
[ODC - PKG PJT] QA Request- Role |  | IDN_ODC_PKG-030
[ODC - PKG PJT] QA Progress- Role |  | IDN_ODC_PKG-031
[ODC - PKG PJT] Contract |  | IDN_ODC_PKG-041
[ODC - EDU] Overall Process |  | IDN_ODC_PKG-035
[ODC - EDU] Developer Education Process |  | IDN_ODC_PKG-036 | 표준 교육 일정/파일 매핑
[ODC - EDU] Consultant Education Process |  | IDN_ODC_PKG-037
[ODC - PJT MNG] Overall Process |  | IDN_ODC_PKG-038
[ODC - PJT MNG] Requirement |  | IDN_ODC_PKG-039
[ODC - PJT MNG] Project MNG |  | IDN_ODC_PKG-042
[ODC - PJT MNG] Project Output |  | IDN_ODC_PKG-043
[ODC - PJT MNG] Project Progress |  | IDN_ODC_PKG-044
[ODC - Other MNG] Gerneral MNG |  | IDN_ODC_PKG-045
[ODC - Other MNG] Doc MNG |  | IDN_ODC_PKG-046
[ODC - Communication MNG] |  | IDN_ODC-048
[ODC - PKG PJT] Flex-udio |  | IDN_ODC_PKG-047
[ODC - PKG PJT] Flex-udio Role |  | IDN_ODC_PKG-048

## 프로세스 메뉴 프로그램
[ODC - Site PJT] Customer Contract - MNG | IDN_ODC_Site-014
[ODC - Site PJT] Development - MNG | IDN_ODC_Site-015
[ODC - Site PJT] Test - MNG | IDN_ODC_Site-016
[ODC - Site PJT] Education - MNG | IDN_ODC_Site-017
[ODC - Site PJT] Live - MNG | IDN_ODC_Site-018
[ODC - Site PJT] HandOver - MNG | IDN_ODC_Site-019
[ODC - Site PJT] Customer Contract - MNG | 16120586 | As Is Entry | FrmWIDNCOMAsISEntry
| 16120590 | Requirement Define Entry | FrmWPMIDNReqDefine
| 16120646 | Requirement Define Inquiry | FrmWPMIDNReqDefineList
| 16120635 | Requirement Define Compare By Version | FrmWPJTIDNReqDefComByVer
| 16120680 | Requirement Define Detail Inquiry | FrmWPMIDNReqDefineDetailList
| 16120670 | Requirement Program Entry | FrmWPJTIDNReqProgEntry
| 16120699 | Requirement Program Item Inquiry | FrmWPJTIDNReqProgItemList
산출관련 | 16120585 | Standard Output Format Entry | FrmWPJTStdOutputFormat
| 16120589 | Standard Output Format Inquiry | FrmWPJTIDNStdOutputFormatInq
| 16120633 | Standard Output Entry | FrmWPJTIDNStdOutputEntry
| 16120644 | Standard Output Inquiry | FrmWCOMIDNPjtOutputInquiry
[ODC - Site PJT] Development - MNG
|  | Project PIC Management | FrmWPMIDNProjectPIC
|  | Project Capacity Inquiry | FrmWPMIDNInquiryByProject
|  | Project Management Entry | FrmWPMIDNProject
|  | Project Management Inquiry | FrmWPMIDNProjectList
|  | Project Management Program Inquiry | FrmWPMIDNProjectPgmList
[ODC - Site PJT] Test - MNG
|  | Program Test Entry | FrmWCOMIDNTestDef
|  | Program Test Inquiry | FrmWCOMIDNTestDefList
|  | Program Test Detail Inquiry | FrmWCOMIDNTestDefDetList
[ODC - PJT MNG] Requirement
| 16120586 | As Is Entry | FrmWIDNCOMAsISEntry
| 16120590 | Requirement Define Entry | FrmWPMIDNReqDefine
| 16120646 | Requirement Define Inquiry | FrmWPMIDNReqDefineList
| 16120635 | Requirement Define Compare By Version | FrmWPJTIDNReqDefComByVer
| 16120680 | Requirement Define Detail Inquiry | FrmWPMIDNReqDefineDetailList
| 16120670 | Requirement Program Entry | FrmWPJTIDNReqProgEntry
| 16120699 | Requirement Program Item Inquiry | FrmWPJTIDNReqProgItemList
[ODC - PJT MNG] Project MNG
| Project Management Entry | FrmWPMIDNProject
| Project Management Inquiry | FrmWPMIDNProjectList
| Project Management Program Inquiry | FrmWPMIDNProjectPgmList
| Project PIC Management | FrmWPMIDNProjectPIC
| Project Capacity Inquiry | FrmWPMIDNInquiryByProject
[ODC - PJT MNG] Project Output
| 16120585 | Standard Output Format Entry | FrmWPJTStdOutputFormat
| 16120589 | Standard Output Format Inquiry | FrmWPJTIDNStdOutputFormatInq
| 16120633 | Standard Output Entry | FrmWPJTIDNStdOutputEntry
| 16120644 | Standard Output Inquiry | FrmWCOMIDNPjtOutputInquiry
[ODC - PJT MNG] Project Progress
| 16120572 | FrmWPJTIDNProgressEntry | Project Progress Entry
[ODC - Other MNG] Gerneral MNG
| 16120305 | Development WebSite Account Register
| 16120300 | Business Process Define
| 16120470 | Develop Menual Register(User)
[ODC - Other MNG] Doc MNG | Standard Output Format Entry
Standard Output Format Inquiry

## Sheet1
[ODC - Site PJT] Customer Contract | [ODC - Site PJT] Customer Contract
[ODC - Site PJT] Development | [ODC - Site PJT] Development
[ODC - Site PJT] Test | [ODC - Site PJT] Education
[ODC - Site PJT] Education | [ODC - Site PJT] Live
[ODC - Site PJT] Live | [ODC - Site PJT] Handover
[ODC - Site PJT] Handover
[ODC - Site PJT] Customer Contract | [ODC - Site PJT] Customer Contract
[ODC - Site PJT] Development | [ODC - Site PJT] Development
[ODC - Site PJT] Test | [ODC - Site PJT] Test
[ODC - Site PJT] Live | [ODC - Site PJT] Education
[ODC - Site PJT] Handover | [ODC - Site PJT] Handover
[ODC - PKG PJT] Spec Reg & Delivery | [ODC - PKG PJT] Spec Reg & Delivery
[ODC - PKG PJT] Development | [ODC - PKG PJT] Development
[ODC - PKG PJT] QA Request | [ODC - PKG PJT] QA Progress
[ODC - PKG PJT] QA Progress
[ODC - PKG PJT] Spec Reg & Delivery
[ODC - PKG PJT] QA Request
[ODC - PKG PJT] QA Progress