## 통합테스트 진행
Tester Name
Test server
Client
[6 empty] | YLW | Dev Server |  | TEST Server | [7 empty] | LIVE Server
[7 empty] | YLW |  | YLW |  |  | HLB |  |  |  |  | YLW |  |  | HLB
No. | 프로그램Seq | 프로그램 ID | 프로그램명 | 업무흐름 | 주요개발내역 | 개발진행 | Development | Unit Test | TEST Server | YLW Test | 고객테스트요청 | HLB Test | Start Date | End Date | Test Status | Note | TEST Server | YLW Test | 고객테스트요청 | HLB Test | Start Date | End Date | Test Status | Note
1 | 527444 | FrmWSIAFebVirtualAcctIOProc | 가상계좌입금내역처리 | 1. 가상계좌등록 2. 거래처등록: 담당자 필수 3. 입금: 거래처가 가상계좌로 입금 4. 주기로전송: 외부 가상계좌 시스템에서 ERP로 30분 단위 입금내역 자동 전송 5.입금처리: '가상계좌입금내역처리'에서 가상계좌 입금정보 기반으로 자동 입금 처리진행, 선수금으로 자동 체크 , # 선수금으로 자동 처리 체크 # 비고에 '가상계좌 자동입금'으로 자동 기입됨 6. 전표처리: 영업담당자가 기존처럼 수동 처리 | 1. 가상계좌 입금 ERP 연동 외부 시스템에서 ERP로 30분 단위 입금내역 자동 전송 #필드: 거래처코드, 입금일시, 입금금액, 통화, 환율, 가상계좌번호, 모계좌,모계좌금융기관,입금계정 등 2 ERP 자동입금처리 기능 [해당화면]: 가상계좌입금내역처리 전송된 데이터 기준으로 자동입금 처리 자동 생성된 입금 건은 선수금 처리로 반영 해당 내역은 ERP 화면에서 확인 가능 비고 항목에는 '가상계좌 자동입금'이 자동 표시 3 전표 처리 (※ 기존 유지 – 개발 범위 제외) | 100% |  |  | Patched | ok | 2025-07-09
3 | 107720032 | FrmWPAMSLOrderConfirm_hlb | 수주확정통제 | 1.사용자정의코드 수주확정통제방법 세팅 2.거래처등록 추가정보 통제방법 개별 세팅 3.수주 4.수주확정 시 통제방법세팅에 따라서 우선순위로 적용 5.통제가능여부 체크 | 사용자정의코드 수주확정통제방법 및 거래처등록 추가정보 통제방법 개별 세팅에 맞게 통제로직 추가개발 | 100% |  |  | Patched | ok | 2025-07-28
2 |  |  | 선수금일괄대체처리 |  |  | 100% |  |  | Patched | ok | 2025-07-28
5 | 자재일괄투입 | 72220152 | FrmWPDSFCMatInputBatchProc_park |  | 자재일괄투입 |  |  |  | 90% |  | 진행중
7 | 작업지시기준 창고별조회 | 72220147 | FrmWPDSFCWarehouseStockByWorkOrder_park |  | 작업지시기준 창고별조회 |  |  |  | 90% |  | 진행중
8 | PDA자재출고처리 | 72220097 72220064 | FrmWLGWHLOTStockList_park FrmWPDAPDMMOutReq_park |  | 창고별LOT재고조회_park 자재출고요청처리_park |  |  |  | 90% |  | 진행중
13 | 자재조회(PDA)_park | 72220143 | FrmWPDAItemInquiry_park |  | 자재조회(PDA)_park |  |  |  | 95% |  | 진행중
9 | MRP자재소요계획 | 72220148 | FrmWPDMRP_park |  | 자재소요계획 |  |  |  | 90% |  | 진행중
| MRP자재소요계획조회 |  |  |  | 자재소요계획 Inquiry |  |  |  | 90% |  | 진행중
4 | 납기준수율조회 |  |  |  | 납기준수율조회 |  |  |  | 50% |  | 진행중
10 | Material GI 자재출고종합현황 |  |  |  | 자재출고종합현황 |  |  |  | 20% |  | 진행중
87%

## 시나리오결과No1.
통합테스트 시나리오/결과서
업 무 명 |  | 회계 | 테스트 시나리오명 | 가상계과입금내역 자동처리 |  | 시나리오 ID |  | 001-FI |  | 최종결과
시나리오 개요 |  | 가상계좌등록후- 가상계좌로 입금내역 30분마다 자동 입금처리결과 확인-> 저동입금처리내역 취소->수동입금처리 재실행,->수동 전표처리 |  |  |  | 담당컨설턴트 |  | 심연 |  | 테스트수행자
TEST DATA |  | 가상계좌등록 |  |  |  | 현업 준비자료 |  | 가상계좌리스트 해당거래처의 영업담당자 입력 테스트용 가상계좌로 입금
가상계좌로 입금 건 13건 ( 2025.06~ 2025.07)
중점체크포인트 |  | 입금내역자동처리 여부, '가상계좌 자동입금'표시, '입금처리' 수동기능 유지, '전표처리' 수동기능 유지 |  |  |  | 참석자 |  | 테스터 :
(부서/성명)
No. | 테스트 ID | 프로그램명 | 테스트 방법 |  | 합격포인트 | 테스트일 | 결과 | 오류 및 요구사항 | 결함유형 | 대응방안 | 조치예정일 | 시정확인일 | 비고
1 | 001-FI-001 | 가상계과입금내역처리 | 가상계좌 입금내역 자동처리내역 조회 1.결과조회됨(13건) 2. '가상계좌 자동입금'표시 |  | 오류없이 조회 | 2025-07-09 | OK
2 | 001-FI-002 | 가상계과입금내역처리 | 가상계과입금내역 선택 -> '취소' 버튼 |  | 오류없이 취소 | 2025-07-09 | OK
3 | 001-FI-003 | 가상계과입금내역처리 | 가상계과입금내역 취소후 -> '입금처리' 버튼 |  | 오류없이 처리 | 2025-07-09 | OK
4 | 001-FI-004 | 가상계과입금내역처리 | 가상계과입금내역 선택 -> '전표처리' 버튼 |  | 오류없이 처리 전표처리 표시 체이크 | 2025-07-09 | OK
5 | 001-FI-005 | 거래처영업담당자등록 가상계과입금내역처리 | 1.거래처:(주) 플랜트 에 대한 담당자 등록하지 않음 ; 2.가상계과입금내역처리에서 자동입금처리 불가: |  | 오류없이 처리 '입금처리' 체이크하지 않음 | 2025-07-11 | OK
6 | 001-FI-006 | 거래처영업담당자등록 가상계과입금내역처리 | 1.거래처:(주) 플랜트 에 대한 담당자 등록 ; 2.가상계과입금내역처리에서 자동입금처리 불가:
7
8
9
10
11

## 시나리오No2
통합테스트 시나리오/결과서
업 무 명 |  | 회계 | 테스트 시나리오명 | 선수금대체처리&전표처리 |  | 시나리오 ID |  | 002-FI |  | 최종결과
시나리오 개요 |  | 가상계좌로 선수금입금건으로 선수금조회하여 오래된 미수금채권부터 대체처리 |  |  |  | 담당컨설턴트 |  | 심연 |  | 테스트수행자
TEST DATA |  | 선수금입금->선수금조회->일부(전체)선택->일괄대체전표처리 클릭 ->선수금및 세금게산서내역 대체처리( 오래된건부터 순서로) -> 전표처리 자동진행 -> 잔액자동관리 |  |  |  | 현업 준비자료
중점체크포인트 |  | 선수금<미수금채권 시 처리결과 선수금>미수금채권 시 처리 결과 선수금=미수금채권 시 처리결과 |  |  |  | 참석자 |  | 테스터 :
(부서/성명)
No. | 테스트 ID | 프로그램명 | 테스트 방법 |  | 합격포인트 | 테스트일 | 결과 | 오류 및 요구사항 | 결함유형 | 대응방안 | 조치예정일 | 시정확인일 | 비고
1 | 002-FI-001 | 선수금조회_hlb | 거래처: (주)씨제이이엔엠(CJ오쇼핑) 선수금조회_hlb - 입금내역1 : 3,000,000 ( 선택) - 입금내역2 : 15,000,000 (미 선택) - 세금계산서내역: - 2025-05-31 미수금 2,747,217 - 2025-06-30 미수금 1,694,563 일괄대체&전표처리 click |  | 1차 매출 → 2,747,217원 대체 2차 매출 →(3,000,000 - 2,747,217= 252,783) 원 대체 잔액 = 1,694,563 - 252,783 = 1,441,780원 | 2025-07-25 | OK
2 | 002-FI-002 | 선수금조회_hlb | 거래처: (주)씨제이이엔엠(CJ오쇼핑) 선수금조회_hlb - 입금내역: 15,000,000 (선택) - 세금계산서내역: - 2025-06-30 미수금 1,441,780 일괄대체&전표처리 click |  | 1차 매출 →1,441,780 원 대체처리 잔액 = 15,000,000 - 1,441,780 = 13,558,220원 | 2025-07-25 | OK
3 | 002-FI-003 | 선수금조회_hlb | 거래처: 주식회사 케이티알파 거래처: 쿠팡(주) (위탁&로켓) 선수금조회_hlb - 입금내역 : 32,000 (주식회사 케이티알파) - 입금내역 : 2,910 (쿠팡(주) (위탁&로켓)) - 세금계산서내역: - 2025-07-01 미수금 60,686,490.00 (주식회사 케이티알파) 일괄대체&전표처리 click |  | 일괄대체 및 전표처리 할 수 없음-> 알림메시지 : '해당 건별반제 금액이(가) 초과되었습니다.' 입금내역 2건의 원천전표로 조회시 잔액 '0' 이라고 나옴. 이미 다른 일반전표처리했다는 의미 - 입금내역 : 32,000 (주식회사 케이티알파) - 입금내역 : 2,910 (쿠팡(주) (위탁&로켓)) 조회되는 입금내역은 다른 일반전표 때문에 이미 잔액 없으므로 대체할 수 없음. 그렇면 대체불가하는거 정상 입니다. | 2025-07-25 | OK
3 | 002-FI-003 | 선수금조회_hlb | 거래처: (주) 코스트코 코리아 선수금조회_hlb - 입금내역 : 20,000 20250725-0010-002 - 세금계산서내역: - 2024-09-30 미수금 10,894,190.00 - 2024-09-30 미수금 3,977,050.00 일괄대체&전표처리 click |  | 일괄대체 및 전표처리 할 수 없음-> 알림메시지 : '해당 건별반제 금액이(가) 초과되었습니다.' 세금계산서조회된 2건의 원천전표로 조회시 잔액 '0' 이라고 나옴. 이미 다른 일반전표반제처리했다는 의미 - 2024-09-30 미수금 10,894,190.00 ( 이미 반제처리됨) - 2024-09-30 미수금 3,977,050.00 ( 이미 반제처리됨) 조회되는 세금계산서 내역은 영업 기준이고,일반전표로 반제처리를 따로 진행한 경우, 해당 세금계산서의 영업상 잔액은 남아 있어도 회계상 잔액은 0원일 수 있습니다. 이런 상황을 방지위해 관리가 필요합니다 | 2025-07-25 | OK

## 시나리오결과No3.
통합테스트 시나리오/결과서
업 무 명 |  | 회계 | 테스트 시나리오명 | 수주확정처리통제 |  | 시나리오 ID |  | 003-FI |  | 최종결과
시나리오 개요 |  | 통제방법의 우선수위 설정으로 수주확정여부 통제하는 프로세스 |  |  |  | 담당컨설턴트 |  | 심연 |  | 테스트수행자 |  | 심연
TEST DATA |  | 거래처등록->추가정보(거래처):선수금 세팅->수주입력->수주확정처리 거래처등록->추가정보(거래처):5가지통제방법세팅->수주입력->수주확정처리 사용자정의코드->수주확정통제방벙_hlb:5가지통제방법세팅->수주입력->수주확정처리 |  |  |  | 현업 준비자료
중점체크포인트 |  | 통제 우선순위: 추가정보선수금설정 -> 추가정보통제방법설정 ->사용자정의코드 통제방법세팅 우선순위 : 1.개별적용: 추가정보(선수금) ： 미설정 시/ 설정 시 2.개별적용: 개별 추가정보(통제방법) : 미설정 시/ 설정 시 #통제방법: 회전일/월다위/금액/ 회전일+금액/ 월단위+금액 3.잔체적용: 사용자정의코드등록 : 미설정 시/ 설정 시 #통제방법: 회전일/월다위/금액/ 회전일+금액/ 월단위+금액 |  |  |  | 참석자 |  | 테스터 :
(부서/성명)
No. | 테스트 ID | 프로그램명 | 테스트 방법 |  | 합격포인트 | 테스트일 | 결과 | 오류 및 요구사항 | 결함유형 | 대응방안 | 조치예정일 | 시정확인일 | 비고
1 | 003-FI-001 | 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： 미설정 2.추가정보(통제방법) : 회전일 설정 회전일 : 20 3.사용자정의코드등록 : 회전일 만 값을 입력 70일 |  |  | 우선순위로1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) 설정 (적용) 우선순위 3번 : 회전일 70 평가: 통제값 회전일 : 20 실회전일: 51 자사회전일 81 => 51>회전일20 + 81 > 회전일20 => 수주확정 불가 | 2025-07-25 | OK
2 | 003-FI-002 | 거래처: 주식회사 바틀 2024-01-01 ~2025-07-23 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 설정 2.추가정보(통제방법) : 회전일 설정 회전일 : 20 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 회전일: 30일 |  |  | 우선순위로 1번에의 '선수금' 설정되어 있어서 통제 하지 않음 평가: 추가정보(선수금) ： '선수금' 통제값 회전일 : 20 실회전일: 51 자사회전일 81 잔액이 0원일때만 수주확정 가능하니 잔액 > 0 커서 확정불가 | 2025-07-25 | OK
3 | 003-FI-003 | 거래처: 주식회사 바틀 2024-01-01 ~2025-07-23 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 미설정 2.추가정보(통제방법) : 미설정 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 회전일: 10일 |  |  | 우선순위로1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) 미설정 (미적용) 우선순위 3번으로 적용 ,회전일 10일 (적용) 실회전일 23 >10 , 확정 불가해야함 | 2025-07-25 | OK
4 | 003-FI-004 | 거래처: 주식회사 바틀 2024-01-01 ~2025-07-23 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 미설정 2.추가정보(통제방법) : 미설정 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 회전일: 90일 |  |  | 우선순위로1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) 미설정 (미적용) 우선순위 3번으로 적용 ,회전일 90일 (적용) 실회전일 23 < 90 , 확정 가능 해야함 | 2025-07-25 | OK
5 | 003-FI-005 | 거래처: 주식회사 바틀 2024-01-01 ~2025-07-23 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 미설정 2.추가정보(통제방법) : 미설정 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 금액 : 6,000,000 |  |  | 우선순위로1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) 미설정 (미적용) 우선순위 3번으로 적용, 금액 : 6,000,000 (적용) 현재일까지 미수금 : 7,176,000.00 미수금 : 7,176,000.00 > 통제방법 금액 : 6,000,000 확정 불가 해야함 | 2025-07-25 | OK
6 | 003-FI-006 | 거래처: 주식회사 바틀 2024-01-01 ~2025-07-23 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 미설정 2.추가정보(통제방법) : 미설정 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 금액 : 8,000,000 |  |  | 우선순위로1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) 미설정 (미적용) 우선순위 3번으로 적용, 금액 : 8,000,000 (적용) 현재일까지 미수금 : 7,176,000.00 미수금 : 7,176,000.00 < 통제방법 금액 : 8,000,000 확정 가능 | 2025-07-25 | OK
7 | 003-FI-007 | 거래처: 주식회사 펭귄오션레저 2024-01-01 ~2025-07-30 현재일 : 2025-07-24 (7월) 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 미설정 2.추가정보(통제방법) : 월 단위 설정 원단위 : 1 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 월단위 1 + 금액 : 100,000 |  |  | 우선순위 1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) '월 단위' 설정, (적용) 우선순위 3번 : (미적용) 현재일 : 2025-07-24 (7월) 현재일까지 미수금 : 7,176,000.00 < 현재일까지 미수금 ≥ 1개월전의 1일 부터 현재까지 총 매출 금액 수주확정처리(제약)_hlb 화면에서 : 추가정보(통제방법) 월 단위 1개월 적용, 확정 불가해야됨 | 2025-07-25 | OK
8 | 003-FI-008 | 거래처: 주식회사 펭귄오션레저 2024-01-01 ~2025-07-30 현재일 : 2025-07-24 (7월) 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 미설정 2.추가정보(통제방법) : 금액 설정 원단위 : 8,176,000.00 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 월단위 1 + 금액 : 100,000 |  |  | 우선순위 1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) '금액' 설정, (적용) 우선순위 3번 : (미적용) 현재일 : 2025-07-24 (7월) 현재일까지 미수금 : 7,176,000.00 현재일까지 미수 7,176,000.00 < 통제 금액 8,176,000.00 수주확정처리(제약)_hlb 화면에서 : 추가정보(통제방법) 월 단위 1개월 적용, 확정 가능 해야함 | 2025-07-25 | OK
9 | 003-FI-009 | 거래처: 주식회사 펭귄오션레저 2024-01-01 ~2025-07-30 현재일 : 2025-07-24 (7월) 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 설정 2.추가정보(통제방법) : 월 단위+금액 설정 월단위 : 1 ; 금액: 10,000 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 월단위 1 + 금액 : 100,000 |  |  | 우선순위 1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) '월 단위+금액 ' 설정, (적용) 우선순위 3번 : (미적용) 현재일 : 2025-07-24 (7월) 현재일까지 미수금 : 7,176,000.00 1개월전의 1일 부터 현재까지 총 매출 금액 : 7,176,000.00 현재일까지 미수금 ≥ 10,000 부터 현재까지 총 매출 금액 수주확정처리(제약)_hlb 화면에서 : 추가정보(통제방법) 월 단위 1개월 적용, 확정 불가해야됨 | 2025-07-25 | OK
10 | 003-FI-010 | 거래처: 주식회사 펭귄오션레저 2024-01-01 ~2025-07-30 현재일 : 2025-07-25 (7월) 통제방법(회전일)에 대한 테스트: 우선순위 : 1.추가정보(선수금) ： '선수금' 설정 2.추가정보(통제방법) : 미 설정 월단위 : 1 ; 금액: 10,000 3.사용자정의코드등록 : 전체통제방법 월단위 3 + 금액 : 8,176,000 |  |  | 우선순위 1 번: 추가정보'선수금' 미설정 (미적용) 우선순위 2번 : 추가정보(통제방법) '월 단위+금액 ' 설정, (미적용) 우선순위 3번 : 사용자정의코드 통제방법: 월 단위+금액 ' 설정, (적용) 현재일 : 2025-07-25 (7월) 현재일까지 미수금 : 7,176,000.00 현재일까지 미수금 < 3개월전의 1일 부터 현재까지 총 매출 금액 : 17,085,200 현재일까지 미수금 < 8,176,000 (통제금액) 확정 가능 해야됨 | 2025-07-25 | OK